## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | CAM200301714470 | Proyecto de inversión | 760652.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760652.88, modificado:760652.88}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.65, meta_modificada:760.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-91.6574, lat:18.7189}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 760652.88 | 760652.88 | 703731.38 | 703731.38 | 703731.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760652.88, importe_modificado:760652.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714472 | Proyecto de inversión | 768176.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768176.59, modificado:768176.59}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.18, meta_modificada:768.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.1883, lat:18.3953}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768176.59 | 768176.59 | 586204.8 | 586204.8 | 586204.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768176.59, importe_modificado:768176.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714475 | Proyecto de inversión | 850389.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850389.09, modificado:850389.09}} | PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.39, meta_modificada:850.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:CALLE SAN JOSE CARPIZO 2, 0, NINGUNO, C.P. 24425, lon:-90.5774, lat:19.3953}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 850389.09 | 850389.09 | 824922.76 | 824922.76 | 824922.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-012-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:850389.09, importe_modificado:850389.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714478 | Proyecto de inversión | 2864366.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2864366.83, modificado:2441294.31}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 73 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2864.37, meta_modificada:2864.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CARMEN, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-91.5115, lat:18.2117}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 2441294.31 | 2441294.31 | 2441294.31 | 2441294.31 | 2441294.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-2020, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2864366.83, importe_modificado:2864366.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2864.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714479 | Proyecto de inversión | 778567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778567.26, modificado:778567.26}} | J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.57, meta_modificada:778.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, lat:18.970439}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 778567.26 | 778567.26 | 714580.37 | 714580.37 | 714580.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020, contratista:CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778567.26, importe_modificado:778567.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875022 | Proyecto de inversión | 516395.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:516395.74, modificado:516395.74}} | J.N. LA CHIQUITA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.4, meta_modificada:516.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.718333, lat:18.628333}} | 2021-01-02 | 2021-03-02 | 516395.74 | 516395.74 | 439460.28 | 439460.28 | 439460.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-067-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:516395.74, importe_modificado:516395.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875027 | Proyecto de inversión | 1348863.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348863.03, modificado:1348863.03}} | TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.86, meta_modificada:1348.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1348863.03 | 1348863.03 | 757584.08 | 757584.08 | 757584.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348863.03, importe_modificado:1348863.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875034 | Proyecto de inversión | 1130146.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1130146.27, modificado:1130146.27}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 62 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.15, meta_modificada:1130.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310, lon:-90.9442, lat:18.8999}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1130146.27 | 1130146.27 | 990217.08 | 990217.08 | 990217.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1130146.27, importe_modificado:1130146.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875047 | Proyecto de inversión | 1982630.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1982630.76, modificado:1982630.76}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.63, meta_modificada:1982.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 1982630.76 | 1982630.76 | 1185402.95 | 1185402.95 | 1185402.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1982630.76, importe_modificado:1982630.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1883.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210101885934 | Proyecto de inversión | 686316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686316.6, modificado:686316.6}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.32, meta_modificada:686.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, lat:18.6019}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 686316.6 | 686316.6 | 205894.98 | 205894.98 | 205894.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:686316.6, importe_modificado:686316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938340 | Proyecto de inversión | 579610 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579610.0, modificado:542732.41}} | J.N. IGNACIO COMONFORT, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.61, meta_modificada:579.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.1726, lat:18.0704}} | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 542732.41 | 542732.41 | 542732.41 | 542732.41 | 542732.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-040-2021, contratista:CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:579610.0, importe_modificado:579610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938345 | Proyecto de inversión | 653248.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653248.19, modificado:647869.05}} | J.N. CHICHEN ITZA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.25, meta_modificada:653.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE NINGUNO, 0, UKUM, C.P. 24615, lon:-89.334722, lat:19.2425}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 647869.05 | 647869.05 | 647869.05 | 647869.05 | 647869.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFFEC-OP-FAMR-PF-009-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:653248.19, importe_modificado:653248.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938350 | Proyecto de inversión | 531702.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531702.84, modificado:528556.65}} | J.N. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.7, meta_modificada:531.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413, lon:-90.731944, lat:19.133611}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 528556.65 | 528556.65 | 528556.65 | 528556.65 | 528556.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-019-2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:531702.84, importe_modificado:531702.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938583 | Proyecto de inversión | 697020.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:697020.27, modificado:697020.27}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.02, meta_modificada:697.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN LUCIANO, C.P. 24572, lon:-90.014444, lat:19.498889}} | 2021-05-31 | 2021-08-29 | 697020.27 | 697020.27 | 631152.91 | 631152.91 | 631152.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2021, contratista:JUAN MANUEL GUTIERRES CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:697020.27, importe_modificado:697020.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000531 | Proyecto de inversión | 998785.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998785.51, modificado:991394.09}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 179 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.79, meta_modificada:998.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA, 0, ARENAL, C.P. 24400, lon:-90.727054, lat:19.349053}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 991394.09 | 991394.09 | 991394.09 | 991394.09 | 991394.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-081-2021, contratista:ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:998785.51, importe_modificado:998785.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000537 | Proyecto de inversión | 1397552.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397552.9, modificado:1030811.31}} | PRIM. SOLIDARIDAD, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 103 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1397.55, meta_modificada:1397.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 55, 0, REVOLUCION, C.P. 24351, lon:-90.741216, lat:18.613441}} | 2021-08-02 | 2021-10-16 | 1030811.31 | 1030811.31 | 1030811.31 | 1030811.31 | 1030811.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-098-2021, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1397552.9, importe_modificado:1397552.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1397.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000569 | Proyecto de inversión | 849738.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849738.37, modificado:0.0}} | PRIM. ESTADO DE CAMPECHE, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.74, meta_modificada:849.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-2021, contratista:RICARDO LOPEZ BLANCO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849738.37, importe_modificado:849738.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto CANCELADO por ajuste presupuestal, trimestre:2.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000577 | Proyecto de inversión | 680753.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680753.93, modificado:680753.93}} | J.N. TERNURA INFANTIL, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.75, meta_modificada:680.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2021-09-27 | 2021-11-26 | 680753.93 | 680753.93 | 204226.18 | 204226.18 | 204226.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:680753.93, importe_modificado:680753.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000578 | Proyecto de inversión | 1420508.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1420508.45, modificado:1420508.45}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.51, meta_modificada:1420.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.813889, lat:17.888889}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 1420508.45 | 1420508.45 | 426152.53 | 426152.53 | 426152.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-029-2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1420508.45, importe_modificado:1420508.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000580 | Proyecto de inversión | 843708.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843708.15, modificado:843708.15}} | PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.71, meta_modificada:843.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7984, lat:18.0597}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 843708.15 | 843708.15 | 253112.44 | 253112.44 | 253112.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:843708.15, importe_modificado:843708.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052900 | Proyecto de inversión | 596501.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596501.93, modificado:596501.93}} | PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.5, meta_modificada:596.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2637, lat:18.7219}} | 2021-12-27 | 2022-01-30 | 596501.93 | 596501.93 | 459898.87 | 459898.87 | 459898.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-185-2021, contratista:GRUPO IDEST, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:596501.93, importe_modificado:596501.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052923 | Proyecto de inversión | 845727.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845727.46, modificado:845727.46}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.72, meta_modificada:845.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430, lon:-90.4066, lat:19.4084}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 845727.46 | 845727.46 | 253718.24 | 253718.24 | 253718.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845727.46, importe_modificado:845727.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064357 | Proyecto de inversión | 277894.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277894.14, modificado:277894.14}} | SALA DE COMPUTO, EDIFICIO F PREPARATORIA DIURNA , CAMPUS II (CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | SEDUC/SEMSyS/DGPO/0056/2022 | N | 0 | 0 | 2054 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMPUS II, Av. De los Deportes x Av. Concordia y Av. Corregidora S/N Col. Santa Rosalía , lon:-91.81066, lat:18.65393}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067278 | Proyecto de inversión | 2679730.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2679730.87, modificado:2679730.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA - 45709 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 45709 | S | 15 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUR DE NUEVA CHONTALPA EN, lon:-91.07858218, lat:18.43343068}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 2679730.87 | 2679730.87 | 2679730.87 | 2277771.24 | 2277771.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/008/2022, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2679730.87, importe_modificado:2679730.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4085.0}} | {2067278/proyecto_PROCESO, 2067278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067291 | Proyecto de inversión | 2487414.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487414.32, modificado:2487414.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD PICH - 46074 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46074 | S | 21 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD CON RUMBO A SAN LUCIANDO T, lon:-90.09640392, lat:19.4921309}} | 2022-05-24 | 2022-07-16 | 2487414.32 | 2487414.32 | 2487414.32 | 2114302.18 | 2114302.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/002/2022, contratista:SUSICA CONSTRUCCIONES, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2487414.32, importe_modificado:2487414.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3825.0}} | {2067291/proyecto_PROCESO, 2067291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067294 | Proyecto de inversión | 1438486.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438486.19, modificado:1438486.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 46128 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46128 | S | 17 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 753 PUEBLO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.28936565, lat:18.17046639}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 1438486.19 | 1438486.19 | 1438486.19 | 431545.86 | 431545.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/009/2022, contratista:Pluvial del Golfo, S.A. DE C.V, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1438486.19, importe_modificado:1438486.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2067294/proyecto_PROCESO, 2067294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067344 | Proyecto de inversión | 59862.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59862.77, modificado:59862.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL - 47228 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47228 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.76, meta_modificada:132.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:737, direccion:RANCHERIA SAN BERBARDO HUECHIL, 24612 SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VID, lon:-89.8176257, lat:19.99572478}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 59862.77 | 59862.77 | 59862.77 | 59862.77 | 17958.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-11, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:59862.77, importe_modificado:59862.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067392 | Proyecto de inversión | 115687.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115687.09, modificado:115687.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 48544 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48544 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.89, meta_modificada:256.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA AV CORREGIDORA AV. MALECÓN DE LA CALETA BELLAVISTA AV. NARDOS Y DEL MAR HACIA CARMEN PUERTO REALCARR. COSTERA DE, lon:-91.34803751, lat:18.18173948}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 115687.09 | 115687.09 | 115687.09 | 115687.09 | 34706.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-14, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:115687.09, importe_modificado:115687.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067727 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44444.44}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO - 62065 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62065 | S | 422 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDE, lon:-91.12669665, lat:18.01829005}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2067727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067736 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44444.44}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS - 62198 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62198 | S | 198 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:CALLE MONCLOVA - MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MONCLO, lon:-90.63038911, lat:18.10694477}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2067736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067810 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA COLONIA SAN ISIDRO - 64245 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 64245 | S | 253 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA SAN ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 7 A SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA SE TOMA LA CALLE 8 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 16 SE LLEGA HASTA LA CALLE 13 DOBLA, lon:-90.68573841, lat:19.64693355}} | 2022-07-06 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067813 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA LA GUADALUPE - 64461 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 64461 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA LA GUADALUPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MERIDA, CALLE 29 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 21 Y LA CARRETERA FEDERAL, lon:-90.04679167, lat:20.32835833}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068158 | Proyecto de inversión | 59958.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59958.96, modificado:59809.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DON SAMUEL - 76683 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76683 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.84, meta_modificada:132.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOB, lon:-90.85356592, lat:18.35469834}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068197 | Proyecto de inversión | 111019.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111019.04, modificado:111001.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO FÁTIMA - 78219 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78219 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.87, meta_modificada:246.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y , AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 700M PASAND, lon:-90.72388081, lat:18.6035755}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068212 | Proyecto de inversión | 133220.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133220.07, modificado:132817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS - 79093 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79093 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.79, meta_modificada:293.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CARRETERA ESCARCEGA NICLAS BRAVO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D, lon:-89.44249594, lat:18.5121874}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068289 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN - 86520 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86520 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 20 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, CALLE 18 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO HOPELCHEN DZIBALCHEN RUMBO A DZITBALCHE, lon:-89.85152624, lat:19.59468733}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068380 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO CALKINI - 90076 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90076 | S | 369 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 26 CIUDAD , 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, CALLE 24A SALIENDO DE LA CAPITAL DEL ESTADO SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 18 TRRAMO CAMPECHE MERIDA Y SE AVANZAN 92 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL DESVIO A , lon:-90.05782692, lat:20.37615258}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068383 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 90151 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90151 | S | 88 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN CAMPECHE DOBLANDO A MANO DERECHA PASANDO LA LOCALIDAD C, lon:-90.67250749, lat:19.48396487}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086518 | Proyecto de inversión | 139191.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139191.04, modificado:139191.04}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 09, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 344 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.19, meta_modificada:139.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400, lon:-90.712596, lat:19.353799}} | 2022-05-02 | 2022-07-02 | 139191.04 | 139191.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-004-1-2022, contratista:ROCAR SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:139191.04, importe_modificado:139191.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086522 | Proyecto de inversión | 428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428000.0, modificado:428000.0}} | J.N. 22 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 67 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINO ARTILLERO, 64, AMPLIACION POLVORIN, C.P. 24060, lon:-90.518609, lat:19.824426}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 428000 | 428000 | 128400 | 128400 | 128400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-007-2022, contratista:COLOSO INGENIERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:428000.0, importe_modificado:428000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086527 | Proyecto de inversión | 840366.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840366.16, modificado:840366.16}} | J.N. JULIETA RUBIO DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 73 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.37, meta_modificada:840.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA, 0, PEDRO SAENZ DE BARANDA, C.P. 24195, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-06-27 | 2022-08-27 | 840366.16 | 840366.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-2022, contratista:GRUPO EVOLUCIONARQ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:840366.16, importe_modificado:840366.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086532 | Proyecto de inversión | 2710727.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710727.8, modificado:2710727.8}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 07, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2710.73, meta_modificada:2710.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2022-06-06 | 2022-10-04 | 2710727.8 | 2710727.8 | 813218.34 | 813218.34 | 813218.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-014-2022, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2710727.8, importe_modificado:2710727.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099747 | Adquisición | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración RNR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099789 | Adquisición | 1074560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074560.0, modificado:1074560.0}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos RNR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 1074560 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714464 | Proyecto de inversión | 761812.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761812.75, modificado:761812.75}} | PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.81, meta_modificada:761.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8446, lat:18.8566}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 761812.75 | 761812.75 | 386093.23 | 386093.23 | 386093.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2020, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:761812.75, importe_modificado:761812.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714480 | Proyecto de inversión | 1345054.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345054.94, modificado:1345054.94}} | PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.05, meta_modificada:1345.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 1345054.94 | 1345054.94 | 870171.51 | 870171.51 | 870171.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1345054.94, importe_modificado:1345054.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714507 | Proyecto de inversión | 618391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:618391.28, modificado:618391.28}} | PRIMARIA NIÑOS HÉROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.39, meta_modificada:618.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.25, lat:19.225833}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 618391.28 | 618391.28 | 539811.36 | 539811.36 | 539811.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-044-2020, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:618391.28, importe_modificado:618391.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875036 | Proyecto de inversión | 2062039.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2062039.34, modificado:2062039.34}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 103 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.04, meta_modificada:2062.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460, lon:-90.684849, lat:19.635458}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 2062039.34 | 2062039.34 | 1866354.12 | 1866354.12 | 1866354.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-081-2020, contratista:SERGIO ALBERTO CRUZ ANGULO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2062039.34, importe_modificado:2062039.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2062.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875037 | Proyecto de inversión | 1063003.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1063003.94, modificado:1063003.94}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.3953, lat:19.1458}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1063003.94 | 1063003.94 | 955642.55 | 955642.55 | 955642.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-082-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1063003.94, importe_modificado:1063003.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875046 | Proyecto de inversión | 1040029.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1040029.82, modificado:1040029.82}} | PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 202 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.03, meta_modificada:1040.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE, 0, OBRERA, C.P. 24117, lon:-91.81775, lat:18.659433}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1040029.82 | 1040029.82 | 988801.73 | 988801.73 | 988801.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-091-2020, contratista:COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1040029.82, importe_modificado:1040029.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210101885935 | Proyecto de inversión | 544218.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:544218.72, modificado:544218.72}} | J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.22, meta_modificada:544.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.723191, lat:19.356435}} | 2021-04-01 | 2021-06-05 | 544218.72 | 544218.72 | 341169.24 | 341169.24 | 341169.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:544218.72, importe_modificado:544218.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938339 | Proyecto de inversión | 899441.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899441.67, modificado:899441.67}} | J.N. AURA EMA PACHECO PINZON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.44, meta_modificada:899.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 899441.67 | 899441.67 | 793172.67 | 793172.67 | 793172.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-038-2021, contratista:ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:899441.67, importe_modificado:899441.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938590 | Proyecto de inversión | 758302.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758302.36, modificado:758302.36}} | PRIM. VICENTE GUERRERO ESPERANZA, CANDELARIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.3, meta_modificada:758.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7882, lat:18.0149}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 758302.36 | 758302.36 | 668005.72 | 668005.72 | 668005.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2021, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:758302.36, importe_modificado:758302.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201940899 | Proyecto de inversión | 6529893.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6529893.47, modificado:5585744.13}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CRUZAMIENTO CALLE 86 Y AV. PASEO DEL MAR EN PLAYA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 5585744.13 | 5585744.13 | 5585744.13 | 5585744.13 | 5585744.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E40-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL SURESTE DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:6529893.47, importe_modificado:6529893.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3645.0}} | {1940899/proyecto_PROCESO, 1940899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITO A LAS AREAS EJECUTORAS CON OFICIOS: SEDETUOP/VP/CA-0934/2022 DEL 11/07/2022 Y SEDETUOP/VP/CA-0950/2022 DEL 13/07/2022, LA SOLVENTACION DE LA SITUACION DEL PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:ofeliaymolinal, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:EN EL 3° TRIMESTRE DEL 2021 SE REPORTO EL AVANCE FISICO AL 90% PERO AL SER NOMBRADO UN NUEVO RESPONSABLE DEL AREA EJECUTORA REPORTO EL AVANCE FISICO AL 85%, trimestre:2.0, usuario:ofeliaymolinal, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:SE SOLICITO A LAS AREAS EJECUTORAS CON OFICIOS: SEDETUOP/VP/CA/-0934 DEL 11/07/22 Y SEDETIOP/VP/CA-0950/2022 DEL 13/07/22 LA SOLVENTACION DE LA SITUACION DEL PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:ofeliaymolinal, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:EN EL 3° TRIMESTRE DEL 2021 SE REPORTO EL AVANCE FICICO DEL 90% PERO AL SER NOMBRADO UN NUEVO RESPONSABLE DEL AREA EJECUTORA REPORTO EL AVANCE FISICO AL 85% , trimestre:2.0, usuario:ofeliaymolinal, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210301949280 | Proyecto de inversión | 1704180.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704180.42, modificado:1690801.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHÉ ASENTAMIENTO DZITBALCHE - 2596 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H COMITE MUNICIPAL DE DZITBALCHE | 2596 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1522.03, meta_modificada:1522.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD DZITBALCHE, 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 UN PUNTO PRINCIPAL DE LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 25 X 16 SE UBICA CONTRA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD Y A U, lon:-90.05988006, lat:20.32174009}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1690801.3 | 1690801.3 | 1690801.3 | 1690801.3 | 1690801.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_OPDUMA_FISE_IR_003/2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:1704180.42, importe_modificado:1704180.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1522.03}} | {1949280/proyecto_INICIO, 1949280/proyecto_PROCESO, 1949280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000528 | Proyecto de inversión | 1195905.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195905.49, modificado:1189242.31}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.91, meta_modificada:1195.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24425, lon:-90.3137, lat:19.0111}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 1189242.31 | 1189242.31 | 1189242.31 | 1189242.31 | 1189242.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-067-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1195905.49, importe_modificado:1195905.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000546 | Proyecto de inversión | 2589984.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589984.8, modificado:2583601.61}} | PRIM. PLAN DE AYUTLA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CANCHA, REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO B Y H | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.98, meta_modificada:2589.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.521917, lat:19.842648}} | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 2583601.61 | 2583601.61 | 2583601.61 | 2583601.61 | 2583601.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-070-2021, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2589984.8, importe_modificado:2589984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2589.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000566 | Proyecto de inversión | 913040.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913040.19, modificado:913040.19}} | PRIM. JERONIMO BAQUEIRO FOSTER, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OCNSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.04, meta_modificada:913.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.4421, lat:18.5108}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 913040.19 | 913040.19 | 273912.06 | 273912.06 | 273912.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2021, contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:913040.19, importe_modificado:913040.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000574 | Proyecto de inversión | 1091203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091203.2, modificado:1091203.2}} | TELESECUNDARIA NO. 51, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.2, meta_modificada:1091.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 24334, lon:-90.668056, lat:17.825833}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 1091203.2 | 1091203.2 | 327360.96 | 327360.96 | 327360.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091203.2, importe_modificado:1091203.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000575 | Proyecto de inversión | 1176922.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176922.89, modificado:1176922.89}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.92, meta_modificada:1176.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-91.0938, lat:18.4776}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1176922.89 | 1176922.89 | 353076.87 | 353076.87 | 353076.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176922.89, importe_modificado:1176922.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052893 | Proyecto de inversión | 397686.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397686.81, modificado:385515.8}} | TELESECUNDARIA No. 102, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.68, meta_modificada:397.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, QUICHE LAS PAILAS, C.P. 24646, lon:-89.3395, lat:18.0737}} | 2021-12-27 | 2022-01-30 | 385515.8 | 385515.8 | 385515.8 | 385515.8 | 385515.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-181-2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LA UNION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:397686.81, importe_modificado:397686.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052901 | Proyecto de inversión | 246408.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246408.65, modificado:246408.65}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 33 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.4, meta_modificada:246.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}} | 2021-12-27 | 2022-01-30 | 246408.65 | 246408.65 | 199372.15 | 199372.15 | 199372.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-185-1-2021, contratista:GRUPO IDEST, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:246408.65, importe_modificado:246408.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052921 | Proyecto de inversión | 1296437.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296437.95, modificado:1296437.95}} | J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.43, meta_modificada:1296.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1296437.95 | 1296437.95 | 704199.42 | 704199.42 | 704199.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1296437.95, importe_modificado:1296437.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052926 | Proyecto de inversión | 926588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:926588.6, modificado:926588.6}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.58, meta_modificada:926.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343, lon:-90.711667, lat:18.091667}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 926588.6 | 926588.6 | 277976.58 | 277976.58 | 277976.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:926588.6, importe_modificado:926588.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052931 | Proyecto de inversión | 1348412.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348412.2, modificado:1348412.2}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.41, meta_modificada:1348.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL, 0, NINGUNO, C.P. 24317, lon:-91.2901, lat:18.1786}} | 2022-01-10 | 2022-05-10 | 1348412.2 | 1348412.2 | 404523.66 | 404523.66 | 404523.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-048-2021, contratista:JUAN MANUEL GUTIERRES CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348412.2, importe_modificado:1348412.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064378 | Adquisición | 26663041 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6663041E7, modificado:0.0}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SEG. PUB. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.522057, lat:19.814045}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE REGISTRO DE MANERA INCORRECTA EL TRIMESTRE PASADO. YA TIENE SEGUIMIENTO CON TODA LA INFORMACIÓN CORRECTA, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2022-07-18}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064425 | Adquisición | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12142-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064444 | Adquisición | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:795000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12158-1 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 157757.68 | 157757.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064499 | Adquisición | 75660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75660.0, modificado:75660.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12179-1 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102065453 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA |  | N | 0 | 0 | 46913 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CANDELARIA, lon:-91.05031646, lat:18.1943469}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2065453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102065457 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA |  | N | 0 | 0 | 15297 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SEYBAPLAYA, lon:-90.68684327, lat:19.63912388}} | 2022-03-14 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2065457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067108 | Proyecto de inversión | 141065.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141065.98, modificado:141065.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO CALAKMUL LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 38835 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 38835 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.74, meta_modificada:314.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA DERECHA E, lon:-89.35020976, lat:18.89281318}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 141065.98 | 141065.98 | 141065.98 | 141065.98 | 42319.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-2, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:141065.98, importe_modificado:141065.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.74}} | {2067108/proyecto_INICIO, 2067108/proyecto_FIN, 2067108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067223 | Proyecto de inversión | 253314.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253314.18, modificado:253314.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ ASENTAMIENTO GATO NEGRO - 44082 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 44082 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.39, meta_modificada:562.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:COLONIA EL GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEON CALLE 18 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PA, lon:-90.1496659, lat:20.39432385}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 253314.18 | 253314.18 | 253314.18 | 253314.18 | 75994.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-2, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:253314.18, importe_modificado:253314.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067299 | Proyecto de inversión | 2339727.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339727.39, modificado:2339727.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD QUETZAL EDZNÁ - 46204 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46204 | S | 522 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO QUETZAL EDZNÁ, 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE QUETZ, lon:-90.12656662, lat:19.43900658}} | 2022-05-24 | 2022-07-16 | 2339727.39 | 2339727.39 | 2339727.39 | 701918.22 | 701918.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/003/2022, contratista:MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2339727.39, importe_modificado:2339727.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2275.0}} | {2067299/proyecto_PROCESO, 2067299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067325 | Proyecto de inversión | 42179.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42179.05, modificado:42179.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 46844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 46844 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.77, meta_modificada:92.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 10 DESDE EL PARQUE MUNICIPAL DE HOPELCHEN NOS ENCAMINAMOS POR LA CALLE 261 UNA DISTANCIA DE 140M PASANDO POR MAXICARNE PARA LUEGO GIRAR A, lon:-89.8384287, lat:19.74319496}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 42179.05 | 42179.05 | 42179.05 | 42179.05 | 12653.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-9, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:42179.05, importe_modificado:42179.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067349 | Proyecto de inversión | 9738.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9738.53, modificado:9738.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN - 47378 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47378 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS Y , lon:-89.75113813, lat:19.99422368}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 9738.53 | 9738.53 | 9738.53 | 9738.53 | 2921.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-8-2, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:9738.53, importe_modificado:9738.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067353 | Proyecto de inversión | 128528.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128528.79, modificado:128528.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 47436 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47436 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.69, meta_modificada:285.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA L, lon:-91.61050217, lat:18.32241388}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 128528.79 | 128528.79 | 128528.79 | 128528.79 | 38558.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-4, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:128528.79, importe_modificado:128528.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067357 | Proyecto de inversión | 253738.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253738.37, modificado:253738.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 47622 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47622 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.68, meta_modificada:563.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO A3 MIN 11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CH, lon:-91.21907959, lat:18.34095014}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 253738.37 | 253738.37 | 253738.37 | 253738.37 | 76121.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-8, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:253738.37, importe_modificado:253738.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067420 | Proyecto de inversión | 111245.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111245.48, modificado:110225.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 49089 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 49089 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.46, meta_modificada:62.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA, lon:-90.27325109, lat:18.64046644}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 110225.62 | 110225.62 | 110225.62 | 110225.62 | 33067.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-4, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:110225.62, importe_modificado:110225.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067532 | Proyecto de inversión | 237748.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237748.36, modificado:237748.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TINÚN - 52429 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52429 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.27, meta_modificada:132.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 CHENCOLLITENABO Y AVANZAMOS 7.5KM SOBRE LA MISMA PARA LLEGAR AL POBLADO DE TINUN DONDE SE E, lon:-90.2278025, lat:19.96553162}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 237748.36 | 237748.36 | 237748.36 | 237748.36 | 71324.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-3, contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:237748.36, importe_modificado:237748.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067554 | Proyecto de inversión | 593083.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593083.52, modificado:593083.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 52943 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52943 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.68, meta_modificada:335.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:EJIDO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA, lon:-90.10606623, lat:20.18520282}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 593083.52 | 593083.52 | 593083.52 | 593083.52 | 177925.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-2, contratista:CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:593083.52, importe_modificado:593083.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067735 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44444.44}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL - 62173 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62173 | S | 189 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, direccion:CALLE NUEVA ROSITA - ESMERALDA EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MONCLOVA SAN JUAN SE AVANZA 13.800 KM HASTA LLEGAR, lon:-90.73621361, lat:18.1729217}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2067735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067744 | Proyecto de inversión | 1096417.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096417.04, modificado:1096417.04}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA ESPERANZA - 62340 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62340 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.7, meta_modificada:1055.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 47, CALLE 22 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 SE DOBLA A LA IZQUIERDA TOMANDO LA, lon:-90.742855, lat:18.602852}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067844 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 65625 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 65625 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE LOS FLAMBOYANES EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVA VIDA - 20 DE JUNIO Y , CARRETERA 269 XPUJIL - DZIBALCHEN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 26, lon:-89.3690709, lat:18.80292328}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2067844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067940 | Proyecto de inversión | 1190344.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190344.22, modificado:1190344.22}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA NUEVA JERUSALEN - 69249 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69249 | S | 920 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14 A COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 35 LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DE LA CIUDAD DE CHAMPOTÓN. TOMANDO LA AV LUIS DONALDO COLOSIO LLEGANDO A, lon:-90.73179527, lat:19.33018763}} | 2022-07-15 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068179 | Proyecto de inversión | 252030.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252030.65, modificado:251404.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 77171 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77171 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.39, meta_modificada:558.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:EJIDO EL LECHUGAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN DESVIA, lon:-90.38341905, lat:18.62606761}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068194 | Proyecto de inversión | 109546.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109546.79, modificado:109094.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS - 78115 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78115 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.08, meta_modificada:242.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:163, direccion:EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-90.60143298, lat:18.57454767}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068209 | Proyecto de inversión | 90602.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90602.03, modificado:90342.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 78712 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78712 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.13, meta_modificada:201.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECH, lon:-89.19648169, lat:18.48330043}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068214 | Proyecto de inversión | 117316.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117316.34, modificado:116973.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XBONIL - 79465 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79465 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.76, meta_modificada:259.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR, lon:-90.16788763, lat:18.63882777}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068373 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN ASENTAMIENTO SAN PABLO PIXTUN - 89877 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89877 | S | 84 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 16.3 KM PASANDO , lon:-90.73108839, lat:19.13461949}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068377 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD ULUMAL ASENTAMIENTO ULUMAL - 89967 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89967 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE , lon:-90.62328169, lat:19.27289205}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086454 | Adquisición | 1209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209000.0, modificado:1209000.0}} | ADQUISICIÓN DE 460 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12231 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 1209000 | 876264 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes reportados en los momentos contables recaudado, comprometido y devengado, no coinciden con los registros de la SAFIN., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | CAM220202086525 | Proyecto de inversión | 1009898.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009898.97, modificado:1009898.97}} | PRIM. ING. RICARDO MONJES LOPEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 197 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.9, meta_modificada:1009.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 55, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.827314, lat:18.659873}} | 2022-06-13 | 2022-08-12 | 1009898.97 | 1009898.97 | 302969.69 | 302969.69 | 302969.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-017-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1009898.97, importe_modificado:1009898.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086541 | Proyecto de inversión | 847111.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847111.68, modificado:847111.68}} | ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 340 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.11, meta_modificada:847.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 847111.68 | 847111.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847111.68, importe_modificado:847111.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086639 | Adquisición | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | ADQUISICIÓN DE 35 ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 135000 | 112056 | 112056 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202088602 | Proyecto de inversión | 8383622 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8383622.0, modificado:8383622.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 1453 | 862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.45, meta_modificada:433.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. Agustín Melgar S/N entre juan de la Barrera y Calle 20, Col Buenavista, C.P. 24039 San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.5548568, lat:19.8270891}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 4191811.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202088612 | Proyecto de inversión | 3184866 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184866.0, modificado:3184866.0}} | MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACADÉMICAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ÁREAS TRANSVERSALES DE LA UNIVERSIDAD ANTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 609 | 1293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5580.0, meta_modificada:5580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Predio SN unidad habitacional Siglo XXXIII por Av. Ing Humberto Lanz Cardenas Col Ex Hacienda Kala C.P. 24085, San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.47718354, lat:19.8458815}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Heroe de Nacozari Un. 480, C.P. 24070 San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.50573679, lat:19.80125664}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Heroe de Nacozari Un. 480, C.P. 24070 San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.50543954, lat:19.80160352}} | 2022-08-01 | 2022-11-08 | 1592433 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099816 | Adquisición | 3990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990000.0, modificado:3990000.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 3990000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714471 | Proyecto de inversión | 849876.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849876.2, modificado:849876.2}} | PRIM. HEROE DE NACOZARI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.88, meta_modificada:849.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2705, lat:18.7527}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 849876.2 | 849876.2 | 762901.13 | 762901.13 | 762901.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2020, contratista:KARIME SUJEY PRESUEL PAAT, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849876.2, importe_modificado:849876.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714490 | Proyecto de inversión | 1134851.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134851.61, modificado:1134851.61}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.85, meta_modificada:1134.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1134851.61 | 1134851.61 | 649652.23 | 649652.23 | 649652.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1134851.61, importe_modificado:1134851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714501 | Proyecto de inversión | 712935.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712935.73, modificado:712935.73}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.94, meta_modificada:712.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.2707, lat:19.156}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 712935.73 | 712935.73 | 457516.77 | 457516.77 | 457516.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:712935.73, importe_modificado:712935.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714518 | Proyecto de inversión | 763139.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:763139.22, modificado:758930.74}} | PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.14, meta_modificada:763.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373, lon:-90.2024, lat:18.527}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 758930.74 | 758930.74 | 758930.74 | 758930.74 | 758930.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-055-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:763139.22, importe_modificado:763139.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875019 | Proyecto de inversión | 1346953.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346953.52, modificado:1346953.52}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 04, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 23 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.95, meta_modificada:1346.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.49521, lat:19.833089}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1346953.52 | 1346953.52 | 1266009.52 | 1266009.52 | 1266009.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-062-2020, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1346953.52, importe_modificado:1346953.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875026 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.051584, lat:20.374667}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 204001.58 | 204001.58 | 204001.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875035 | Proyecto de inversión | 1491007.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1491007.53, modificado:1491007.53}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.01, meta_modificada:1491.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1491007.53 | 1491007.53 | 681131.3 | 681131.3 | 681131.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491007.53, importe_modificado:1491007.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1461.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875038 | Proyecto de inversión | 1236858.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1236858.31, modificado:1236858.31}} | PRIM. MANUEL CASTILLA BRITO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.86, meta_modificada:1236.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE NINGUNO, 0, JUSTICIA SOCIAL, C.P. 24374, lon:-90.3875, lat:18.621111}} | 2021-01-11 | 2021-05-11 | 1236858.31 | 1236858.31 | 1135399.11 | 1135399.11 | 1135399.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-083-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1236858.31, importe_modificado:1236858.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938584 | Proyecto de inversión | 832811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832811.41, modificado:832811.41}} | TELESECUNDARIA NO. 155, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.81, meta_modificada:832.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, lat:19.2297}} | 2021-05-31 | 2021-09-13 | 832811.41 | 832811.41 | 249843.42 | 249843.42 | 249843.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832811.41, importe_modificado:832811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938585 | Proyecto de inversión | 705399.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705399.61, modificado:705399.61}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.4, meta_modificada:705.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421, lon:-90.5686, lat:19.297}} | 2021-05-31 | 2021-08-29 | 705399.61 | 705399.61 | 542763.52 | 542763.52 | 542763.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:705399.61, importe_modificado:705399.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000516 | Proyecto de inversión | 2264042.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264042.83, modificado:2195832.74}} | PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.04, meta_modificada:2264.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA LIBERTAD, C.P. 24374, lon:-90.5125, lat:18.571111}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 2195832.74 | 2195832.74 | 2195832.74 | 2195832.74 | 2195832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-055-2021, contratista:PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2264042.83, importe_modificado:2264042.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2264.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000567 | Proyecto de inversión | 432685.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432685.12, modificado:432685.12}} | J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.69, meta_modificada:432.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ, C.P. 24837, lon:-90.1175, lat:20.204444}} | 2021-08-30 | 2021-10-15 | 432685.12 | 432685.12 | 368309.46 | 368309.46 | 368309.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2021, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:432685.12, importe_modificado:432685.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000568 | Proyecto de inversión | 425987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425987.86, modificado:425987.86}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 16, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.99, meta_modificada:425.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030, lon:-90.56175, lat:19.826566}} | 2021-08-30 | 2021-10-15 | 425987.86 | 425987.86 | 127796.35 | 127796.35 | 127796.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:425987.86, importe_modificado:425987.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000571 | Proyecto de inversión | 1252953.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1252953.79, modificado:1252953.79}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.95, meta_modificada:1252.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1252953.79 | 1252953.79 | 375886.14 | 375886.14 | 375886.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1252953.79, importe_modificado:1252953.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302001434 | Proyecto de inversión | 7559113.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7559113.78, modificado:3529605.77}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN EL CAMPUS V EN EL INSTITUTO CAMPECHANO DE LA LOCALIDAD CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CAMPECHANO | 10700-2 | S | 335 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:flamboyanes, sascalum, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2021-08-23 | 2021-12-31 | 3529605.77 | 3529605.77 | 3529605.77 | 3529605.77 | 3529605.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052924 | Proyecto de inversión | 1091013.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091013.66, modificado:1091013.66}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.01, meta_modificada:1091.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1107, lat:18.2573}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1091013.66 | 1091013.66 | 327304.1 | 327304.1 | 327304.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091013.66, importe_modificado:1091013.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052932 | Proyecto de inversión | 531092.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:531092.81, modificado:531092.81}} | PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 175 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.09, meta_modificada:531.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION, 0, AMPLIACION ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-01-10 | 2022-04-10 | 531092.81 | 531092.81 | 159327.84 | 159327.84 | 159327.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-049-2021, contratista:CONSTRUCTORA JORALI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:531092.81, importe_modificado:531092.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402055588 | Proyecto de inversión | 1335185.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335185.2, modificado:1231334.13}} | CALLE 15 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 13 EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Pomuch, Camp., México, lon:-90.1743392, lat:20.1375301}} | 2021-12-17 | 2021-12-28 | 1231334.13 | 1231334.13 | 1231334.13 | 1231334.13 | 1231334.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E94-2021, contratista:YOSEKS S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1335185.2, importe_modificado:1335185.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2055588/proyecto_INICIO, 2055588/proyecto_PROCESO, 2055588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064361 | Proyecto de inversión | 1656311 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656311.0, modificado:1656311.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | 511/2022-1508-1 | S | 233 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.51, meta_modificada:2234.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL NO.180 S/N. COL. CARMEN PUERTO REAL , lon:-91.767115, lat:18.65535}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064474 | Adquisición | 26200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26200.0, modificado:26200.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12177-1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067116 | Proyecto de inversión | 160515.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160515.01, modificado:160515.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 39495 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 39495 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.45, meta_modificada:356.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:EJIDO KILOMETRO 120, 24658 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS , lon:-89.69844517, lat:18.52044227}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 160515.01 | 160515.01 | 160515.01 | 160515.01 | 48154.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-5, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:160515.01, importe_modificado:160515.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067176 | Proyecto de inversión | 105517.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105517.54, modificado:105517.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD PUCNACHÉN - 43039 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 43039 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.39, meta_modificada:233.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 21 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE DESPARACITOSIS Y CALLE 20, CALLE 19 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE, lon:-90.21929806, lat:20.36662765}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 105517.54 | 105517.54 | 105517.54 | 105517.54 | 31655.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-3, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:105517.54, importe_modificado:105517.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067277 | Proyecto de inversión | 1708324.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708324.01, modificado:1708324.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK - 45708 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 45708 | S | 25 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DEL PUEBLO, AL INICIO DE LA CALLE SIN NOM - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD , lon:-89.96709058, lat:19.73654459}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 1708324.01 | 1708324.01 | 1708324.01 | 1452075.41 | 1452075.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/005/2022, contratista:MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1708324.01, importe_modificado:1708324.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {2067277/proyecto_PROCESO, 2067277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067286 | Proyecto de inversión | 2637998.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637998.69, modificado:2637998.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 45967 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 45967 | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA ULTIMA CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL S, lon:-91.2164014, lat:18.3399287}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 2637998.69 | 2637998.69 | 2637998.69 | 791399.61 | 791399.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/010/2022, contratista:APROVISIONAMIENTOS MARITIMOS Y PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2637998.69, importe_modificado:2637998.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3055.0}} | {2067286/proyecto_PROCESO, 2067286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067332 | Proyecto de inversión | 52190.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52190.55, modificado:52190.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ - 47045 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47045 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.41, meta_modificada:115.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS, lon:-89.72927746, lat:20.11249967}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 52190.55 | 52190.55 | 52190.55 | 52190.55 | 15657.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-10, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:52190.55, importe_modificado:52190.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067371 | Proyecto de inversión | 145091.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145091.14, modificado:145091.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SABANCUY - 47927 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47927 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.81, meta_modificada:321.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ Y CALLE PIPILA, CALLE ALLENDE PARTIENDO RUTA DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABANCUY NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA ESCARCEGA S, lon:-91.1750297, lat:18.97202465}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 145091.14 | 145091.14 | 145091.14 | 145091.14 | 43527.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-11-1, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:145091.14, importe_modificado:145091.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.1}} | {2067371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067398 | Proyecto de inversión | 265711.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265711.53, modificado:265552.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO - 48742 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48742 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.83, meta_modificada:148.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN D, lon:-90.25940803, lat:18.5846177}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 265552.48 | 265552.48 | 265552.48 | 265552.48 | 79665.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-1, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:265552.48, importe_modificado:265552.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067521 | Proyecto de inversión | 786322.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786322.21, modificado:786322.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 52161 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52161 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.23, meta_modificada:443.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 8-B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO TOMAMOS RUTA POR LA CALLE 8 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 68M CRUZANDO EL PARQUE PRINCIPAL PARA LUEGO GIRAR A L, lon:-90.22256254, lat:20.04627224}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 786322.21 | 786322.21 | 786322.21 | 786322.21 | 235896.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-2-1, contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:786322.21, importe_modificado:786322.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067601 | Proyecto de inversión | 2017740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017740.0, modificado:2017740.0}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA CENTRO - 57448 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto del Deporte del Estado de Campeche | 57448 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACION, lon:-90.53723563, lat:19.84817267}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2067601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067603 | Proyecto de inversión | 5451332.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451332.45, modificado:5451332.45}} | MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DRA. MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR EN EL MUNICIPIO CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN COLONIA PETROLERA - 57841 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | 57841 | S | 64283 | 62369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA PETROLERA, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA AVIACION, CALLE 50 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CALLE 22 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 SE DOBLA A, lon:-91.82022788, lat:18.6468227}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:0.0}} | {2067603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067698 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, COLONIA FATIMA - 61353 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 61353 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, AVENIDA EDUARDO BAEZA GARCIA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 RUMBO A LA AV. CALKIN AVANZANDO 5 CUADRAS HASTA EL ENTRONQUE CON, lon:-90.06028878, lat:20.38095188}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2067698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067951 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 69506 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69506 | S | 492 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE LAS ALMENDRAS EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MENDIETA Y , CALLE FAUSTINO SANCHEZ SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HOOL POR LA CARRETERA FEDERAL 185 EN DIRECCION, lon:-90.50830198, lat:19.49994085}} | 2022-07-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068095 | Proyecto de inversión | 85860.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85860.2, modificado:85059.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD BELÉN - 75081 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75081 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.18, meta_modificada:188.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:RANCHERIA BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVANZ, lon:-90.57679747, lat:18.57404452}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068169 | Proyecto de inversión | 122326.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122326.12, modificado:122061.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 76850 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76850 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.16, meta_modificada:271.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE ESCÁRCEGA PARTES DE LA GLORIETA PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA Y TOMAS LA CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA 186 CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA, lon:-90.42313077, lat:18.60305896}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068203 | Proyecto de inversión | 93106.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93106.84, modificado:92826.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 78682 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78682 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.39, meta_modificada:205.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AV, lon:-89.67614146, lat:18.52110114}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068205 | Proyecto de inversión | 59264.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59264.62, modificado:59091.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES II - 78697 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78697 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.26, meta_modificada:131.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AV, lon:-89.62039443, lat:18.52925861}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068314 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD TINUN ASENTAMIENTO TINUN - 86909 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86909 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 10 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA TOMANDO LA MIMA CARRETERA PERO AHORA EL TRAMO CHENCOL, lon:-90.22572344, lat:19.96526342}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068477 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 97649 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 97649 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AL ESTE DE LA ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD SE EN, lon:-90.56193356, lat:19.0128185}} | 2022-06-22 | 2022-07-29 | 880000 | 880000 | 880000 | 157910.76 | 157910.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117676, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE , monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086529 | Proyecto de inversión | 1182253.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182253.07, modificado:1182253.07}} | J.N. ARTEMIA RICOY DE LÓPEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.25, meta_modificada:1182.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, SAN ROMAN, C.P. 24040, lon:-90.543418, lat:19.837729}} | 2022-05-30 | 2022-09-27 | 1182253.07 | 1182253.07 | 354675.92 | 354675.92 | 354675.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-008-2022, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1182253.07, importe_modificado:1182253.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.87}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086530 | Proyecto de inversión | 974132.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974132.4, modificado:974132.4}} | J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.13, meta_modificada:974.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 18, 0, DE SAN JOSE, C.P. 24040, lon:-90.547023, lat:19.832784}} | 2022-05-30 | 2022-09-12 | 974132.4 | 974132.4 | 292239.72 | 292239.72 | 292239.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-010-2022, contratista:JULIO CISNIEGAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:974132.4, importe_modificado:974132.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086534 | Proyecto de inversión | 5855016.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5855016.22, modificado:5855016.22}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A: DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA; EDIFICIO B: 1 AULA DIDACTICA ADOSADA; EDIFICIO D: 4 AULAS DIDACTICAS; EDIFICIO F: 1 AULA DE COMPUTO; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5855.02, meta_modificada:5855.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2022-06-06 | 2022-11-03 | 5855016.22 | 5855016.22 | 1756504.87 | 1756504.87 | 1756504.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-016-2022, contratista:JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5855016.22, importe_modificado:5855016.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086535 | Proyecto de inversión | 756271.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:756271.4, modificado:756271.4}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.27, meta_modificada:756.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24324, lon:-91.6599, lat:18.0423}} | 2022-04-25 | 2022-07-24 | 756271.4 | 756271.4 | 226881.42 | 226881.42 | 226881.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2022, contratista:MJ GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:756271.4, importe_modificado:756271.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086537 | Proyecto de inversión | 95799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:95799.99, modificado:95799.99}} | J.N. JACINTO PAT, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.8, meta_modificada:95.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9902, lat:19.6994}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 95799.99 | 95799.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:95799.99, importe_modificado:95799.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086841 | Adquisición | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | ADQUISICIÓN DE 13 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12241 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 210000 | 191011.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes reportados en los momentos contables no coinciden con los registros de la SAFIN., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | CAM220202089322 | Adquisición | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL A LAS COMUNIDADES PARA LAS JORNADAS ITINERANTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | AVGM/CAM/AC2/IMEC/39 | S | 1100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 SIN NUMERO, ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COL. CENTRO. CP 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP, lon:-90.5301, lat:19.84286332}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099117 | Adquisición | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Muebles de oficina y estantería SALLE (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.56369841, lat:19.82346194}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | CAM220202099891 | Adquisición | 3331644 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331644.0, modificado:3331644.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 510461.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202100165 | Adquisición | 1385351 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP, monto:35392.0, modificado:35392.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349959.0, modificado:1349959.0}} | Licencias informáticas e intelectuales (ADQUISICIONES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52084208, lat:19.81227338}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 1385351 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714502 | Proyecto de inversión | 518180.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518180.27, modificado:518180.27}} | J.N. SANTA LUCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.18, meta_modificada:518.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.179, lat:18.6369}} | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 518180.27 | 518180.27 | 426815.52 | 426815.52 | 426815.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-039-2020, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518180.27, importe_modificado:518180.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401874619 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DEL ITSE EN EL FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA | 9503-3 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 75, La Jeringa, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, 24350 Escárcega, Camp., México, lon:-90.75829268, lat:18.59528708}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance financiero al 100%. Se debe agregar una observación de capturista del por qué aún se encuentra en seguimiento., trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | CAM200401875008 | Proyecto de inversión | 7254150.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7254150.23, modificado:6195327.8}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LA CONECTIVIDAD DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (PARTIDA 3 Y 5) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 6195327.8 | 6195327.8 | 6195327.8 | 6195327.8 | 6195327.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-013-2020, contratista:MECIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7254150.23, importe_modificado:7254150.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875011 | Proyecto de inversión | 9975032.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9975032.81, modificado:9186514.55}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LA CONCLUSION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (PARTIDA 4 Y 5) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 9186514.55 | 9186514.55 | 9186514.55 | 9186514.55 | 9186514.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-025-2020, contratista:MECIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:9975032.81, importe_modificado:9975032.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875015 | Proyecto de inversión | 236356.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236356.88, modificado:236356.88}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.36, meta_modificada:236.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900, lon:-90.051567, lat:20.373745}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 236356.88 | 236356.88 | 96438.55 | 96438.55 | 96438.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-058-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:236356.88, importe_modificado:236356.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875020 | Proyecto de inversión | 8318066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8318066.8, modificado:8318066.8}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 400 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8318.07, meta_modificada:8318.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.723178, lat:19.356061}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 8318066.8 | 8318066.8 | 2495420.04 | 2495420.04 | 2495420.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8318066.8, importe_modificado:8318066.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3327.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875023 | Proyecto de inversión | 479659.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479659.35, modificado:479659.35}} | J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.66, meta_modificada:479.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479659.35 | 479659.35 | 340312.4 | 340312.4 | 340312.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479659.35, importe_modificado:479659.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875028 | Proyecto de inversión | 1440801.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440801.06, modificado:1440801.06}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.8, meta_modificada:1440.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 1440801.06 | 1440801.06 | 867293.62 | 867293.62 | 867293.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-073-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1440801.06, importe_modificado:1440801.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875045 | Proyecto de inversión | 1906211.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1906211.05, modificado:1906211.05}} | PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 191 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.21, meta_modificada:1906.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1906211.05 | 1906211.05 | 1722308.59 | 1722308.59 | 1722308.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020, contratista:M.J. GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1906211.05, importe_modificado:1906211.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938352 | Proyecto de inversión | 548331.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548331.94, modificado:547045.65}} | J.N. INDEPENDENCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.33, meta_modificada:548.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.6737, lat:19.3529}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 547045.65 | 547045.65 | 547045.65 | 547045.65 | 547045.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-023-2021, contratista:BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:548331.94, importe_modificado:548331.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938357 | Proyecto de inversión | 1385743.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385743.62, modificado:1385064.98}} | PRIM. LA JOYA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 68 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.74, meta_modificada:1385.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA JOYA, C.P. 24451, lon:-90.673333, lat:19.480278}} | 2021-06-07 | 2021-08-06 | 1385064.98 | 1385064.98 | 1385064.98 | 1385064.98 | 1385064.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-033-2021, contratista:JUAN JOSE PAVON SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1385743.62, importe_modificado:1385743.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000496 | Proyecto de inversión | 522854.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522854.72, modificado:503702.96}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.85, meta_modificada:522.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0643, lat:18.2425}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 503702.96 | 503702.96 | 503702.96 | 503702.96 | 503702.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-088-2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:522854.72, importe_modificado:522854.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000522 | Proyecto de inversión | 1195563.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195563.28, modificado:1097402.51}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.56, meta_modificada:1195.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CENTENARIO, C.P. 24370, lon:-90.283333, lat:18.650833}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 1097402.51 | 1097402.51 | 1097402.51 | 1097402.51 | 1097402.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-065-2021, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1195563.28, importe_modificado:1195563.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000555 | Proyecto de inversión | 916920.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916920.12, modificado:725504.32}} | J.N. CALAKMUL, CONSTRUCCION DE 1 AULA, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.92, meta_modificada:916.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CHIAPAS, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.1727, lat:17.8884}} | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 725504.32 | 725504.32 | 725504.32 | 725504.32 | 725504.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-084-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:916920.12, importe_modificado:916920.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000565 | Proyecto de inversión | 849610.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849610.2, modificado:849610.2}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.61, meta_modificada:849.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1374, lat:18.4185}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 849610.2 | 849610.2 | 445774.2 | 445774.2 | 445774.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2021, contratista:LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849610.2, importe_modificado:849610.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052927 | Proyecto de inversión | 921078.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:921078.58, modificado:921078.58}} | J.N. PEDRO SAINZ DE BARABDA Y BORREYRO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.07, meta_modificada:921.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-90.9052, lat:18.7283}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 921078.58 | 921078.58 | 708034.51 | 708034.51 | 708034.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-044-2021, contratista:LA TORRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:921078.58, importe_modificado:921078.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102063667 | Adquisición | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES DE BASURA TIPO MOTO CARRO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Maestros Campechanos S/N Polígono 1 entre Calles Sin Nombre Sector Multunchac, C.P. 24095 San Francisco de Campeche, Campeche, lon:-90.52878025, lat:19.80617448}} | 2022-03-31 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2063667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064168 | Adquisición | 11912754 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1912754E7, modificado:1.1912754E7}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD SEG. PUB. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:412.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.522263, lat:19.814081}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3325129 | 3325129 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064181 | Adquisición | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:12000.0, modificado:12000.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SEG. PUB. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.522263, lat:19.814081}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064362 | Proyecto de inversión | 18792052 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8792052E7, modificado:1.8792052E7}} | MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | 511/2022-1508-1 | S | 3848 | 3172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135061.4, meta_modificada:135061.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMPUS Principal, Av. 56 No.4 esq. Con Av. Concordia, Col. Benito Juárez C.P. 24180.- CAMPUS II, Av. De los Deportes x Av. Concordia Av. Corregidora S/N Col. Santa Rosalía- CAMPUS III, AV. Central C.P. 24115 - CENTRO CULTURAL, C.P. 24100, lon:-91.81047, lat:18.651735}} | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064448 | Adquisición | 257877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257877.88, modificado:257877.88}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12160-1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064505 | Adquisición | 2302149.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302149.59, modificado:2302149.59}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / REPUVE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12190-1 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064508 | Adquisición | 5100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100.0, modificado:5100.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / REPUVE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12191-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064526 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:23500.0, modificado:23500.0}} | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / C3 (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12161-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102065460 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TENABO. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA |  | N | 0 | 0 | 11452 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TENABO, lon:-90.23171217, lat:20.0311921}} | 2022-03-14 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2065460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067120 | Proyecto de inversión | 185037.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185037.43, modificado:185037.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVA VIDA - 41393 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 41393 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.28, meta_modificada:412.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y CALLE LOS FLAMBOYANES, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA, lon:-89.36985636, lat:18.79941841}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 185037.43 | 185037.43 | 185037.43 | 185037.43 | 55511.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-6, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:185037.43, importe_modificado:185037.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067125 | Proyecto de inversión | 24235.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24235.65, modificado:24235.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALAKMUL LOCALIDAD TEPEYAC - 41636 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 41636 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.25, meta_modificada:53.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:237, direccion:RANCHERIA TEPEYAC, 24644 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA , lon:-89.32937394, lat:18.9285866}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 24235.65 | 24235.65 | 24235.65 | 24235.65 | 7270.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-8, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:24235.65, importe_modificado:24235.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.25}} | {2067125/proyecto_INICIO, 2067125/proyecto_FIN, 2067125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067143 | Proyecto de inversión | 15409.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15409.37, modificado:15409.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 42154 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 42154 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL GIRAMOS A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 180M PARA LLEGAR, lon:-89.40523862, lat:18.49591982}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 15409.37 | 15409.37 | 15409.37 | 15409.37 | 4622.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-10-2, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:15409.37, importe_modificado:15409.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067252 | Proyecto de inversión | 451437.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451437.62, modificado:450003.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 45243 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45243 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.9, meta_modificada:252.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 12 COLONIA SANTA CECILIA, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVANZAMO, lon:-90.52812789, lat:19.09505939}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 450003.16 | 450003.16 | 450003.16 | 450003.16 | 135000.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-2-1, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:450003.16, importe_modificado:450003.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067304 | Proyecto de inversión | 2742002.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742002.32, modificado:2742002.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 46284 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46284 | S | 854 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 254 PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD , lon:-90.73633514, lat:19.14044992}} | 2022-05-24 | 2022-07-16 | 2742002.32 | 2742002.32 | 2742002.32 | 2330701.98 | 2330701.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/001/2022, contratista:CARLOS BALANZATEGUI LOPEZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2742002.32, importe_modificado:2742002.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4165.0}} | {2067304/proyecto_PROCESO, 2067304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067352 | Proyecto de inversión | 41807.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41807.03, modificado:41807.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL - 47418 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47418 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.48, meta_modificada:92.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO.3 MIN 11 KM Y DESPUES CONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN , lon:-91.40934966, lat:18.15125998}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 41807.03 | 41807.03 | 41807.03 | 41807.03 | 12542.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-3, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:41807.03, importe_modificado:41807.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067354 | Proyecto de inversión | 8238.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8238.34, modificado:8238.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA - 47441 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47441 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.22, meta_modificada:18.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA, 24114 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CHAMPO, lon:-91.65371585, lat:18.03943563}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 8238.34 | 8238.34 | 8238.34 | 8238.34 | 2471.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-5, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:8238.34, importe_modificado:8238.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067359 | Proyecto de inversión | 127050.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127050.18, modificado:127050.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO - 47747 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47747 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.63, meta_modificada:282.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:RANCHERIA PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA AL SURESTE A UN COSTADO DEL COMEDOR ECONOMICO EL CACHIMBERO SOBRE LA CARRETERA 18 DE MARZOPITAL NUEVO DE LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO AVA, lon:-91.0350266, lat:18.59755961}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 127050.18 | 127050.18 | 127050.18 | 127050.18 | 38115.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-9, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:127050.18, importe_modificado:127050.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.13}} | {2067359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067384 | Proyecto de inversión | 7105.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7105.77, modificado:7105.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO EL JABAL - 48304 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48304 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.68, meta_modificada:15.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA JABAL, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOBO Y CALLE 9, CALLE HIDALGO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SABANCUY NOS DIRIGIMOS A LA CARRETERA ESCARCEGA SABANCUY MEXICO 259 Y AVANZAR UNA DISTANCIA , lon:-91.18823552, lat:18.97082914}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 7105.77 | 7105.77 | 7105.77 | 7105.77 | 2131.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-11-2, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:7105.77, importe_modificado:7105.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} | {2067384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067409 | Proyecto de inversión | 73314.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73314.13, modificado:72515.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 48939 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48939 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.65, meta_modificada:41.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63-A Y CALLE 63-B, DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA C.27 Y AVANZ, lon:-90.74880566, lat:18.62115965}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 72515.3 | 72515.3 | 72515.3 | 72515.3 | 21754.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-3-1, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:72515.3, importe_modificado:72515.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067514 | Proyecto de inversión | 1130065.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130065.19, modificado:1130065.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LOS LAURELES - 51992 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51992 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.89, meta_modificada:631.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE GUATEMALA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE PLATANAL, CALLE AGUILA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA, lon:-89.99179274, lat:19.485151}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 1130065.19 | 1130065.19 | 1130065.19 | 1130065.19 | 339019.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-1-1, contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:1130065.19, importe_modificado:1130065.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067519 | Proyecto de inversión | 61191.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61191.2, modificado:61191.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LOS LAURELES - 52108 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52108 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.19, meta_modificada:34.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EDZNA Y CALLE LAS LOMAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 KM DIR, lon:-89.9875545, lat:19.48254774}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 61191.2 | 61191.2 | 61191.2 | 61191.2 | 18357.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-1-2, contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:61191.2, importe_modificado:61191.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067528 | Proyecto de inversión | 45037.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45037.85, modificado:45037.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO GUADALUPE - 52359 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52359 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.94, meta_modificada:24.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5 BARRIO GUADALUPE, 24707 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO NO DIRIGIMOS POR LA CALLE 8 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 600M SOBRE LA MISMA CALLE PARA LUEGO INCORPORARNOS A LA CALLE 8B , lon:-90.22607707, lat:20.0546551}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 45037.85 | 45037.85 | 45037.85 | 45037.85 | 13511.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-2-2, contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:45037.85, importe_modificado:45037.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067551 | Proyecto de inversión | 771343.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771343.19, modificado:771343.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 52912 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52912 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.52, meta_modificada:430.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE CABECERA TOMAR LA CALLE 9 EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA FEDERAL CRUZANDO LA MISMA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA HECELCHAKANBOLONCHEN HACIENDO UN RECORRIDO DE , lon:-89.96885249, lat:20.18566068}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 771343.19 | 771343.19 | 771343.19 | 771343.19 | 231402.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-1, contratista:CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:771343.19, importe_modificado:771343.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067724 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44444.44}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA - 61986 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 61986 | S | 345 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALLE PRINCIPAL CARRETERA DON SAMUEL NUEVA ROSITA EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA CANDELARAI ESCARCEGA RECORRIENDO UNA DISTAN, lon:-90.73876589, lat:18.2930354}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2067724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067725 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44444.44}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO - 62032 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62032 | S | 631 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE RAMAL A SANTA ROSA EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186, lon:-90.44585702, lat:17.86669544}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2067725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067741 | Proyecto de inversión | 329276.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329276.3, modificado:329276.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA MORELOS - 62279 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62279 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.5, meta_modificada:374.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 41 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y DE DOBLA A LA IZQUIERDA SE SIGUE S, lon:-90.73984351, lat:18.600443}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067746 | Proyecto de inversión | 1091991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091991.0, modificado:1091991.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA MORELOS - 62434 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62434 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.0, meta_modificada:1383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 31 B, CALLE 28 SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 29 Y SE AVANZA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 26 SE DOBLA A LA DERECHA, lon:-90.73433372, lat:18.60342925}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067756 | Proyecto de inversión | 1494450.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494450.45, modificado:1494450.45}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA FLORES MAGÓN - 62627 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62627 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6524.96, meta_modificada:6524.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 49 A COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y CALLE 59 A, CALLE 38 C SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HJASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA IZQUIERD, lon:-90.741079, lat:18.617896}} | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067876 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD UNION 20 DE JUNIO MANCOLONA - 66075 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66075 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE CENTRAL 6 EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 35.600 , lon:-89.29211847, lat:18.80950084}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2067876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068040 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267663.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT - 72087 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72087 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO, lon:-89.59898415, lat:18.53278885}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068042 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178442.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 72269 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72269 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DE, lon:-90.14573113, lat:18.61703332}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068043 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267663.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 72341 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72341 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECH, lon:-89.19694303, lat:18.48073621}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068053 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178057.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 72795 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72795 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE ESCÁRCEGA PARTES DE LA GLORIETA PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA Y TOMAS LA CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA 186 CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA, lon:-90.42053976, lat:18.60417238}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068190 | Proyecto de inversión | 136845.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136845.7, modificado:136795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE - 78003 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78003 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.2, meta_modificada:304.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE 4 PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 30, CALLE 3 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZARE, lon:-90.76682148, lat:18.52279504}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068200 | Proyecto de inversión | 125789.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125789.02, modificado:125427.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD BECÁN - 78374 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78374 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.04, meta_modificada:279.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:RANCHERIA BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H YAUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO GIRAR A MANO DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM 269, lon:-89.46190496, lat:18.51400451}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068202 | Proyecto de inversión | 179925.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179925.16, modificado:179394.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 78676 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78676 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.91, meta_modificada:397.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PA, lon:-90.13928294, lat:18.62212534}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068206 | Proyecto de inversión | 220517.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220517.41, modificado:219863.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 78703 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78703 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.4, meta_modificada:487.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DE, lon:-90.14121415, lat:18.61925909}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068375 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD XBACAB ASENTAMIENTO XBACAB - 89912 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89912 | S | 52 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 44.5 KM PASANDO LA LOCALIDAD GENERAL , lon:-90.72314606, lat:18.94187959}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086520 | Proyecto de inversión | 365861.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365861.95, modificado:365861.95}} | J.N. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.86, meta_modificada:365.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 24920, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 365861.95 | 365861.95 | 109758.59 | 109758.59 | 109758.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-006-2022, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:365861.95, importe_modificado:365861.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.93}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086526 | Proyecto de inversión | 888802.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888802.23, modificado:888802.23}} | PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.8, meta_modificada:888.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}} | 2022-06-13 | 2022-09-11 | 888802.23 | 888802.23 | 266640.66 | 266640.66 | 266640.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-018-2022, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:888802.23, importe_modificado:888802.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.66}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086531 | Proyecto de inversión | 781113.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781113.83, modificado:781113.83}} | PRIM. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 183 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.11, meta_modificada:781.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CTM, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.491542, lat:19.863554}} | 2022-06-06 | 2022-08-20 | 781113.83 | 781113.83 | 234334.15 | 234334.15 | 234334.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-012-2022, contratista:JOSE LUIS NAAL CACH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:781113.83, importe_modificado:781113.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086536 | Proyecto de inversión | 724254.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:724254.67, modificado:724254.67}} | PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.25, meta_modificada:724.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 724254.67 | 724254.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2022, contratista:PERFORACION OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:724254.67, importe_modificado:724254.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086647 | Adquisición | 14276900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.42769E7, modificado:1.42769E7}} | ADQUISICIÓN DE 26 VEHÍCULOS, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12235, 12239 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 14276900 | 944000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes reportados en los momentos contables recaudado, comprometido y devengado, no coinciden con los registros de las SAFIN., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | CAM220202086809 | Adquisición | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12257 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 450000 | 228160.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes reportados en los momentos contables recaudado, comprometido y devengado, no coinciden con los registros de la SAFIN., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | CAM220202088332 | Proyecto de inversión | 841366.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841366.35, modificado:841366.35}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA SASCALUM EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | 16-SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.9, meta_modificada:104.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO SIN NUMERO COLONIA SASCALUM, lon:-90.513659, lat:19.81633}} | 2022-05-02 | 2022-06-12 | 440602.63 | 841366.35 | 440602.63 | 440602.63 | 440602.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El tipo de Programa o proyecto es incorrecto, se debe de seleccionar "Proyecto de inversión de infraestructura gubernamental", trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | CAM220202088619 | Proyecto de inversión | 416773.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416773.5, modificado:416773.5}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DR. NAZARIO VICTOR MONTEJO GODOY | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 871 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Arturo Shields Cárdenas Mza FN1 por Av. Miguel Alemán, Col Guadalupe C.P. 24010 San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.5310422, lat:19.85019164}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 208387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202089065 | Proyecto de inversión | 869772.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869772.09, modificado:869772.09}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN 4 CAMINOS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | 16-SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.87, meta_modificada:75.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION 4 CAMINOS SIN NUMERO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.515568, lat:19.833055}} | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 589243.09 | 869772.09 | 589243.09 | 589243.09 | 589243.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.49}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el tipo de Tipo de Programa o Proyecto debe ser Infraestructura Gubernamental, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:la unidad de medida seleccionada para este proyecto es inconsistente con el nombre del proyecto. aclarar o corregir, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | CAM220202098330 | Proyecto de inversión | 10326056.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032605633E7, modificado:1.032605633E7}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE | ES-2404001/2022 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL 180, lon:-92.2225, lat:18.6142}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El rubro municipio responsable debe ir gobierno de la entidad, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | CAM200301714466 | Proyecto de inversión | 765087.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:765087.7, modificado:752859.01}} | PRIM. DON BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.09, meta_modificada:765.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:288, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 0, NINGUNO, C.P. 24353, lon:-90.6674, lat:18.5444}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 752859.01 | 752859.01 | 752859.01 | 752859.01 | 752859.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2020, contratista:RICARDO LOPEZ BLANCO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:765087.7, importe_modificado:765087.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714467 | Proyecto de inversión | 769114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769114.83, modificado:769114.83}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.11, meta_modificada:769.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, lat:19.7705}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 769114.83 | 769114.83 | 684274.09 | 684274.09 | 684274.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769114.83, importe_modificado:769114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714469 | Proyecto de inversión | 751997.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:751997.93, modificado:695934.99}} | PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24336, lon:-91.274444, lat:18.045}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 695934.99 | 695934.99 | 695934.99 | 695934.99 | 695934.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2020, contratista:CONSTRUCCIONES EVERGREEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:751997.93, importe_modificado:751997.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714473 | Proyecto de inversión | 768241.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768241.02, modificado:768241.02}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.24, meta_modificada:768.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.613, lat:19.2866}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768241.02 | 768241.02 | 697969.87 | 697969.87 | 697969.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2020, contratista:EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768241.02, importe_modificado:768241.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714491 | Proyecto de inversión | 888817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888817.69, modificado:888817.69}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.82, meta_modificada:888.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434, lon:-90.3598, lat:19.4763}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 888817.69 | 888817.69 | 844099.88 | 844099.88 | 844099.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:888817.69, importe_modificado:888817.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714496 | Proyecto de inversión | 517105.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517105.93, modificado:517105.93}} | J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.11, meta_modificada:517.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326, lon:-92.465, lat:18.645556}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 517105.93 | 517105.93 | 475827.58 | 475827.58 | 475827.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517105.93, importe_modificado:517105.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714516 | Proyecto de inversión | 762316.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762316.39, modificado:762316.39}} | PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.32, meta_modificada:762.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-91.1788, lat:18.3671}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 762316.39 | 762316.39 | 413321.55 | 413321.55 | 413321.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:762316.39, importe_modificado:762316.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875021 | Proyecto de inversión | 2496507.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2496507.11, modificado:2496507.11}} | CONALEP GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.51, meta_modificada:2496.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.530421, lat:19.804915}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2496507.11 | 2496507.11 | 1959535.58 | 1959535.58 | 1959535.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-066-2020, contratista:RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2496507.11, importe_modificado:2496507.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2496.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875049 | Proyecto de inversión | 943751.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943751.16, modificado:943751.16}} | TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.75, meta_modificada:943.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24601, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 943751.16 | 943751.16 | 879363.73 | 879363.73 | 879363.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-092-2020, contratista:CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:943751.16, importe_modificado:943751.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938588 | Proyecto de inversión | 768337.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768337.23, modificado:768337.23}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.34, meta_modificada:768.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24357, lon:-90.9614, lat:18.3347}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 768337.23 | 768337.23 | 666911.66 | 666911.66 | 666911.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-012-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768337.23, importe_modificado:768337.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201940783 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309760.47}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 14934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 309760.47 | 309760.47 | 309760.47 | 309760.47 | 309760.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101281, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1940783/proyecto_INICIO, 1940783/proyecto_FIN, 1940783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210301949274 | Proyecto de inversión | 2343749.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343749.02, modificado:2342236.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJÓN - 2078 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 2078 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO HOPELCHEN - UMAN KILÓMETRO 33 + 700 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARETER, lon:-89.7480498, lat:20.00411499}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2342236.19 | 2342236.19 | 2342236.19 | 2342236.19 | 2342236.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DOP_FISE_27/2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN, monto:2343749.02, importe_modificado:2343749.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {1949274/proyecto_FIN, 1949274/proyecto_PROCESO, 1949274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga del contrato no remite al documento., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | CAM210302000506 | Proyecto de inversión | 788925.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788925.29, modificado:765845.33}} | J.N. AH-KIM-PECH, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.93, meta_modificada:788.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.4191, lat:18.5939}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 765845.33 | 765845.33 | 765845.33 | 765845.33 | 765845.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-110-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:788925.29, importe_modificado:788925.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000509 | Proyecto de inversión | 957933.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957933.81, modificado:899222.8}} | PRIM. CUAUHTEMOC, CONSTRUCCION DE SANITARIO M-4 Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.93, meta_modificada:957.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0087, lat:18.2653}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 899222.8 | 899222.8 | 899222.8 | 899222.8 | 899222.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-057-2021, contratista:CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:957933.81, importe_modificado:957933.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000517 | Proyecto de inversión | 2594219.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594219.35, modificado:2362610.43}} | J.N. FRANCISCA VASTO LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2594.22, meta_modificada:2594.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.528136, lat:19.839155}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 2362610.43 | 2362610.43 | 2362610.43 | 2362610.43 | 2362610.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-056-2021, contratista:COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2594219.35, importe_modificado:2594219.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2594.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000529 | Proyecto de inversión | 1015457.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015457.99, modificado:304637.38}} | TELESECUNDARIA NO. 79, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.46, meta_modificada:1015.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0372, lat:18.2377}} | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 304637.38 | 304637.38 | 304637.38 | 304637.38 | 304637.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-069-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1015457.99, importe_modificado:1015457.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000542 | Proyecto de inversión | 1986471.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986471.87, modificado:1979792.67}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 114 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.47, meta_modificada:1986.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, 0, SIHOCHAC, C.P. 24450, lon:-90.587136, lat:19.499686}} | 2021-08-09 | 2021-10-30 | 1979792.67 | 1979792.67 | 1979792.67 | 1979792.67 | 1979792.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-114-2021, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1986471.87, importe_modificado:1986471.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1986.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000570 | Proyecto de inversión | 985831.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985831.09, modificado:985831.09}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.83, meta_modificada:985.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.1247, lat:18.5504}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 985831.09 | 985831.09 | 295749.33 | 295749.33 | 295749.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:985831.09, importe_modificado:985831.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000579 | Proyecto de inversión | 845197.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845197.05, modificado:845197.05}} | PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.2, meta_modificada:845.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, lat:18.0721}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 845197.05 | 845197.05 | 253559.11 | 253559.11 | 253559.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845197.05, importe_modificado:845197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000584 | Proyecto de inversión | 931626.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:931626.21, modificado:0.0}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.63, meta_modificada:931.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:AVENIDA SALOMON, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-90.9173, lat:18.6702}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-035-2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:931626.21, importe_modificado:931626.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto CANDELADO por ajuste presupuestal, trimestre:2.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052919 | Proyecto de inversión | 1055176.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1055176.89, modificado:1055176.89}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 23 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.17, meta_modificada:1055.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24317, lon:-91.35, lat:18.1812}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1055176.89 | 1055176.89 | 316553.07 | 316553.07 | 316553.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-036-2021, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1055176.89, importe_modificado:1055176.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052928 | Proyecto de inversión | 1055803.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1055803.97, modificado:1055803.97}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.8, meta_modificada:1055.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1055803.97 | 1055803.97 | 544638.97 | 544638.97 | 544638.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1055803.97, importe_modificado:1055803.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052929 | Proyecto de inversión | 1176315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176315.57, modificado:1176315.57}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.31, meta_modificada:1176.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0626, lat:18.223}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1176315.57 | 1176315.57 | 352894.67 | 352894.67 | 352894.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176315.57, importe_modificado:1176315.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064152 | Adquisición | 2883656 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883656.0, modificado:3635771.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO SEG PUB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.522263, lat:19.814081}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064360 | Proyecto de inversión | 65679.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65679.36, modificado:65679.36}} | SALA DE COMPUTO EDIF. B PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO. (CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | SEDUC/SEMSyS/DGPO/0056/2022 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Jabal, 24370 Sabancuy, Carmen, Camp., lon:-91.18872, lat:18.96955}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064468 | Adquisición | 471200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471200.0, modificado:471200.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12175-1 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372942, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064470 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12176-1 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067228 | Proyecto de inversión | 196348.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196348.9, modificado:195980.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LA SANTA - 44321 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 44321 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.21, meta_modificada:109.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA LA SANTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 15-A, CALLE 16 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVAN, lon:-90.71911618, lat:19.33813392}} | 2022-06-01 | 2022-08-25 | 195980.48 | 195980.48 | 195980.48 | 195980.48 | 58794.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-1-1, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:195980.48, importe_modificado:195980.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067350 | Proyecto de inversión | 71274.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71274.3, modificado:71274.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 47393 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47393 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.31, meta_modificada:158.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUM, lon:-91.33860472, lat:18.17293581}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 71274.3 | 71274.3 | 71274.3 | 71274.3 | 21382.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-1, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:71274.3, importe_modificado:71274.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067351 | Proyecto de inversión | 79792.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79792.75, modificado:79792.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL - 47406 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47406 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.39, meta_modificada:176.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE COSME TREJO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHA, lon:-91.00798931, lat:18.81909344}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 79792.75 | 79792.75 | 79792.75 | 79792.75 | 23937.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-2, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:79792.75, importe_modificado:79792.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.82}} | {2067351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067406 | Proyecto de inversión | 435128.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435128.69, modificado:434826.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 48906 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48906 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.96, meta_modificada:242.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y, lon:-90.28868111, lat:18.64930655}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 434826.27 | 434826.27 | 434826.27 | 434826.27 | 130447.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-2, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:434826.27, importe_modificado:434826.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067677 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN EN LA LOCALIDAD KATAB - 60936 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 60936 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.91, meta_modificada:1078.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE 19 PUEBLO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 19 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CHENCOLLI UMAN RUM, lon:-89.84210835, lat:19.91215695}} | 2022-06-24 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067734 | Proyecto de inversión | 44444.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.48, modificado:44444.48}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 62149 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62149 | S | 247 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:CALLE TULIPANES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y , CALLE NAPOLEON SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CA, lon:-90.81263939, lat:17.91701494}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2067734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067737 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44444.44}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 62208 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62208 | S | 537 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELA, lon:-90.84707708, lat:17.88692366}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2067737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067747 | Proyecto de inversión | 1499776.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499776.18, modificado:1499776.18}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN EN LA LOCALIDAD HECELCHAKAN EN VARIAS COLONIAS - 62458 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 62458 | S | 5930 | 5489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA SAN JUAN Y LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 9, CALLE 18 SALIENDOD DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN SE TOMA LA CALLE 20 RUMBO A LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA SE A, lon:-90.13383804, lat:20.17734058}} | 2022-06-04 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067882 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD BEL HA - 66160 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66160 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE XPUJIL - DZIBALCHEN EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 51.000 KM RUMBO A DZIBALCHEN , lon:-89.32442271, lat:18.93007376}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2067882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068047 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178057.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 72529 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72529 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y PARTIENDO RUTA DESDE, lon:-90.29557534, lat:18.63911934}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068057 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267085.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 73426 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73426 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y POARTIENDO RUTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 98M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA HAC, lon:-90.51647059, lat:18.56817934}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068060 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267085.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 73524 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73524 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 8.5KM PARA LLEG, lon:-90.65238065, lat:18.58658298}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068087 | Proyecto de inversión | 21067.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21067.36, modificado:20964.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 74902 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 74902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE LAS PALMAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H YUNTAMIENTO DE ESC, lon:-90.29988565, lat:18.63730214}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068166 | Proyecto de inversión | 137557.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137557.61, modificado:137517.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 76814 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76814 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.82, meta_modificada:305.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y POARTIENDO RUTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 98M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA HACIA L, lon:-90.51331845, lat:18.56647273}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068196 | Proyecto de inversión | 63391.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63391.1, modificado:63291.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LUNA - 78164 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78164 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.65, meta_modificada:140.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 27 Y AV, lon:-90.9025697, lat:18.29456009}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068207 | Proyecto de inversión | 135681.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135681.14, modificado:135297.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS - 78708 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78708 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.55, meta_modificada:301.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUENTRA, lon:-89.92076371, lat:18.54022074}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068213 | Proyecto de inversión | 46542.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46542.41, modificado:46398.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 79303 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79303 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.31, meta_modificada:102.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:EJIDO SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DERE, lon:-90.17931613, lat:18.63374466}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068216 | Proyecto de inversión | 57168.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57168.42, modificado:57000.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 79774 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79774 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.49, meta_modificada:126.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 94M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM269 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 1.5KM , lon:-89.38800074, lat:18.51064901}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068237 | Proyecto de inversión | 115192.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115192.96, modificado:115192.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN - 84464 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 84464 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.27, meta_modificada:255.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 5 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 3 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE UBICADO EN LA C.20 Y AVANZAR 26M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA C.25 Y , lon:-90.05547033, lat:20.28838311}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 115192.96 | 115192.96 | 115192.96 | 115192.96 | 34557.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-6, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:115192.96, importe_modificado:115192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068249 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCAN HA ASENTAMIENTO XCAN HA - 85102 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 85102 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL DZIBALCHEN XPUJIL RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 17.300 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-89.33417503, lat:19.10043329}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068276 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 86125 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86125 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO UKUM DZIBALCHEN RUMBO A DZIBALCHEN SE AVANZA 31.700 KM LLEGANDO AL E.C., lon:-89.58057954, lat:19.36141607}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068283 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN - 86361 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86361 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO HOPELCHEN CAMPECHE RUMBO A CAMP, lon:-89.92813688, lat:19.87372158}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068300 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO - 86675 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86675 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 6 LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL COLEGIO DE BACHILLERES FINAL DE LA AVENIDA JACINTO CANEK ZONA CENTRO A, lon:-90.2259082, lat:20.04034109}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068333 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 87212 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 87212 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CALLE 8 AVANZANDO 1.600 KM RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL MISMO PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL LA CA, lon:-90.24356435, lat:20.03169}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068369 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD LEY DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY DE REFORMA AGRARIA - 89774 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89774 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE COLECTIVIZACION Y CALLE UNIDAD DE MUJER, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-90.81004528, lat:19.06563811}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068384 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD MOQUEL ASENTAMIENTO MOQUEL - 90161 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90161 | S | 62 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE ORTIZ AVILA EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE PENJAMO, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN , lon:-90.6714848, lat:19.35247032}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086524 | Proyecto de inversión | 719788.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719788.06, modificado:719788.06}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 99 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.79, meta_modificada:719.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, PABLO GARCIA, C.P. 24080, lon:-90.504499, lat:19.84663}} | 2022-05-30 | 2022-08-13 | 719788.06 | 719788.06 | 215936.42 | 215936.42 | 215936.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-011-2022, contratista:MATERIALES, OBRA Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:719788.06, importe_modificado:719788.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086533 | Proyecto de inversión | 2797647.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797647.49, modificado:2797647.49}} | PRIM. ANTONIA DIAZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 173 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.65, meta_modificada:2797.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12, 0, REVOLUCION, C.P. 24080, lon:-90.546919, lat:19.838967}} | 2022-06-06 | 2022-10-04 | 2797647.49 | 2797647.49 | 839294.24 | 839294.24 | 839294.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-015-2022, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2797647.49, importe_modificado:2797647.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.41}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086539 | Proyecto de inversión | 348774.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:348774.64, modificado:348774.64}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.77, meta_modificada:348.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 348774.64 | 348774.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348774.64, importe_modificado:348774.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202087987 | Proyecto de inversión | 11249169 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1249169E7, modificado:1.1249169E7}} | Continuidad construcción del edificio B, campus IV, Hecelchakán | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano | IC-FAM-ES-2022-01 | S | 55 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4069.0, meta_modificada:4069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:24800 Carretera Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche, lon:-90.122944, lat:20.194944}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 5624584.62 | 10005304.63 | 3001591.38 | 3001591.38 | 3001591.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {2087987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto ministrado para el proyecto a segundo trimestre es de 5,624,584.62. corregir, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | CAM220202088609 | Proyecto de inversión | 6598186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6598186.0, modificado:6598186.0}} | CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGÍA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 358 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.53, meta_modificada:367.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. Agustin Melgar S/N entre juan de la Barrera y Calle 20, Col Buenavista, C.P. 24039 San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.55485685, lat:19.82708918}} | 2022-07-25 | 2022-11-21 | 3299093.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202089054 | Proyecto de inversión | 7212628.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7212628.67, modificado:7212628.67}} | EDIFICACION NO HABITACIONAL/ CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD PUBLICA KILA, LERMA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12332-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | CAM220202089073 | Proyecto de inversión | 2804964.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804964.89, modificado:2804964.89}} | CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ELSA MARIA SAN ROMAN DE SANSORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE CALDERAS Y ACCESIBILIDAD EXTERIOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | 16 SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1172.19, meta_modificada:1172.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA AVENIDA EJERCITO MEXICANO CÓDIGO POSTAL 24050, lon:-90.517495, lat:19.840778}} | 2022-06-13 | 2022-06-26 | 2084062.44 | 2804964.89 | 2084062.44 | 2084062.44 | 2084062.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la unidad de medida seleccionada para este proyecto es inconsistente con el nombre de la obra. verificar, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | CAM220202099767 | Adquisición | 15539164 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5539164E7, modificado:1.5539164E7}} | Equipo de comunicación y telecomunicación RNR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 15539164 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099795 | Adquisición | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial FSVG | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099820 | Adquisición | 23457 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23457.0, modificado:23457.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍAS (CONSULTORIO MÉDICO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 2784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 23457 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099838 | Adquisición | 646742 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646742.0, modificado:646742.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 646742 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099856 | Adquisición | 279197 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279197.0, modificado:279197.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER INTERDISCIPLINARIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y AUTÓMATAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 279197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714489 | Proyecto de inversión | 785327.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785327.59, modificado:785327.59}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.33, meta_modificada:785.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 785327.59 | 785327.59 | 736941.3 | 736941.3 | 736941.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:785327.59, importe_modificado:785327.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714513 | Proyecto de inversión | 849149.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849149.52, modificado:849149.52}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.15, meta_modificada:849.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.7086, lat:19.0408}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 849149.52 | 849149.52 | 448029.18 | 448029.18 | 448029.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020, contratista:CARLOS FRANCISCO UC SIERRA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849149.52, importe_modificado:849149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401874626 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | EQUIPAMIENTO ACADEMICO DEL ITSE (COMPLEMENTO) EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA | 9503-4 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 8, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, Escárcega, Camp., México, lon:-90.76206923, lat:18.59744284}} | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875017 | Proyecto de inversión | 2461612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2461612.44, modificado:2461612.44}} | CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.61, meta_modificada:2461.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2461612.44 | 2461612.44 | 1633245.03 | 1633245.03 | 1633245.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2461612.44, importe_modificado:2461612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875018 | Proyecto de inversión | 1260860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1260860.4, modificado:1260860.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.86, meta_modificada:1260.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1260860.4 | 1260860.4 | 976947.94 | 976947.94 | 976947.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1260860.4, importe_modificado:1260860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875042 | Proyecto de inversión | 777805.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:777805.52, modificado:777805.52}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.81, meta_modificada:777.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 15, 0, NUEVA, C.P. 0, lon:-90.1752, lat:20.1377}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 777805.52 | 777805.52 | 441065.84 | 441065.84 | 441065.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-087-2020, contratista:CARLOS PADILLA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:777805.52, importe_modificado:777805.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210101885932 | Proyecto de inversión | 600722.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600722.7, modificado:0.0}} | J.N. PABLO NERUDA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.72, meta_modificada:600.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24358, lon:-90.885, lat:18.3611}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600722.7, importe_modificado:600722.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto CANCELADO por ajuste presupuestal, trimestre:2.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210101885933 | Proyecto de inversión | 599879.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599879.66, modificado:599879.66}} | J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.88, meta_modificada:599.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 599879.66 | 599879.66 | 179963.9 | 179963.9 | 179963.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599879.66, importe_modificado:599879.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938341 | Proyecto de inversión | 1387605.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387605.66, modificado:1387605.66}} | PRIM. CLAUDIO CORTES CASTRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 95 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.61, meta_modificada:1387.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-90.0365, lat:19.7124}} | 2021-06-14 | 2021-08-18 | 1387605.66 | 1387605.66 | 1358718.47 | 1358718.47 | 1358718.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-042-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1387605.66, importe_modificado:1387605.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938366 | Proyecto de inversión | 1342523.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342523.85, modificado:1335088.38}} | TELESECUNDARIA NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.52, meta_modificada:1342.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413, lon:-90.731944, lat:19.133611}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 1335088.38 | 1335088.38 | 1335088.38 | 1335088.38 | 1335088.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-048-2021, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1342523.85, importe_modificado:1342523.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938587 | Proyecto de inversión | 455203.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455203.24, modificado:455203.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.2, meta_modificada:455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, lat:19.8597152}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 455203.24 | 455203.24 | 406138.62 | 406138.62 | 406138.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455203.24, importe_modificado:455203.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000519 | Proyecto de inversión | 1440054.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440054.82, modificado:1405381.26}} | ESC. SEC. TEC. NO. 38, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 95 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.05, meta_modificada:1440.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6985, lat:19.5284}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 1405381.26 | 1405381.26 | 1405381.26 | 1405381.26 | 1405381.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-062-2021, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1440054.82, importe_modificado:1440054.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000539 | Proyecto de inversión | 1318607.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318607.03, modificado:1304245.06}} | TELESECUNDARIA NO. 80, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1318.61, meta_modificada:1318.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.7847, lat:18.6211}} | 2021-08-02 | 2021-10-16 | 1304245.06 | 1304245.06 | 1304245.06 | 1304245.06 | 1304245.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-099-2021, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1318607.03, importe_modificado:1318607.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000572 | Proyecto de inversión | 847803.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847803.24, modificado:847803.24}} | PRIM. CINCO DE MAYO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.8, meta_modificada:847.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339, lon:-90.9443, lat:18.1004}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 847803.24 | 847803.24 | 531216.43 | 531216.43 | 531216.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847803.24, importe_modificado:847803.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000573 | Proyecto de inversión | 848877.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:848877.2, modificado:848877.2}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.88, meta_modificada:848.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:NINGUNO NINGUNO, 6, NINGUNO, C.P. 24335, lon:-90.9665, lat:17.8525}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 848877.2 | 848877.2 | 591365.93 | 591365.93 | 591365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:848877.2, importe_modificado:848877.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052889 | Proyecto de inversión | 380482.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380482.23, modificado:380482.23}} | ESC. SEC. GRAL NUM. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 275 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.48, meta_modificada:380.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}} | 2021-12-27 | 2022-01-30 | 380482.23 | 380482.23 | 114144.67 | 114144.67 | 114144.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-166-2021, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:380482.23, importe_modificado:380482.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064032 | Proyecto de inversión | 36375947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.63759478E7, modificado:3.63759478E7}} | Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el municipio de Campeche, del Estado de Campeche, Centro Asistencial Maria Palmira Lavalle, (Construcción y Equipamiento). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | DIF_E040_2022 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1622.0, meta_modificada:1622.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3678.6, meta_modificada:3678.6}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIA BUENAVITA, lon:-90.559614, lat:19.825993}} | 2022-02-08 | 2022-12-31 | 36375947.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064230 | Adquisición | 1385351 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385351.0, modificado:0.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES SEG. PUB. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:13.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.522263, lat:19.814081}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE REGISTRO DE MANERA INCORRECTA EL TRIMESTRE PASADO. YA TIENE SEGUIMIENTO CON TODA LA INFORMACIÓN CORRECTA, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2022-07-18}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064456 | Adquisición | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:555000.0}} | (ADQUISICIÓN) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12166-1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948706, lat:19.78734226}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064496 | Adquisición | 171299 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171299.0, modificado:171299.0}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12178-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067114 | Proyecto de inversión | 158159.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158159.68, modificado:158159.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EL CHICHONAL - 39304 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 39304 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.73, meta_modificada:351.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AVANZANDO UN, lon:-89.55348863, lat:18.52523733}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 158159.68 | 158159.68 | 158159.68 | 158159.68 | 47447.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-3, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:158159.68, importe_modificado:158159.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067136 | Proyecto de inversión | 114733.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114733.9, modificado:114733.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 41905 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 41905 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.79, meta_modificada:254.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XPUJIL COLONIA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, PARTIENDO RUTA DESDE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-89.40142, lat:18.50149928}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 114733.9 | 114733.9 | 114733.9 | 114733.9 | 34420.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-10-1, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:114733.9, importe_modificado:114733.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067218 | Proyecto de inversión | 68061.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68061.23, modificado:68061.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 43507 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 43507 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.3, meta_modificada:151.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 8 PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 2 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20, lon:-90.2344302, lat:20.43758507}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 68061.23 | 68061.23 | 68061.23 | 68061.23 | 20418.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-4, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:68061.23, importe_modificado:68061.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.3}} | {2067218/proyecto_PROCESO, 2067218/proyecto_INICIO, 2067218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067285 | Proyecto de inversión | 1676791.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676791.06, modificado:1676791.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 45966 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 45966 | S | 30 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO DZITBALCHE, 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE DZITBALCHE RUMBO A BACABCHEN, lon:-90.02147923, lat:20.26233504}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 1676791.06 | 1676791.06 | 1676791.06 | 503037.32 | 503037.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/007/2022, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1676791.06, importe_modificado:1676791.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2067285/proyecto_PROCESO, 2067285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | CAM220202067300 | Proyecto de inversión | 1143859.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143859.85, modificado:1143859.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK - 46221 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46221 | S | 15 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 780 PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHIN, lon:-89.55458831, lat:19.37679536}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 1143859.85 | 1143859.85 | 1143859.85 | 972280.88 | 972280.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/004/2022, contratista:MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1143859.85, importe_modificado:1143859.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2067300/proyecto_PROCESO, 2067300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067346 | Proyecto de inversión | 161590.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161590.63, modificado:161590.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL - 47254 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47254 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.58, meta_modificada:357.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:RANCHERIA YAXCHÉ AKAL, 24623 YAXCHÉ AKAL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS Y ALUMINIOS H, lon:-89.70434913, lat:19.81718155}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 161590.63 | 161590.63 | 161590.63 | 161590.63 | 48477.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-12, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:161590.63, importe_modificado:161590.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067355 | Proyecto de inversión | 79838.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79838.14, modificado:79838.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 47452 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47452 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.26, meta_modificada:177.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 24117 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMER, lon:-91.12100658, lat:18.48969524}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 79838.14 | 79838.14 | 79838.14 | 79838.14 | 23951.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-6, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:79838.14, importe_modificado:79838.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.87}} | {2067355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-04}}
2022 | 2 | CAM220202067364 | Proyecto de inversión | 58890.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58890.11, modificado:58890.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE - 47811 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47811 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.28, meta_modificada:130.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO A 3 MIN 11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CHAMPOTÓ, lon:-91.20644423, lat:18.29894335}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 58890.11 | 58890.11 | 58890.11 | 58890.11 | 17667.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-10, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:58890.11, importe_modificado:58890.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067387 | Proyecto de inversión | 29989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29989.92, modificado:29989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD 4 HERMANOS - 48384 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48384 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.49, meta_modificada:66.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3071, direccion:RANCHERIA TRES VALLES, 24324 HERMANOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CHAMPOT, lon:-91.62994027, lat:18.02966359}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 29989.92 | 29989.92 | 29989.92 | 29989.92 | 8996.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-13, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:29989.92, importe_modificado:29989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067508 | Proyecto de inversión | 46618.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46618.75, modificado:46626.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA - 51692 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51692 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.74, meta_modificada:25.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA AVANZAREMOS SOBRE LA C.15 UNA DISTANCIA DE 56M PAR LUEGO GIRAR A LA IZQ, lon:-91.03645059, lat:18.18185428}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 46626.01 | 46626.01 | 46626.01 | 46626.01 | 13987.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-5-2, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:46626.01, importe_modificado:46626.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.29}} | {2067508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067753 | Proyecto de inversión | 1348326.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348326.86, modificado:1348326.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62561 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62561 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7992.0, meta_modificada:7992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 TRAMO ESCARCEGA CHAMPOTON RUMBO A CHAMPOTON , lon:-90.7465884, lat:18.6363192}} | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067757 | Proyecto de inversión | 1157222.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157222.69, modificado:1157222.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I - 62679 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62679 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 83 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA MEX-186 ESCARCEGA-VILLAHERMOSA Y , SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 2, lon:-90.76177575, lat:18.60738395}} | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067911 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267663.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 67933 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 67933 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y, lon:-90.13559446, lat:18.62999746}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067954 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA ASERRADERO - 69622 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69622 | S | 637 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA ASERRADERO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON TOMANDO LA AV LUIS DONALDO COLOSIO LLEGANDO A LA CALLE 9 TOMANDO A LA IZQUIERDA , lon:-90.7283035, lat:19.34132547}} | 2022-07-16 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068041 | Proyecto de inversión | 447500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447500.0, modificado:446105.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS - 72203 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72203 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUENTRA, lon:-89.92386435, lat:18.54035298}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068050 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267085.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE - 72661 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72661 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE 4 PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 3 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZARE, lon:-90.76945272, lat:18.52390676}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068062 | Proyecto de inversión | 223161.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223161.58, modificado:222084.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 73669 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73669 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.34, meta_modificada:125.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y, lon:-90.28792271, lat:18.65164026}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068084 | Proyecto de inversión | 431452.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431452.14, modificado:431430.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI - 74746 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 74746 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.32, meta_modificada:239.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 42-B COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63-A Y CALLE 63-B, CALLE 44-B PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 98M PARA L, lon:-90.74947015, lat:18.61396886}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068163 | Proyecto de inversión | 94851.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94851.44, modificado:94183.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 76736 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76736 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.64, meta_modificada:208.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 8.5KM PARA LLEG, lon:-90.6423921, lat:18.5858527}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068185 | Proyecto de inversión | 103214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103214.25, modificado:102669.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 77834 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77834 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.67, meta_modificada:227.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA, lon:-90.27096115, lat:18.64380862}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068187 | Proyecto de inversión | 95409.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95409.54, modificado:94749.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD HARO - 77937 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77937 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.84, meta_modificada:378.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DITANCIA DE 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA E, lon:-90.79091099, lat:18.44525991}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068201 | Proyecto de inversión | 53723.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53723.1, modificado:53562.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 78674 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78674 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.65, meta_modificada:118.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M Y GIRAMOS A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA, lon:-90.13442357, lat:18.61992534}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068204 | Proyecto de inversión | 89644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89644.02, modificado:89387.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DECCALAKMUL LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA - 78688 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78688 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.95, meta_modificada:198.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE HEROES, CALLE ITURBIDE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIM, lon:-89.67669049, lat:18.5243029}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068244 | Proyecto de inversión | 810522.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810522.22, modificado:810522.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 84749 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 84749 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.63, meta_modificada:426.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 31 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS 550M PASANDO POR FERRETERIA SAN ROQUE NOVEDADES ISIS CA, lon:-90.05500321, lat:20.32626833}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 810522.22 | 810522.22 | 810522.22 | 810522.22 | 243156.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-4, contratista:CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:810522.22, importe_modificado:810522.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068328 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 87094 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 87094 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 10 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA TOMANDO LA MIMA CARRETERA PERO AHOR, lon:-90.1530945, lat:19.82354433}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068366 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO CHAMPOTÓN - 89683 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89683 | S | 500 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA 35 Y CALLE 27, CALLE CERRADA DE MICROONDAS SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERA, lon:-90.72744949, lat:19.32813453}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068465 | Proyecto de inversión | 2640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2640000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 97085 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 97085 | S | 9 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD AL , lon:-90.63607896, lat:18.88517761}} | 2022-06-22 | 2022-07-29 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 437415.84 | 437415.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117675, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE , monto:2640000.0, importe_modificado:2640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086517 | Proyecto de inversión | 449379.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449379.27, modificado:449379.27}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.38, meta_modificada:449.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-05-02 | 2022-07-02 | 449379.27 | 449379.27 | 433064.01 | 433064.01 | 433064.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-004-2022, contratista:ROCAR SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:449379.27, importe_modificado:449379.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086540 | Proyecto de inversión | 741733.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741733.44, modificado:741733.44}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.73, meta_modificada:741.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE NINGUNO, 50, CHUNCHINTOK, C.P. 24613, lon:-89.580833, lat:19.360278}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 741733.44 | 741733.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:741733.44, importe_modificado:741733.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086620 | Adquisición | 5273542 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5273542.0, modificado:5273542.0}} | ADQUISICIÓN DE 205 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12232, 12236, 12238, 12240 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 5273542 | 3381040.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes reportados en los momentos contables recaudado, comprometido y devengado, no coinciden con los registros de la SAFIN., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | CAM220202086826 | Adquisición | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | ADQUISICIÓN DE 22 CÁMARAS DIGITALES RÉFLEX, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12240 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 620000 | 535792.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes reportados en los momentos contables recaudado, comprometido y devengado, no coinciden con los registros de la SAFIN., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | CAM220202088647 | Proyecto de inversión | 3424436.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3424436.17, modificado:3424436.17}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CAJON E.C. (VHSA.-ESC) KM 156+000-KM 32+000 EL PUCTE-PALIZADA-KM 0+535-PASO DE LOS CABALLOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | 16-SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:472.5, meta_modificada:472.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:348, direccion:PASO DE LOS CABALLOS KM 156+000 AL KM 32+000 PALIZADA, lon:-91.9921, lat:18.0526}} | 2022-04-27 | 2022-06-25 | 1228820.32 | 3424436.17 | 1228820.32 | 1228820.32 | 1228820.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E1-2022, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:SEDETUOP, monto:3424436.17, importe_modificado:3424436.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:236.25}} | {2088647/proyecto_PROCESO, 2088647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202089072 | Proyecto de inversión | 797090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797090.1, modificado:797090.1}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA CAMINO REAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | 16-SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2174.23, meta_modificada:2174.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA CAMINO REAL CALLE 10 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.51512, lat:19.85884}} | 2022-05-02 | 2022-06-12 | 583020.06 | 797090.1 | 583020.06 | 583020.06 | 583020.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el municipio responsable seleccionado es incorrecto, debe ser Gobierno de la Entidad, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:el monto numerico de la meta es incongruente, revisar, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | CAM220202100153 | Adquisición | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP, monto:12000.0, modificado:12000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración (ADQUISICIONES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52084208, lat:19.81227338}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714503 | Proyecto de inversión | 680711.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680711.95, modificado:680711.95}} | J.N. MANUEL CRESCENCIO GARCIA REJÓN Y ALCALÁ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.71, meta_modificada:680.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 12 O HIDALGO, 0, CENTRO, C.P. 24620, lon:-89.747359, lat:20.007207}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 680711.95 | 680711.95 | 565295.18 | 565295.18 | 565295.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-2020, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:680711.95, importe_modificado:680711.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714504 | Proyecto de inversión | 682503.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682503.95, modificado:682503.95}} | J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.667222, lat:18.071944}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 682503.95 | 682503.95 | 204751.18 | 204751.18 | 204751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682503.95, importe_modificado:682503.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875016 | Proyecto de inversión | 515513.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:515513.25, modificado:515513.25}} | J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.51, meta_modificada:515.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.546, lat:18.1897}} | 2020-11-23 | 2021-01-19 | 515513.25 | 515513.25 | 373691.4 | 373691.4 | 373691.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:515513.25, importe_modificado:515513.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875024 | Proyecto de inversión | 479712.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479712.73, modificado:479712.73}} | J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.71, meta_modificada:479.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479712.73 | 479712.73 | 381321.14 | 381321.14 | 381321.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479712.73, importe_modificado:479712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875025 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.13809, lat:20.173142}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 218877.2 | 218877.2 | 218877.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875029 | Proyecto de inversión | 1099560.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099560.78, modificado:1099560.78}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.56, meta_modificada:1099.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1099560.78 | 1099560.78 | 829186.77 | 829186.77 | 829186.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1099560.78, importe_modificado:1099560.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875033 | Proyecto de inversión | 803073.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:803073.03, modificado:803073.03}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.07, meta_modificada:803.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310, lon:-91.275833, lat:18.856944}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 803073.03 | 803073.03 | 679922.65 | 679922.65 | 679922.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:803073.03, importe_modificado:803073.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875048 | Proyecto de inversión | 4166278.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4166278.56, modificado:4166278.56}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4166.28, meta_modificada:4166.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 4166278.56 | 4166278.56 | 2272060.74 | 2272060.74 | 2272060.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4166278.56, importe_modificado:4166278.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2708.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938343 | Proyecto de inversión | 749483.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749483.66, modificado:749483.66}} | TELESECUNDARIA NO. 45, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.48, meta_modificada:749.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201, lon:-92.095, lat:18.335}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 749483.66 | 749483.66 | 705446.62 | 705446.62 | 705446.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-046-2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749483.66, importe_modificado:749483.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938582 | Proyecto de inversión | 705893.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705893.33, modificado:705893.33}} | PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, PALIZADA), REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.89, meta_modificada:705.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8102, lat:18.8265}} | 2021-05-31 | 2021-09-28 | 705893.33 | 705893.33 | 360778.41 | 360778.41 | 360778.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:705893.33, importe_modificado:705893.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938586 | Proyecto de inversión | 1224912.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1224912.46, modificado:1224912.46}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 06, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 149 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.91, meta_modificada:1224.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL (ENTRE HERMANOS), 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0909, lat:18.2536}} | 2021-05-31 | 2021-09-29 | 1224912.46 | 1224912.46 | 975355.03 | 975355.03 | 975355.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1224912.46, importe_modificado:1224912.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938589 | Proyecto de inversión | 749903.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749903.16, modificado:749903.16}} | PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.9, meta_modificada:749.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0789, lat:18.2584}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 749903.16 | 749903.16 | 224970.95 | 224970.95 | 224970.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749903.16, importe_modificado:749903.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000495 | Proyecto de inversión | 1540242.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540242.29, modificado:1540242.29}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL EN EL AREA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.24, meta_modificada:1540.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24902, lon:-90.051567, lat:20.373745}} | 2021-08-02 | 2021-10-16 | 1540242.29 | 1540242.29 | 1386121.85 | 1386121.85 | 1386121.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-ES-108-2021, contratista:COMPAÑÍA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1540242.29, importe_modificado:1540242.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000512 | Proyecto de inversión | 986306.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986306.51, modificado:978378.36}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.31, meta_modificada:986.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.623333, lat:19.2725}} | 2021-06-07 | 2021-08-06 | 978378.36 | 978378.36 | 978378.36 | 978378.36 | 978378.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-034-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:986306.51, importe_modificado:986306.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:986.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000554 | Proyecto de inversión | 301628.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301628.78, modificado:298919.74}} | J.N. NIÑO FELIZ, CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.63, meta_modificada:301.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, C.P. 24420, lon:-90.462778, lat:19.376944}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 298919.74 | 298919.74 | 298919.74 | 298919.74 | 298919.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-097-1-2021, contratista:GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:301628.78, importe_modificado:301628.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000576 | Proyecto de inversión | 1257715.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1257715.48, modificado:1257715.48}} | PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.72, meta_modificada:1257.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.0256, lat:18.3947}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1257715.48 | 1257715.48 | 926371.34 | 926371.34 | 926371.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1257715.48, importe_modificado:1257715.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000582 | Proyecto de inversión | 850806.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850806.43, modificado:850806.43}} | PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.81, meta_modificada:850.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328, lon:-90.576389, lat:18.031944}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 850806.43 | 850806.43 | 255241.93 | 255241.93 | 255241.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:850806.43, importe_modificado:850806.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052920 | Proyecto de inversión | 848186.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:848186.65, modificado:848186.65}} | PRIM. PLAN DE AYALA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.18, meta_modificada:848.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.3068, lat:18.3875}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 848186.65 | 848186.65 | 254456 | 254456 | 254456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-037-2021, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:848186.65, importe_modificado:848186.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052922 | Proyecto de inversión | 928701.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:928701.07, modificado:928701.07}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.7, meta_modificada:928.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, C.P. 24420, lon:-90.462778, lat:19.376944}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 928701.07 | 928701.07 | 278610.32 | 278610.32 | 278610.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-039-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:928701.07, importe_modificado:928701.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052925 | Proyecto de inversión | 1084756.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1084756.6, modificado:1084756.6}} | PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 47 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.75, meta_modificada:1084.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PLAN DE AYALA, C.P. 24313, lon:-90.929167, lat:18.776667}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1084756.6 | 1084756.6 | 771984.97 | 771984.97 | 771984.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-042-2021, contratista:LA TORRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1084756.6, importe_modificado:1084756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052930 | Proyecto de inversión | 1176315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176315.57, modificado:1176315.57}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO CAMPECHANO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.2, meta_modificada:239.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 357, CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.537882, lat:19.844003}} | 2021-11-29 | 2022-01-29 | 1176315.57 | 1176315.57 | 71761.09 | 71761.09 | 71761.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-047-2021, contratista:PERLA ALEJANDRA JIMENEZ RIOS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:239203.62, importe_modificado:239203.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064358 | Proyecto de inversión | 73200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73200.0, modificado:73200.0}} | MANTENIMIENTO AULAS DEL EDIFICIO ¿A¿ PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | SEDUC/SEMSyS/DGPO/0056/2022 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.29, meta_modificada:817.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Jabal, 24370 Sabancuy, Carmen, Camp., lon:-91.18825, lat:18.96949}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064443 | Adquisición | 19043.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19043.48, modificado:19043.48}} | (ADQUISICIÓN) EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12154-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 16776.38 | 16776.38 | 16776.38 | 16776.38 | 16776.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064454 | Adquisición | 242152.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242152.32, modificado:242152.32}} | (ADQUSICIÓN) EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12165-1 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064460 | Adquisición | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:123000.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12174-1 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.540201, lat:19.8445257}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064516 | Adquisición | 5808992 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5808992.0, modificado:5808992.0}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / REPUVE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12193-1 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064521 | Adquisición | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:4006.66, modificado:4006.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80993.34, modificado:80993.34}} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12159-1 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202066933 | Proyecto de inversión | 81155.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81155.75, modificado:81155.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD BEL HÁ - 35015 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 35015 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.27, meta_modificada:180.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:RANCHERIA BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL OESTE SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 59M PARA LUE, lon:-89.32198899, lat:18.93025724}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 81155.75 | 81155.75 | 81155.75 | 81155.75 | 24346.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-1, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:81155.75, importe_modificado:81155.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.27}} | {2066933/proyecto_INICIO, 2066933/proyecto_FIN, 2066933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067123 | Proyecto de inversión | 144566.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144566.67, modificado:144566.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLÍ - 41574 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 41574 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.71, meta_modificada:322.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACI, lon:-89.16500085, lat:18.82243982}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 144566.67 | 144566.67 | 144566.67 | 144566.67 | 43370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-7, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:144566.67, importe_modificado:144566.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.71}} | {2067123/proyecto_INICIO, 2067123/proyecto_FIN, 2067123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067160 | Proyecto de inversión | 49519.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49519.63, modificado:49519.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL UNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 42867 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 42867 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.37, meta_modificada:109.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE 14 PUEBLO CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23-A Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO, lon:-90.18140343, lat:20.31870637}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 49519.63 | 49519.63 | 49519.63 | 49519.63 | 14855.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-1, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:49519.63, importe_modificado:49519.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067248 | Proyecto de inversión | 346222.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346222.25, modificado:345279.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LA CRUZ - 45076 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45076 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.85, meta_modificada:194.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOBA PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS SOB, lon:-90.71871515, lat:19.34071582}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 345279.07 | 345279.07 | 345279.07 | 345279.07 | 103583.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-1-2, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:345279.07, importe_modificado:345279.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067253 | Proyecto de inversión | 92081.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92081.81, modificado:92165.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 45320 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45320 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.68, meta_modificada:50.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 16 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVANZAMOS UNA D, lon:-90.52811518, lat:19.09931736}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 92165.96 | 92165.96 | 92165.96 | 92165.96 | 27649.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-2-2, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:92165.96, importe_modificado:92165.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067356 | Proyecto de inversión | 127753.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127753.89, modificado:127753.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 47549 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47549 | S | 13 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.44, meta_modificada:283.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE EL , lon:-90.96707604, lat:18.740295}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 127753.89 | 127753.89 | 127753.89 | 127753.89 | 38326.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-7, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:127753.89, importe_modificado:127753.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067494 | Proyecto de inversión | 1058655.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058655.65, modificado:1058376.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTIN - 51315 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51315 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.02, meta_modificada:590.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 6 PARTIENDO RUTA DESDE EL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 15 Y AVANZAMOS 400M PASANDO POR DUNOSUSA HASTA L, lon:-91.04318344, lat:18.19039104}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1058376.68 | 1058376.68 | 1058376.68 | 1058376.68 | 317513.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-5-1, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:1058376.68, importe_modificado:1058376.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.5}} | {2067494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067559 | Proyecto de inversión | 522546.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522546.85, modificado:522546.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ - 52983 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52983 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.86, meta_modificada:292.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA AL CALLE 20 DIRECCIÓN A AL SECUNDARIA FEDERAL SE INCORPORA A LA AVENIDA PROLONGACIÓN CALLE 20 Y AL FI, lon:-90.11694306, lat:20.2033121}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 522546.85 | 522546.85 | 522546.85 | 522546.85 | 156764.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-3, contratista:CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:522546.85, importe_modificado:522546.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067719 | Proyecto de inversión | 2000223.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000223.82, modificado:2000223.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN EN LA LOCALIDAD CUMPICH - 61895 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 61895 | S | 842 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3553.3, meta_modificada:3553.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CUMPICH - DZOTCHEN EJIDO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN POR LA CALLE 9 HASTA CRUZAR LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA Y SE TOMA LA C, lon:-89.9721882, lat:20.1865826}} | 2022-07-04 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067720 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA COL. CENTRO - 61923 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 61923 | S | 421 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.2, meta_modificada:862.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18A, CALLE 15 SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO LA OBRA SE TOMA LA CALLE 18 SE AVANZA UNA CUADRA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 17, lon:-91.04619044, lat:18.1841882}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068055 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178057.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD HARO - 72887 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72887 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DITANCIA DE 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA E, lon:-90.7917237, lat:18.44009722}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068056 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178057.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 73031 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73031 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN DE, lon:-90.38324739, lat:18.62187371}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068066 | Proyecto de inversión | 113917.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113917.89, modificado:113448.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 73905 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73905 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.91, meta_modificada:63.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CALLE CARRETERA CENTENARIO LUBNA EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUI, lon:-90.26791953, lat:18.63944742}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068199 | Proyecto de inversión | 92922.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92922.36, modificado:92844.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO ESPERANZA - 78294 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78294 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.41, meta_modificada:206.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 41 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN, lon:-90.73941094, lat:18.6010549}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068208 | Proyecto de inversión | 124523.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124523.39, modificado:124164.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNIICPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT - 78709 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78709 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.16, meta_modificada:276.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO, lon:-89.59946158, lat:18.52954444}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068242 | Proyecto de inversión | 192277.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192277.59, modificado:192277.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 84596 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 84596 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.93, meta_modificada:425.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 24-A PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA C, lon:-90.05173973, lat:20.31754608}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 192277.59 | 192277.59 | 192277.59 | 192277.59 | 57683.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-7-1, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:192277.59, importe_modificado:192277.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068261 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 85333 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 85333 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA EL ACCESO A XMABEN Y DE AHÍ SE TOMA LA CARRETERA XMABEN CHANCHEN SE AVANZA 9.700 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-89.26229167, lat:19.2089403}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068279 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 86196 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86196 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 9 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 11 SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN SE TOMA RAMAL RUMBO A VICENTE GUERRERO AVANZANDO 19.400 KM Y SE LLEGA A , lon:-89.60062161, lat:19.58058431}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068310 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD KANKI ASENTAMIENTO KANKI - 86859 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86859 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 19 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHEMERIDA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL TENABO KANKI SE AVANZA 17, lon:-90.11917192, lat:19.98801366}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068379 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 90015 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90015 | S | 88 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 12 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZ, lon:-90.52685895, lat:19.09262246}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068381 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD PUNTA XEN ASENTAMIENTO PUNTA XEN - 90088 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90088 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1787, direccion:EJIDO PUNTA XEN, 24410 PUNTA XEN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN CAMPECHE PASANDO LA LOCALIDAD DE VILLAMAR A 9.1 KM SE , lon:-90.90254332, lat:19.17936903}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086516 | Proyecto de inversión | 953346.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953346.71, modificado:953346.71}} | ESC. SEC. TEC. NO. 12, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 109 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.35, meta_modificada:953.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.4953, lat:19.7693}} | 2022-05-02 | 2022-07-01 | 953346.71 | 953346.71 | 707489.13 | 707489.13 | 707489.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-003-2022, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:953346.71, importe_modificado:953346.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.67}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086528 | Proyecto de inversión | 2737821.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737821.15, modificado:2737821.15}} | ESC. SEC. TEC. NO. 01, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 321 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2737.82, meta_modificada:2737.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 9, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-06-06 | 2022-10-04 | 2737821.15 | 2737821.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-013-2022, contratista:JULIO CISNIEGAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2737821.15, importe_modificado:2737821.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.78}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086854 | Adquisición | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12242 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 50500 | 26308.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes reportados en los momentos contables recaudado, comprometido y devengado, no coinciden con los registros de la SAFIN., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | CAM220202086859 | Adquisición | 7100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100000.0, modificado:7100000.0}} | ADQUISICIÓN DE 75 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12262 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 7100000 | 5703055.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes reportados en los momentos contables recaudado, comprometido y devengado, no coinciden con los registros de la SAFIN., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | CAM220202088271 | Adquisición | 945233 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945233.0, modificado:945233.0}} | Equipamiento de 9 Unidades Básicas de Rehabilitación de municipios con alta marginación del Estado de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | PCD20220401 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Ejército Mexicano, Av. Héroes de Nacozari y Av. Colosio, entre Av. Gobernadores, Barrio de Sta Ana, 24050 Campeche, Camp., lon:-90.51710575, lat:19.84068391}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 945233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para corrección en detalles del registro. , trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | CAM220202089043 | Adquisición | 160500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:117000.0, modificado:117000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA/C3 (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12247-1 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | CAM220202089078 | Proyecto de inversión | 3105398.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105398.11, modificado:3105398.11}} | CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION INTEGRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | 16 SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.18, meta_modificada:738.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO CÓDIGO POSTAL 24050, lon:-90.517495, lat:19.840778}} | 2022-06-13 | 2022-06-26 | 2186958.86 | 3105398.11 | 2186958.86 | 2186958.86 | 2186958.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.73}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La unidad de medido seleccionada para este proyecto es incongruente con el monto de la obra, verificar y en su caso corregir, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | CAM220202099671 | Adquisición | 741000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP, monto:105000.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636000.0, modificado:636000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 741000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202100172 | Adquisición | 3635771 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635771.0, modificado:3635771.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52084208, lat:19.81227338}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 3635771 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714468 | Proyecto de inversión | 768910.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768910.55, modificado:768910.55}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.91, meta_modificada:768.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.2299, lat:18.2492}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768910.55 | 768910.55 | 694250.41 | 694250.41 | 694250.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2020, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768910.55, importe_modificado:768910.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714474 | Proyecto de inversión | 768184.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768184.76, modificado:768184.76}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.18, meta_modificada:768.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:243, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.5542, lat:19.3219}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768184.76 | 768184.76 | 720928.65 | 720928.65 | 720928.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768184.76, importe_modificado:768184.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714486 | Proyecto de inversión | 770903.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:770903.97, modificado:770903.97}} | PRIM. NETZAHUALCOYOTL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.9, meta_modificada:770.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0655, lat:18.3332}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 770903.97 | 770903.97 | 722618.63 | 722618.63 | 722618.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:770903.97, importe_modificado:770903.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714517 | Proyecto de inversión | 844457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844457.12, modificado:844457.12}} | J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.46, meta_modificada:844.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 844457.12 | 844457.12 | 600319.13 | 600319.13 | 600319.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:844457.12, importe_modificado:844457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714519 | Proyecto de inversión | 405703.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:405703.75, modificado:405703.75}} | J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.7, meta_modificada:405.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}} | 2020-09-23 | 2020-11-09 | 405703.75 | 405703.75 | 239550.68 | 239550.68 | 239550.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:405703.75, importe_modificado:405703.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875031 | Proyecto de inversión | 914674.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914674.72, modificado:914674.72}} | TELESECUNDARIA NO. 122, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.67, meta_modificada:914.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 914674.72 | 914674.72 | 669067.56 | 669067.56 | 669067.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-076-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:914674.72, importe_modificado:914674.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875039 | Proyecto de inversión | 849419.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849419.15, modificado:849419.15}} | PRIM. JUAN DE LA BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.42, meta_modificada:849.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8208, lat:18.6892}} | 2021-01-11 | 2021-05-11 | 849419.15 | 849419.15 | 787810.32 | 787810.32 | 787810.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-084-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849419.15, importe_modificado:849419.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875040 | Proyecto de inversión | 877953.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:877953.68, modificado:877953.68}} | TELESECUNDARIA NO. 52, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.95, meta_modificada:877.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 877953.68 | 877953.68 | 495823.55 | 495823.55 | 495823.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-085-2020, contratista:CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:877953.68, importe_modificado:877953.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875041 | Proyecto de inversión | 816583.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816583.77, modificado:816583.77}} | J.N. EL PIPILA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.58, meta_modificada:816.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 16, 0, SAN GERONIMO, C.P. 24810, lon:-90.1752, lat:20.1377}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 816583.77 | 816583.77 | 803479.04 | 803479.04 | 803479.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-086-2020, contratista:CARLOS PADILLA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:816583.77, importe_modificado:816583.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201893059 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449903.52}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 1309 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1309 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:RANCHERIA , 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DEL PUEBLO Y SE CONTINUA POR LA CARRETERA DIRECCIÓN GU, lon:-89.2787421, lat:18.17302378}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 449903.52 | 449903.52 | 449903.52 | 449903.52 | 449903.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:3.0}} | {1893059/proyecto_INICIO, 1893059/proyecto_PROCESO, 1893059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938336 | Proyecto de inversión | 832743.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832743.87, modificado:828734.95}} | J.N. 24 DE FEBRERO, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.74, meta_modificada:832.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4519, lat:18.2219}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 828734.95 | 828734.95 | 828734.95 | 828734.95 | 828734.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-017-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832743.87, importe_modificado:832743.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938342 | Proyecto de inversión | 808673.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808673.28, modificado:805472.7}} | TELESECUNDARIA NO. 78, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.67, meta_modificada:808.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1796, lat:18.2145}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 805472.7 | 805472.7 | 805472.7 | 805472.7 | 805472.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-045-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:808673.28, importe_modificado:808673.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938349 | Proyecto de inversión | 526025.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526025.86, modificado:523261.25}} | J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.03, meta_modificada:526.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24419, lon:-90.7426, lat:18.8047}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 523261.25 | 523261.25 | 523261.25 | 523261.25 | 523261.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-018-2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:526025.86, importe_modificado:526025.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938361 | Proyecto de inversión | 335100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335100.0, modificado:333546.3}} | TELESECUNDARIA NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.1, meta_modificada:335.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.2267, lat:17.9596}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 333546.3 | 333546.3 | 333546.3 | 333546.3 | 333546.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-039-2021, contratista:CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:335100.0, importe_modificado:335100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201938581 | Proyecto de inversión | 666526.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:666526.33, modificado:666526.33}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.53, meta_modificada:666.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373, lon:-90.271, lat:18.5005}} | 2021-05-31 | 2021-09-28 | 666526.33 | 666526.33 | 310056.08 | 310056.08 | 310056.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:666526.33, importe_modificado:666526.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000514 | Proyecto de inversión | 2794225.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794225.13, modificado:1924225.12}} | ESC. SEC. TEC. NO. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 269 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.23, meta_modificada:2794.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 1924225.12 | 1924225.12 | 1924225.12 | 1924225.12 | 1924225.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-051-2021, contratista:ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2794225.13, importe_modificado:2794225.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2794.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000564 | Proyecto de inversión | 932684.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:932684.88, modificado:932684.88}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.68, meta_modificada:932.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4527, lat:18.2313}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 932684.88 | 932684.88 | 279805.46 | 279805.46 | 279805.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-2021, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:932684.88, importe_modificado:932684.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000581 | Proyecto de inversión | 518119.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518119.8, modificado:518119.8}} | J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.12, meta_modificada:518.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, lat:19.657}} | 2021-10-27 | 2022-12-01 | 518119.8 | 518119.8 | 248332.01 | 248332.01 | 248332.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021, contratista:WILLIAM JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518119.8, importe_modificado:518119.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000583 | Proyecto de inversión | 1170542.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1170542.16, modificado:0.0}} | J.N. VICENTE SUAREZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.54, meta_modificada:1170.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE TAMARINDO, 0, CHECUBUL, C.P. 24313, lon:-91.012054, lat:18.824835}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-034-2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1170542.16, importe_modificado:1170542.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto CANCELADO por ajuste presupuestal, trimestre:2.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402054131 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL, CAMPUS I. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CAMPECHANO | ICREM2021 | S | 311 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. 10 357, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.54001987, lat:19.84365688}} | 2021-12-30 | 2022-04-30 | 2000000 | 2000000 | 468116.16 | 468116.16 | 468116.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402054136 | Adquisición | 687989 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687989.0, modificado:687988.99}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA ¿PROF. RAMÓN BERZUNZA HERRERA¿ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CAMPECHANO |  | S | 771 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Miguel Alemán 911, Área Ah-Kim-Pech, 24014 San Francisco De Campeche, Camp., México, lon:-90.52995622, lat:19.8505797}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 687988.99 | 687988.99 | 687988.99 | 687988.99 | 687988.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102063945 | Adquisición | 225349.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225349.34, modificado:225349.34}} | BLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SEG. PUB. (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52179, lat:19.81411}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 225349.22 | 225349.22 | 112674.61 | 112674.61 | 112674.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064156 | Adquisición | 4742115 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742115.0, modificado:0.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SEG. PUB. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:153.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.522263, lat:19.814081}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE REGISTRO DE MANERA INCORRECTA EL TRIMESTRE PASADO. YA TIENE SEGUIMIENTO CON TODA LA INFORMACIÓN CORRECTA, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2022-07-18}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064450 | Adquisición | 29500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29500.0, modificado:29500.0}} | (ADQUISICIÓN) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12164-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.609487, lat:19.78734226}} | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102065446 | Adquisición | 20296600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONTRAPARTE ESTATAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.82966E7, modificado:1.82966E7}} | CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche |  | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta6: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ PORTILLO NUM 15, lon:-90.53, lat:19.81}} | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 573823.58 | 20296600 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta6: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067115 | Proyecto de inversión | 81831.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81831.12, modificado:81831.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EL REFUGIO - 39407 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 39407 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.45, meta_modificada:182.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA DERECHA EN , lon:-89.37296758, lat:18.80198676}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 81831.12 | 81831.12 | 81831.12 | 81831.12 | 24549.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-4, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:81831.12, importe_modificado:81831.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067130 | Proyecto de inversión | 144702.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144702.83, modificado:144702.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA - 41787 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 41787 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.02, meta_modificada:323.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:RANCHERIA UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CAR, lon:-89.28975167, lat:18.81041267}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 144702.83 | 144702.83 | 144702.83 | 144702.83 | 43410.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-9, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:144702.83, importe_modificado:144702.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067220 | Proyecto de inversión | 92653.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92653.84, modificado:92653.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA - 43635 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 43635 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.3, meta_modificada:204.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO DOBLAR A LA DER, lon:-90.2459543, lat:20.37369535}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 92653.84 | 92653.84 | 92653.84 | 92653.84 | 27796.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-5, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:92653.84, importe_modificado:92653.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.08}} | {2067220/proyecto_PROCESO, 2067220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067276 | Proyecto de inversión | 697918.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697918.48, modificado:696520.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 45668 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45668 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.43, meta_modificada:388.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA SANTA CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 16 EMPEZAMOS NUESTRA RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYPAPLAYA UBICADO SOBRE LA CALLE 18 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA , lon:-90.68938393, lat:19.65028412}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 696520.13 | 696520.13 | 696520.13 | 696520.13 | 208956.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-3-1, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:696520.13, importe_modificado:696520.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067302 | Proyecto de inversión | 1096009.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096009.85, modificado:1096009.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL - 46273 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46273 | S | 11 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 139 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUROESTE A 8139 METROS EN EL , lon:-90.21474627, lat:19.48052558}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 1096009.85 | 1096009.85 | 1096009.85 | 328802.96 | 328802.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/006/2022, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1096009.85, importe_modificado:1096009.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2067302/proyecto_PROCESO, 2067302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067348 | Proyecto de inversión | 214138.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214138.15, modificado:214138.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 47339 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47339 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.32, meta_modificada:474.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 22 COLONIA GUADALUPE, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA UMAN HOPELCHEN Y CALLE 11, CALLE 20 DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA, lon:-89.73872487, lat:20.00541248}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 214138.15 | 214138.15 | 214138.15 | 214138.15 | 64241.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-8-1, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:214138.15, importe_modificado:214138.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-04}}
2022 | 2 | CAM220202067397 | Proyecto de inversión | 130691.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130691.37, modificado:130691.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 48721 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48721 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.54, meta_modificada:290.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:RANCHERIA VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CH, lon:-91.65981396, lat:18.04255463}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 130691.37 | 130691.37 | 130691.37 | 130691.37 | 39207.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-15, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:130691.37, importe_modificado:130691.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067415 | Proyecto de inversión | 233609.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233609.89, modificado:231385.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO FATIMA - 49022 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 49022 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.66, meta_modificada:131.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 700M PARA LUEGO G, lon:-90.72438775, lat:18.60336062}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 231385.88 | 231385.88 | 231385.88 | 231385.88 | 69415.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-3-2, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:231385.88, importe_modificado:231385.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067608 | Proyecto de inversión | 4548667.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4548667.55, modificado:4548667.55}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DRA. MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR EN EL MUNICIPIO CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN COLONIA PETROLERA - 58013 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | 58013 | S | 64283 | 62369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA PETROLERA, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA AVIACION, CALLE 50 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CALLE 22 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 SE DOBLA A, lon:-91.82022788, lat:18.6468227}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:0.0}} | {2067608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067731 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44444.44}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO - 62135 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62135 | S | 672 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 RAMAL A CANDEALRIA RUMBO AL TRAMO VILLAHER, lon:-91.10087931, lat:18.27668027}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2067731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067739 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44444.44}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MONCLOVA - 62226 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62226 | S | 206 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:348, direccion:CALLE ESTADO DE MEXICO - MONCLOVA EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 26.40, lon:-90.82226781, lat:18.05643676}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2067739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067750 | Proyecto de inversión | 482315.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482315.66, modificado:482315.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA DE LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA CONCORDIA - 62512 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62512 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.68, meta_modificada:439.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 19, CALLE 46 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA IZQUIERDA SE SIGUE, lon:-90.72701502, lat:18.61245089}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067867 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 66009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66009 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE XPUJIL - DZIBALCHÉN EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 45.900 KM RUMBO A D, lon:-89.35163859, lat:18.89342767}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2067867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067883 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD LA LUCHA - 66209 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66209 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE CAOBAS - ARROYO NEGRO EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 ESCARCEGA CHETUMAL RUMBO A CHETUMAL SE AVANZA 23.300 K, lon:-89.1881791, lat:18.30685044}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2067883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067889 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 66352 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2022-06-06 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2067889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202067946 | Proyecto de inversión | 1259655.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259655.78, modificado:1259655.78}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA LAZARO CARDENAS - 69359 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69359 | S | 2040 | 1960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 45 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON EN EL LIMITE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE TOMA LA AVENIDA LUIS DONA, lon:-90.73427548, lat:19.32576417}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068044 | Proyecto de inversión | 358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358000.0, modificado:356884.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO JARDINES - 72409 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72409 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE LA MUÑECA, CALLE PECHAL PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA Y AVANZAMOS 94M PARA LUEGOP DOBLAR A LA DERECHA CON DIRECC, lon:-89.39439946, lat:18.50306123}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068061 | Proyecto de inversión | 358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358000.0, modificado:356114.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DON SAMUEL - 73579 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73579 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA C, lon:-90.8562964, lat:18.35981013}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068112 | Proyecto de inversión | 67262.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67262.61, modificado:66807.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 75500 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75500 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.02, meta_modificada:148.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:COLONIA CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CENTENARIO Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQU, lon:-90.2834327, lat:18.65361233}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068215 | Proyecto de inversión | 124198.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124198.16, modificado:123831.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 79642 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79642 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.7, meta_modificada:274.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 94M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM269 Y AVANZAR 500M PARA, lon:-89.40169242, lat:18.50076837}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068217 | Proyecto de inversión | 96073.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96073.03, modificado:95761.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA - 79924 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79924 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.98, meta_modificada:209.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN , lon:-89.44307242, lat:18.51081858}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068243 | Proyecto de inversión | 39434.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39434.95, modificado:39434.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 84708 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 84708 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.61, meta_modificada:87.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO EN LA C.20 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEDO DOBLAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVANZ, lon:-90.04297788, lat:20.31782505}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 39434.95 | 39434.95 | 39434.95 | 39434.95 | 11830.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-7-2, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:39434.95, importe_modificado:39434.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068265 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 85387 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 85387 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 KM LLEGANDO AL E.C. ACCESO A LA LOCALIDAD Y SE DOBLA , lon:-89.33586282, lat:19.24192306}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068285 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 86425 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86425 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 39 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 37 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO HOPELCHEN DZIBALCHEN RUMBO A XPUJIL AVANZANDO 41.1, lon:-89.73854832, lat:19.45513108}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068293 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO HOPELCHEN - 86577 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86577 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 28A COLONIA HOPELCHEN CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE TAMARINDO Y , SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CAMPECHECHENCOLLI SE CONTINUA POR, lon:-89.84799393, lat:19.7544939}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068330 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD XKUNCHEIL ASENTAMIENTO XKUNCHEIL - 87154 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 87154 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE ZACATECAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHEMERIDA RU, lon:-90.34631915, lat:19.95444437}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202068382 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD AQUILES SERDAN CHUIN ASENTAMIENTO AQUILES SERDAN CHUINA - 90120 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90120 | S | 88 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETE, lon:-90.71575309, lat:18.96285597}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086521 | Proyecto de inversión | 99557.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99557.5, modificado:99557.5}} | J.N. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.56, meta_modificada:99.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 0, SAN FELIPE, C.P. 24920, lon:-90.053786, lat:20.328251}} | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 99557.5 | 99557.5 | 29867.25 | 29867.25 | 29867.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-006-1-2022, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:99557.5, importe_modificado:99557.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086523 | Proyecto de inversión | 217916.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217916.92, modificado:217916.92}} | J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 88 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.92, meta_modificada:217.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 3-B, 0, LA CRUZ, C.P. 24400, lon:-90.719207, lat:19.344882}} | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 217916.92 | 217916.92 | 65375.07 | 65375.07 | 65375.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-009-2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:217916.92, importe_modificado:217916.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086538 | Proyecto de inversión | 191715.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:191715.31, modificado:191715.31}} | PRIM. JOSE ISABEL PUC CANUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.72, meta_modificada:191.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.7042, lat:19.8181}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 191715.31 | 191715.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-1-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:191715.31, importe_modificado:191715.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086858 | Adquisición | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | ADQUISICIÓN DE 2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12243 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 102000 | 95126.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes reportados en los momentos contables recaudado, comprometido y devengado, no coinciden con los registros de la SAFIN., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs3: {observación:se trata de una obra de inversión clasificada como capitulo 5000, trimestre:2.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | CAM220202087927 | Adquisición | 247000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247000.0, modificado:247000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN AMBITO COMUNITARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | CE/PFTPG/MI/04/2022-1 | S | 7191 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 SIN NUMERO , ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, CP 24040, lon:-90.53381, lat:19.84298}} | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202089082 | Adquisición | 4657327.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4657327.69, modificado:4657327.69}} | MEJORAMIENTO PLANTEL EDUCATIVO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE | REMANENTES-ES-2404001-10695-2/2021 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:carretera federal 180, lon:-92.2225, lat:18.6142}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 4657327.69 | 4657327.69 | 4657327.69 | 4657327.69 | 4657327.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir municipio responsable, debe ir gobierno de la entidad, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | CAM220202089500 | Proyecto de inversión | 938856.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938856.49, modificado:938856.49}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ÁREAS ALEDAÑAS AL PARQUE PRINCIPAL, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 55 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA CENTRO CODIGO POSTAL 24000, lon:-90.537, lat:19.8459}} | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 844467.61 | 938856.49 | 844467.61 | 844467.61 | 844467.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E3-2022, contratista:HUMBERTO JOSE PENICHE ORTEGON, convocante:SEDETUOP, monto:938856.49, importe_modificado:938856.49}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2089500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099212 | Adquisición | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | Licencias informáticas SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099844 | Adquisición | 195462 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195462.0, modificado:195462.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍAS (TUTORÍAS). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 282 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 195462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202099886 | Adquisición | 1165863 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165863.0, modificado:1165863.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE AMBIENTAL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 1165863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202100169 | Adquisición | 26663041 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP, monto:4754204.0, modificado:4754204.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1908837E7, modificado:2.1908837E7}} | Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52084208, lat:19.81227338}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 26663041 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201893082 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1038928.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO MIRADOR - 2080 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 2080 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA MIRADOR I, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 33, PARA LLEGAR EL TRAMO SE ACCESA POR LA CALLE 35 CRUCE CON LA AV LUIS DONALDO COLOCIO DONDE SE UBICA AL ARROCERA SE TOMA LA CALLE 35 , lon:-90.71930838, lat:19.33390275}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1038926.31 | 1038928.31 | 1038928.31 | 1038928.31 | 1038928.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_001_001/2021, contratista:FRAGUADO CONSTRUCCIONES CONSERVACIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1997698.26, importe_modificado:1997698.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1238.0}} | {1893082/proyecto_INICIO, 1893082/proyecto_PROCESO, 1893082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201940150 | Proyecto de inversión | 1649695.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649695.67, modificado:1649568.83}} | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FREIDERA Y MUELLE EMBARCADERO (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 4206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.7, meta_modificada:2717.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:Vicente Guerrero, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México, lon:-92.2201125, lat:18.6126111}} | 2021-05-19 | 2021-09-15 | 1649568.83 | 1649568.83 | 1649568.83 | 1649568.83 | 1649568.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/014/2021, contratista:JULIO CESAR RODRÍGUEZ CRUZ, convocante:SEDUOPI, monto:1649695.67, importe_modificado:1649695.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2717.7}} | {1940150/proyecto_INICIO, 1940150/proyecto_PROCESO, 1940150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000545 | Proyecto de inversión | 1037396.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037396.03, modificado:1037396.03}} | PRIM. RICARDO MONJES LOPEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 197 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.4, meta_modificada:1037.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 55, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.827314, lat:18.659873}} | 2021-08-02 | 2021-10-11 | 1037396.03 | 1037396.03 | 1037396.03 | 1037396.03 | 1037396.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-104-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1037396.03, importe_modificado:1037396.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052865 | Proyecto de inversión | 2119431.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119431.6, modificado:2119431.6}} | J.N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 148 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2119.43, meta_modificada:2119.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DEL CARMEN, 0, RENOVACION II, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 2119431.6 | 2119431.6 | 2119431.6 | 2119431.6 | 2119431.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-137-2021, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PETROLEROS A CAMPOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2119431.6, importe_modificado:2119431.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2119.43}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086519 | Proyecto de inversión | 267539.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267539.55, modificado:267539.55}} | CENTRO ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 266 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.54, meta_modificada:267.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 67-C, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040, lon:-90.540329, lat:19.842897}} | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 267539.55 | 267539.55 | 267539.55 | 267539.55 | 267539.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-005-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:267539.55, importe_modificado:267539.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.54}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714493 | Proyecto de inversión | 865066.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865066.78, modificado:865066.78}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.07, meta_modificada:865.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL MACHETAZO, C.P. 24336, lon:-91.199444, lat:18.021389}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 865066.78 | 865066.78 | 865066.78 | 865066.78 | 865066.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-2020, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:865066.78, importe_modificado:865066.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.07}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714500 | Proyecto de inversión | 518444.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518444.53, modificado:518444.53}} | J.N. 24 DE FEBRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.44, meta_modificada:518.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347, lon:-90.605, lat:17.886667}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 518444.53 | 518444.53 | 518444.53 | 518444.53 | 518444.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518444.53, importe_modificado:518444.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714509 | Proyecto de inversión | 624587.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624587.64, modificado:624587.64}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.59, meta_modificada:624.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.055, lat:18.2269}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 624587.64 | 624587.64 | 624587.64 | 624587.64 | 624587.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-2020, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:624587.64, importe_modificado:624587.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000534 | Proyecto de inversión | 566121.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566121.77, modificado:566121.77}} | TELESECUNDARIA NO. 149, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.12, meta_modificada:566.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.376944, lat:17.999167}} | 2021-07-19 | 2021-09-11 | 566121.77 | 566121.77 | 566121.77 | 566121.77 | 566121.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-086-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:566121.77, importe_modificado:566121.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.12}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000536 | Proyecto de inversión | 2076490.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076490.39, modificado:2076490.39}} | TELESECUNDARIA NO. 57, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.49, meta_modificada:2076.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}} | 2021-08-02 | 2021-10-21 | 2076490.39 | 2076490.39 | 2076490.39 | 2076490.39 | 2076490.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-105-2021, contratista:COMPAÑÍA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2076490.39, importe_modificado:2076490.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.49}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052849 | Proyecto de inversión | 500400.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500400.37, modificado:500400.37}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 73 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.4, meta_modificada:500.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CARMEN, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-91.5115, lat:18.2117}} | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 500400.37 | 500400.37 | 500400.37 | 500400.37 | 500400.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-128-2021, contratista:MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:500400.37, importe_modificado:500400.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052860 | Proyecto de inversión | 1759981.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759981.65, modificado:1759981.65}} | J.N. PARAISO INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1759.98, meta_modificada:1759.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.730522, lat:19.341173}} | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 1759981.65 | 1759981.65 | 1759981.65 | 1759981.65 | 1759981.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-134-2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1759981.65, importe_modificado:1759981.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1759.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052861 | Proyecto de inversión | 1757320.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757320.13, modificado:1757320.13}} | CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 151 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1757.32, meta_modificada:1757.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 1757320.13 | 1757320.13 | 1757320.13 | 1757320.13 | 1757320.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-136-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1757320.13, importe_modificado:1757320.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1757.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052887 | Proyecto de inversión | 494180.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494180.27, modificado:494180.27}} | PRIM. NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELECTRICA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 185 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.18, meta_modificada:494.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 39, 0, LA CRUZ, C.P. 24400, lon:-90.719822, lat:19.345098}} | 2021-12-20 | 2022-01-30 | 494180.27 | 494180.27 | 494180.27 | 494180.27 | 494180.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-154-1-2021, contratista:CONSTRUCTORA TUN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:494180.27, importe_modificado:494180.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.18}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202093946 | Proyecto de inversión | 2795241.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795241.85, modificado:2795241.85}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (REPARACION DE FUGA EN CRUCE MARINO), EN EL ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 123437 | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:el carmen, lon:-91.497361, lat:18.768778}} | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 2795241.85 | 2795241.85 | 2795241.85 | 2795241.85 | 2795241.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FAFEF-OB-AO-06-2022-C, contratista:MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:CAPAE, monto:2795241.85, importe_modificado:2795241.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2093946/proyecto_INICIO, 2093946/proyecto_FIN, 2093946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714497 | Proyecto de inversión | 692899.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692899.17, modificado:692899.17}} | PRIM. BENITO JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.9, meta_modificada:692.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL JUNCAL, C.P. 24207, lon:-91.864722, lat:18.041667}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 692899.17 | 692899.17 | 692899.17 | 692899.17 | 692899.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-034-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:692899.17, importe_modificado:692899.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052859 | Proyecto de inversión | 1881859.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881859.57, modificado:1881859.57}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.85, meta_modificada:1881.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24478, lon:-90.2575, lat:18.5813}} | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 1881859.57 | 1881859.57 | 1881859.57 | 1881859.57 | 1881859.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-130-2021, contratista:GRUPO ARRENDADOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1881859.57, importe_modificado:1881859.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.85}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052866 | Proyecto de inversión | 1623233.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623233.88, modificado:1623233.88}} | PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 304 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1623.23, meta_modificada:1623.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 1623233.88 | 1623233.88 | 1623233.88 | 1623233.88 | 1623233.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-139-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1623233.88, importe_modificado:1623233.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1623.23}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052917 | Proyecto de inversión | 365934.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365934.04, modificado:365934.04}} | ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.93, meta_modificada:365.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090, lon:-90.531668, lat:19.825724}} | 2021-12-27 | 2022-02-18 | 365934.04 | 365934.04 | 365934.04 | 365934.04 | 365934.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-184-2021, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:365934.04, importe_modificado:365934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.93}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875030 | Proyecto de inversión | 1023703.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1023703.77, modificado:1023703.77}} | J.N. ELVIA MARIA PEREZ DE GONZALEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 94 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.7, meta_modificada:1023.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 1023703.77 | 1023703.77 | 1023703.77 | 1023703.77 | 1023703.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-075-2020, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1023703.77, importe_modificado:1023703.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052898 | Proyecto de inversión | 647339.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647339.86, modificado:647339.86}} | PRIM. MARIA DEL CARMEN POBLACIONES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 160 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.33, meta_modificada:647.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2021-12-27 | 2022-01-30 | 647339.86 | 647339.86 | 647339.86 | 647339.86 | 647339.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-182-2021, contratista:WILLIAM ALBERTO OVALLE CRUZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:647339.86, importe_modificado:647339.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102063615 | Proyecto de inversión | 115937.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115937.39, modificado:115937.39}} | J.N. MARIA LAVALLE URBINA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 98 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.94, meta_modificada:115.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABEJON, 0, MIGUEL DE LA MADRID, C.P. 24186, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-03-04 | 2022-04-14 | 115937.39 | 115937.39 | 115937.39 | 115937.39 | 115937.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-001-2022, contratista:CONSTRUCTORA ELIMONAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:115937.39, importe_modificado:115937.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102063616 | Proyecto de inversión | 125967.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125967.62, modificado:125967.62}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 14, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 228 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.97, meta_modificada:125.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.1805, lat:18.9746}} | 2022-03-07 | 2022-04-14 | 125967.62 | 125967.62 | 125967.62 | 125967.62 | 125967.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-002-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:125967.62, importe_modificado:125967.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202089066 | Proyecto de inversión | 1813700.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813700.28, modificado:1813700.28}} | CENTRO CULTURAL CASA DE LOS GOBERNADORES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN EXTERIOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | 16 SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.62, meta_modificada:1477.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA COLONIA SANTA ANA, lon:-90.530227, lat:19.840139}} | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 1813700.28 | 1813700.28 | 1813700.28 | 1813700.28 | 1813700.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.62}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la unidad de medida selecionado para este proyecto es inconsistente con el nombre de la obra. aclarar, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | CAM200101702413 | Proyecto de inversión | 1399115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399115.53, modificado:1399115.53}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EDIFICIO B | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.12, meta_modificada:1399.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2020-03-09 | 2020-03-31 | 1399115.53 | 1399115.53 | 1399115.53 | 1399115.53 | 1399115.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-ES-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA TUN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1399115.53, importe_modificado:1399115.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.12}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714482 | Proyecto de inversión | 1244544.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1244544.31, modificado:1244544.31}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.54, meta_modificada:1244.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.660167}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 1244544.31 | 1244544.31 | 1244544.31 | 1244544.31 | 1244544.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2020, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1244544.31, importe_modificado:1244544.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.54}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000525 | Proyecto de inversión | 869582.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869582.66, modificado:869582.66}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.58, meta_modificada:869.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5, 108, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.052328, lat:20.379976}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 869582.66 | 869582.66 | 869582.66 | 869582.66 | 869582.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-075-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:869582.66, importe_modificado:869582.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.58}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210302000553 | Proyecto de inversión | 2337989.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337989.47, modificado:2337989.47}} | J.N. IRMA CABAÑAS FERRER, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES, SERVICIO SANITARIO, BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2337.99, meta_modificada:2337.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO, 0, NUEVO PROGRESO, C.P. 24325, lon:-92.292224, lat:18.622531}} | 2021-08-02 | 2021-10-21 | 2337989.47 | 2337989.47 | 2337989.47 | 2337989.47 | 2337989.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-102-2021, contratista:REPRESENTACIONES ALDO DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2337989.47, importe_modificado:2337989.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2337.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052897 | Proyecto de inversión | 576956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576956.52, modificado:576956.52}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 2, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 303 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.95, meta_modificada:576.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2021-12-27 | 2022-01-30 | 576956.52 | 576956.52 | 576956.52 | 576956.52 | 576956.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-183-2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LA UNION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:576956.52, importe_modificado:576956.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714498 | Proyecto de inversión | 600211.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600211.93, modificado:600211.93}} | J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.21, meta_modificada:600.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE GONZALO CHAN CANUL, 0, NINGUNO, C.P. 2407, lon:-91.8642, lat:18.0412}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 600211.93 | 600211.93 | 600211.93 | 600211.93 | 600211.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-035-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600211.93, importe_modificado:600211.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.21}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201940138 | Proyecto de inversión | 2369754.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369754.33, modificado:2366265.75}} | CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO: CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 4851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2810.3, meta_modificada:2810.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Calle 11 de Septiembre 134, Nuevo Progreso, 24325 Nuevo Progreso, Camp., México, lon:-92.29182959, lat:18.62329456}} | 2021-05-07 | 2021-09-03 | 2366265.75 | 2366265.75 | 2366265.75 | 2366265.75 | 2366265.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/012/2021, contratista:CRUZMAG CONSULTING GROUP, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2369754.33, importe_modificado:2369754.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2810.3}} | {1940138/proyecto_INICIO, 1940138/proyecto_PROCESO, 1940138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LIGA DE TÉRMINO SE ENCUENTRA EN PROCESO, POR LO CUAL NO ES POSIBLE SUBIRLA AUN PARA SU VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052863 | Proyecto de inversión | 2891163.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891163.86, modificado:2891163.86}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 179 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.16, meta_modificada:2891.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE JULIO, 0, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2021-09-13 | 2021-12-12 | 2891163.86 | 2891163.86 | 2891163.86 | 2891163.86 | 2891163.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-135-2021, contratista:CONSTRUCCION Y CONTROL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2891163.86, importe_modificado:2891163.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2891.16}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402059158 | Proyecto de inversión | 1479446.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479446.84, modificado:1479446.84}} | OBRAS EXTERIORES (MURO Y RELLENO) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALAKMUL | 10703-3 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:GJC2+4W Xpujil, Camp., México, lon:-89.39772069, lat:18.52030161}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1479446.84 | 1479446.84 | 1479446.84 | 1479446.84 | 1479446.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714477 | Proyecto de inversión | 681980 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:681980.0, modificado:681980.0}} | J.N. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.98, meta_modificada:681.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.110556, lat:18.256944}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 681980 | 681980 | 681980 | 681980 | 681980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:681980.0, importe_modificado:681980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200301714510 | Proyecto de inversión | 600960.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600960.39, modificado:600960.39}} | JARDIN DE NIÑOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.96, meta_modificada:600.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL KM. 69, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24410, lon:-90.731, lat:19.219}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 600960.39 | 600960.39 | 600960.39 | 600960.39 | 600960.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-047-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27 S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600960.39, importe_modificado:600960.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875014 | Proyecto de inversión | 680567.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680567.63, modificado:680567.63}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.57, meta_modificada:680.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:107, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.133, lat:18.1709}} | 2020-09-29 | 2020-12-13 | 680567.63 | 680567.63 | 680567.63 | 680567.63 | 680567.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-057-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:680567.63, importe_modificado:680567.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.57}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM200401875032 | Proyecto de inversión | 1031796.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1031796.06, modificado:1031796.06}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 01, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.8, meta_modificada:1031.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUIDAD UNIVERSITARIA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 1031796.06 | 1031796.06 | 1031796.06 | 1031796.06 | 1031796.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-077-2020, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1031796.06, importe_modificado:1031796.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210201942014 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMEPCHE | AUT-FAM-ES-2804001/2021 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:San Diego 471, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México, lon:-92.22576141, lat:18.61842955}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM210402052852 | Proyecto de inversión | 1937233.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937233.7, modificado:1937233.7}} | ESC. SEC. TEC. NO. 07, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 259 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1937.23, meta_modificada:1937.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BOQUERON DEL PALMAR, 0, BOQUERON DEL PALMAR, C.P. 24116, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-08-30 | 2021-11-28 | 1937233.7 | 1937233.7 | 1937233.7 | 1937233.7 | 1937233.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-122-2021, contratista:PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA LADIER MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1937233.7, importe_modificado:1937233.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1937.23}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064743 | Proyecto de inversión | 507269.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507269.69, modificado:507269.69}} | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL KOBÉN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 12208 - 1 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:338, direccion:CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL, SAN FRANCISCO KOBÉN, MPIO. DE CAMPECHE, lon:-90.4213509, lat:19.90998377}} | 2022-03-04 | 2022-03-13 | 507269.69 | 507269.69 | 507269.69 | 507269.69 | 507269.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-03-2022-C, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LÓPEZ, convocante:CAPAE, monto:507269.69, importe_modificado:507269.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2064743/proyecto_INICIO, 2064743/proyecto_PROCESO, 2064743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220102064750 | Proyecto de inversión | 807312.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807312.56, modificado:807312.56}} | ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD: ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE EXPERTO Y FACTIBILIDADES TÉCNICA ECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS - XPUJIL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 12205 - 1 | N | 0 | 0 | 5729 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL, lon:-89.39507732, lat:18.50134878}} | 2022-03-10 | 2022-04-08 | 807312.56 | 807312.56 | 807312.56 | 807312.56 | 807312.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-SERVOB-AO-04-2022-C, contratista:CIPRO, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:807312.56, importe_modificado:807312.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2064750/proyecto_INICIO, 2064750/proyecto_PROCESO, 2064750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM200301714470 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714472 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768176.59 | 768176.59
CAM200301714475 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850389.09 | 850389.09
CAM200301714478 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2864366.83 | 2441294.31
CAM200301714479 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778567.26 | 778567.26
CAM200401875022 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516395.74 | 516395.74
CAM200401875027 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875034 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130146.27 | 1130146.27
CAM200401875047 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1982630.76 | 1982630.76
CAM210101885934 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686316.6 | 686316.6
CAM210201938340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579610 | 542732.41
CAM210201938345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653248.19 | 647869.05
CAM210201938350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531702.84 | 528556.65
CAM210201938583 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697020.27 | 697020.27
CAM210302000531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998785.51 | 991394.09
CAM210302000537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397552.9 | 1030811.31
CAM210302000569 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849738.37 | 0
CAM210302000577 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680753.93 | 680753.93
CAM210302000578 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1420508.45 | 1420508.45
CAM210302000580 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843708.15 | 843708.15
CAM210402052900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596501.93 | 596501.93
CAM210402052923 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845727.46 | 845727.46
CAM220102064357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 277894.14 | 277894.14
CAM220202067278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2679730.87 | 2679730.87
CAM220202067291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2487414.32 | 2487414.32
CAM220202067294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1438486.19 | 1438486.19
CAM220202067344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59862.77 | 59862.77
CAM220202067392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115687.09 | 115687.09
CAM220202067727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44444.44
CAM220202067736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44444.44
CAM220202067810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
CAM220202067813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
CAM220202068158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59958.96 | 59809.16
CAM220202068197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111019.04 | 111001.17
CAM220202068212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133220.07 | 132817.6
CAM220202068289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 120000
CAM220202068380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210000 | 210000
CAM220202068383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202086518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139191.04 | 139191.04
CAM220202086522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 428000 | 428000
CAM220202086527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840366.16 | 840366.16
CAM220202086532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2710727.8 | 2710727.8
CAM220202099747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 65000 | 65000
CAM220202099789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1074560 | 1074560
CAM200301714464 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761812.75 | 761812.75
CAM200301714480 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714507 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618391.28 | 618391.28
CAM200401875036 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2062039.34 | 2062039.34
CAM200401875037 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063003.94 | 1063003.94
CAM200401875046 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1040029.82 | 1040029.82
CAM210101885935 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544218.72 | 544218.72
CAM210201938339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899441.67 | 899441.67
CAM210201938590 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758302.36 | 758302.36
CAM210201940899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6529893.47 | 5585744.13
CAM210301949280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1704180.42 | 1690801.3
CAM210302000528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1195905.49 | 1189242.31
CAM210302000546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2589984.8 | 2583601.61
CAM210302000566 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913040.19 | 913040.19
CAM210302000574 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091203.2 | 1091203.2
CAM210302000575 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176922.89 | 1176922.89
CAM210402052893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397686.81 | 385515.8
CAM210402052901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 246408.65 | 246408.65
CAM210402052921 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296437.95 | 1296437.95
CAM210402052926 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926588.6 | 926588.6
CAM210402052931 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348412.2 | 1348412.2
CAM220102064378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 26663041 | 0
CAM220102064425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22500 | 22500
CAM220102064444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 795000 | 795000
CAM220102064499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 75660 | 75660
CAM220102065453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1500000 | 1500000
CAM220102065457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1000000 | 1000000
CAM220202067108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141065.98 | 141065.98
CAM220202067223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253314.18 | 253314.18
CAM220202067299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2339727.39 | 2339727.39
CAM220202067325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42179.05 | 42179.05
CAM220202067349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9738.53 | 9738.53
CAM220202067353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128528.79 | 128528.79
CAM220202067357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253738.37 | 253738.37
CAM220202067420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111245.48 | 110225.62
CAM220202067532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237748.36 | 237748.36
CAM220202067554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 593083.52 | 593083.52
CAM220202067735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44444.44
CAM220202067744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1096417.04 | 1096417.04
CAM220202067844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
CAM220202067940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1190344.22 | 1190344.22
CAM220202068179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252030.65 | 251404.48
CAM220202068194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109546.79 | 109094.72
CAM220202068209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90602.03 | 90342.98
CAM220202068214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117316.34 | 116973.45
CAM220202068373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
CAM220202068377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202086454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1209000 | 1209000
CAM220202086525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009898.97 | 1009898.97
CAM220202086541 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847111.68 | 847111.68
CAM220202086639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 135000 | 135000
CAM220202088602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8383622 | 8383622
CAM220202088612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3184866 | 3184866
CAM220202099816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3990000 | 3990000
CAM200301714471 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849876.2 | 849876.2
CAM200301714490 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714501 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714518 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763139.22 | 758930.74
CAM200401875019 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346953.52 | 1346953.52
CAM200401875026 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875035 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1491007.53 | 1491007.53
CAM200401875038 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1236858.31 | 1236858.31
CAM210201938584 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832811.41 | 832811.41
CAM210201938585 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705399.61 | 705399.61
CAM210302000516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2264042.83 | 2195832.74
CAM210302000567 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432685.12 | 432685.12
CAM210302000568 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425987.86 | 425987.86
CAM210302000571 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210302001434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7559113.78 | 3529605.77
CAM210402052924 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091013.66 | 1091013.66
CAM210402052932 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531092.81 | 531092.81
CAM210402055588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1335185.2 | 1231334.13
CAM220102064361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1656311 | 1656311
CAM220102064474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 26200 | 26200
CAM220202067116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160515.01 | 160515.01
CAM220202067176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105517.54 | 105517.54
CAM220202067277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1708324.01 | 1708324.01
CAM220202067286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2637998.69 | 2637998.69
CAM220202067332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52190.55 | 52190.55
CAM220202067371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145091.14 | 145091.14
CAM220202067398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 265711.53 | 265552.48
CAM220202067521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 786322.21 | 786322.21
CAM220202067601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2017740 | 2017740
CAM220202067603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5451332.45 | 5451332.45
CAM220202067698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
CAM220202067951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
CAM220202068095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85860.2 | 85059.87
CAM220202068169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122326.12 | 122061.95
CAM220202068203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93106.84 | 92826.24
CAM220202068205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59264.62 | 59091.82
CAM220202068314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202068477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 880000 | 880000
CAM220202086529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1182253.07 | 1182253.07
CAM220202086530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974132.4 | 974132.4
CAM220202086534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5855016.22 | 5855016.22
CAM220202086535 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756271.4 | 756271.4
CAM220202086537 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95799.99 | 95799.99
CAM220202086841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 210000 | 210000
CAM220202089322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 340000 | 340000
CAM220202099117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 70000 | 70000
CAM220202099891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3331644 | 3331644
CAM220202100165 | ESTATAL | 2022 |  |  | FASP | 35392 | 35392
CAM220202100165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1349959 | 1349959
CAM200301714502 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518180.27 | 518180.27
CAM200401874619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
CAM200401875008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7254150.23 | 6195327.8
CAM200401875011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9975032.81 | 9186514.55
CAM200401875015 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 236356.88 | 236356.88
CAM200401875020 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875023 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875028 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440801.06 | 1440801.06
CAM200401875045 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1906211.05 | 1906211.05
CAM210201938352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548331.94 | 547045.65
CAM210201938357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385743.62 | 1385064.98
CAM210302000496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522854.72 | 503702.96
CAM210302000522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1195563.28 | 1097402.51
CAM210302000555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916920.12 | 725504.32
CAM210302000565 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849610.2 | 849610.2
CAM210402052927 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 921078.58 | 921078.58
CAM220102063667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6000000 | 6000000
CAM220102064168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11912754 | 11912754
CAM220102064181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 196000 | 196000
CAM220102064181 | ESTATAL | 2022 |  |  | Estatal | 12000 | 12000
CAM220102064362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18792052 | 18792052
CAM220102064448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 257877.88 | 257877.88
CAM220102064505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2302149.59 | 2302149.59
CAM220102064508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5100 | 5100
CAM220102064526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21500 | 21500
CAM220102064526 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL | 23500 | 23500
CAM220102065460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1000000 | 1000000
CAM220202067120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 185037.43 | 185037.43
CAM220202067125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24235.65 | 24235.65
CAM220202067143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15409.37 | 15409.37
CAM220202067252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 451437.62 | 450003.16
CAM220202067304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2742002.32 | 2742002.32
CAM220202067352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41807.03 | 41807.03
CAM220202067354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8238.34 | 8238.34
CAM220202067359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127050.18 | 127050.18
CAM220202067384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7105.77 | 7105.77
CAM220202067409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73314.13 | 72515.3
CAM220202067514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1130065.19 | 1130065.19
CAM220202067519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61191.2 | 61191.2
CAM220202067528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45037.85 | 45037.85
CAM220202067551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 771343.19 | 771343.19
CAM220202067724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44444.44
CAM220202067725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44444.44
CAM220202067741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329276.3 | 329276.3
CAM220202067746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1091991 | 1091991
CAM220202067756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1494450.45 | 1494450.45
CAM220202067876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
CAM220202068040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267663.48
CAM220202068042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179000 | 178442.32
CAM220202068043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267663.48
CAM220202068053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179000 | 178057.08
CAM220202068190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136845.7 | 136795
CAM220202068200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125789.02 | 125427.12
CAM220202068202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179925.16 | 179394
CAM220202068206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220517.41 | 219863.29
CAM220202068375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202086520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 365861.95 | 365861.95
CAM220202086526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888802.23 | 888802.23
CAM220202086531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 781113.83 | 781113.83
CAM220202086536 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724254.67 | 724254.67
CAM220202086647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14276900 | 14276900
CAM220202086809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 450000 | 450000
CAM220202088332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 841366.35 | 841366.35
CAM220202088619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 416773.5 | 416773.5
CAM220202089065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 869772.09 | 869772.09
CAM220202098330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10326056.33 | 10326056.33
CAM200301714466 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 765087.7 | 752859.01
CAM200301714467 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714469 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751997.93 | 695934.99
CAM200301714473 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768241.02 | 768241.02
CAM200301714491 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714496 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714516 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762316.39 | 762316.39
CAM200401875021 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2496507.11 | 2496507.11
CAM200401875049 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943751.16 | 943751.16
CAM210201938588 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768337.23 | 768337.23
CAM210201940783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 310000 | 309760.47
CAM210301949274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2343749.02 | 2342236.19
CAM210302000506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788925.29 | 765845.33
CAM210302000509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957933.81 | 899222.8
CAM210302000517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2594219.35 | 2362610.43
CAM210302000529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1015457.99 | 304637.38
CAM210302000542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1986471.87 | 1979792.67
CAM210302000570 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985831.09 | 985831.09
CAM210302000579 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845197.05 | 845197.05
CAM210302000584 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 931626.21 | 0
CAM210402052919 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055176.89 | 1055176.89
CAM210402052928 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055803.97 | 1055803.97
CAM210402052929 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176315.57 | 1176315.57
CAM220102064152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2883656 | 3635771
CAM220102064360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 65679.36 | 65679.36
CAM220102064468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 471200 | 471200
CAM220102064470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 140000 | 140000
CAM220202067228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196348.9 | 195980.48
CAM220202067350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71274.3 | 71274.3
CAM220202067351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79792.75 | 79792.75
CAM220202067406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435128.69 | 434826.27
CAM220202067677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
CAM220202067734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.48 | 44444.48
CAM220202067737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44444.44
CAM220202067747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1499776.18 | 1499776.18
CAM220202067882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1600000 | 1600000
CAM220202068047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179000 | 178057.08
CAM220202068057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267085.56
CAM220202068060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267085.56
CAM220202068087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21067.36 | 20964.58
CAM220202068166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137557.61 | 137517.39
CAM220202068196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63391.1 | 63291.77
CAM220202068207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135681.14 | 135297.04
CAM220202068213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46542.41 | 46398.16
CAM220202068216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57168.42 | 57000.32
CAM220202068237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115192.96 | 115192.96
CAM220202068249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
CAM220202068276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
CAM220202068283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 80000
CAM220202068300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 500000
CAM220202068333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202068369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
CAM220202068384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202086524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719788.06 | 719788.06
CAM220202086533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2797647.49 | 2797647.49
CAM220202086539 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348774.64 | 348774.64
CAM220202087987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11249169 | 11249169
CAM220202088609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6598186 | 6598186
CAM220202089054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7212628.67 | 7212628.67
CAM220202089073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2804964.89 | 2804964.89
CAM220202099767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15539164 | 15539164
CAM220202099795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 155000 | 155000
CAM220202099820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23457 | 23457
CAM220202099838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 646742 | 646742
CAM220202099856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 279197 | 279197
CAM200301714489 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714513 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849149.52 | 849149.52
CAM200401874626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
CAM200401875017 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875018 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260860.4 | 1260860.4
CAM200401875042 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 777805.52 | 777805.52
CAM210101885932 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600722.7 | 0
CAM210101885933 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599879.66 | 599879.66
CAM210201938341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1387605.66 | 1387605.66
CAM210201938366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1342523.85 | 1335088.38
CAM210201938587 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455203.24 | 455203.24
CAM210302000519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440054.82 | 1405381.26
CAM210302000539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318607.03 | 1304245.06
CAM210302000572 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847803.24 | 847803.24
CAM210302000573 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848877.2 | 848877.2
CAM210402052889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380482.23 | 380482.23
CAM220102064032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 36375947.8 | 36375947.8
CAM220102064230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1385351 | 0
CAM220102064456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 555000 | 555000
CAM220102064496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 171299 | 171299
CAM220202067114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158159.68 | 158159.68
CAM220202067136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114733.9 | 114733.9
CAM220202067218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68061.23 | 68061.23
CAM220202067285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1676791.06 | 1676791.06
CAM220202067300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1143859.85 | 1143859.85
CAM220202067346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161590.63 | 161590.63
CAM220202067355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79838.14 | 79838.14
CAM220202067364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58890.11 | 58890.11
CAM220202067387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29989.92 | 29989.92
CAM220202067508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46618.75 | 46626.01
CAM220202067753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1348326.86 | 1348326.86
CAM220202067757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1157222.69 | 1157222.69
CAM220202067911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267663.48
CAM220202067954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
CAM220202068041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447500 | 446105.79
CAM220202068050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267085.56
CAM220202068062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223161.58 | 222084.22
CAM220202068084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 431452.14 | 431430.56
CAM220202068163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94851.44 | 94183.3
CAM220202068185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103214.25 | 102669.07
CAM220202068187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95409.54 | 94749.61
CAM220202068201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53723.1 | 53562.72
CAM220202068204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89644.02 | 89387.12
CAM220202068244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 810522.22 | 810522.22
CAM220202068328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202068366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 490000 | 490000
CAM220202068465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2640000 | 2640000
CAM220202086517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449379.27 | 449379.27
CAM220202086540 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 741733.44 | 741733.44
CAM220202086620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5273542 | 5273542
CAM220202086826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 620000 | 620000
CAM220202088647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3424436.17 | 3424436.17
CAM220202089072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 797090.1 | 797090.1
CAM220202100153 | ESTATAL | 2022 |  |  | FASP | 12000 | 12000
CAM220202100153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 196000 | 196000
CAM200301714503 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680711.95 | 680711.95
CAM200301714504 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682503.95 | 682503.95
CAM200401875016 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875024 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875025 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875029 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099560.78 | 1099560.78
CAM200401875033 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803073.03 | 803073.03
CAM200401875048 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4166278.56 | 4166278.56
CAM210201938343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749483.66 | 749483.66
CAM210201938582 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705893.33 | 705893.33
CAM210201938586 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1224912.46 | 1224912.46
CAM210201938589 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749903.16 | 749903.16
CAM210302000495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1540242.29 | 1540242.29
CAM210302000512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986306.51 | 978378.36
CAM210302000554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301628.78 | 298919.74
CAM210302000576 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1257715.48 | 1257715.48
CAM210302000582 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850806.43 | 850806.43
CAM210402052920 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848186.65 | 848186.65
CAM210402052922 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928701.07 | 928701.07
CAM210402052925 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1084756.6 | 1084756.6
CAM210402052930 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176315.57 | 1176315.57
CAM220102064358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 73200 | 73200
CAM220102064443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19043.48 | 19043.48
CAM220102064454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 242152.32 | 242152.32
CAM220102064460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 123000 | 123000
CAM220102064516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5808992 | 5808992
CAM220102064521 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL | 4006.66 | 4006.66
CAM220102064521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 80993.34 | 80993.34
CAM220202066933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81155.75 | 81155.75
CAM220202067123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144566.67 | 144566.67
CAM220202067160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49519.63 | 49519.63
CAM220202067248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 346222.25 | 345279.07
CAM220202067253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92081.81 | 92165.96
CAM220202067356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127753.89 | 127753.89
CAM220202067494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058655.65 | 1058376.68
CAM220202067559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 522546.85 | 522546.85
CAM220202067719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000223.82 | 2000223.82
CAM220202067720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1400000 | 1400000
CAM220202068055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179000 | 178057.08
CAM220202068056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179000 | 178057.08
CAM220202068066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113917.89 | 113448.95
CAM220202068199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92922.36 | 92844.66
CAM220202068208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124523.39 | 124164.34
CAM220202068242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192277.59 | 192277.59
CAM220202068261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202068279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 120000
CAM220202068310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202068379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
CAM220202068381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 200000
CAM220202086516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953346.71 | 953346.71
CAM220202086528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2737821.15 | 2737821.15
CAM220202086854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 50500 | 50500
CAM220202086859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7100000 | 7100000
CAM220202088271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 945233 | 945233
CAM220202089043 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL | 117000 | 117000
CAM220202089043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43500 | 43500
CAM220202089078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3105398.11 | 3105398.11
CAM220202099671 | ESTATAL | 2022 |  |  | FASP | 105000 | 105000
CAM220202099671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 636000 | 636000
CAM220202100172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3635771 | 3635771
CAM200301714468 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768910.55 | 768910.55
CAM200301714474 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768184.76 | 768184.76
CAM200301714486 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770903.97 | 770903.97
CAM200301714517 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844457.12 | 844457.12
CAM200301714519 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875031 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914674.72 | 914674.72
CAM200401875039 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849419.15 | 849419.15
CAM200401875040 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877953.68 | 877953.68
CAM200401875041 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816583.77 | 816583.77
CAM210201893059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 449903.52
CAM210201938336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832743.87 | 828734.95
CAM210201938342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808673.28 | 805472.7
CAM210201938349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526025.86 | 523261.25
CAM210201938361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335100 | 333546.3
CAM210201938581 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666526.33 | 666526.33
CAM210302000514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2794225.13 | 1924225.12
CAM210302000564 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932684.88 | 932684.88
CAM210302000581 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518119.8 | 518119.8
CAM210302000583 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1170542.16 | 0
CAM210402054131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
CAM210402054136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 687989 | 687988.99
CAM220102063945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 225349.34 | 225349.34
CAM220102064156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4742115 | 0
CAM220102064450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 29500 | 29500
CAM220102065446 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONTRAPARTE ESTATAL | 2000000 | 2000000
CAM220102065446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 18296600 | 18296600
CAM220202067115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81831.12 | 81831.12
CAM220202067130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144702.83 | 144702.83
CAM220202067220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92653.84 | 92653.84
CAM220202067276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 697918.48 | 696520.13
CAM220202067302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1096009.85 | 1096009.85
CAM220202067348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214138.15 | 214138.15
CAM220202067397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130691.37 | 130691.37
CAM220202067415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233609.89 | 231385.88
CAM220202067608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4548667.55 | 4548667.55
CAM220202067731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44444.44
CAM220202067739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44444.44
CAM220202067750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 482315.66 | 482315.66
CAM220202067867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
CAM220202067883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
CAM220202067889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
CAM220202067946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1259655.78 | 1259655.78
CAM220202068044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358000 | 356884.61
CAM220202068061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358000 | 356114.07
CAM220202068112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67262.61 | 66807.66
CAM220202068215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124198.16 | 123831.86
CAM220202068217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96073.03 | 95761.87
CAM220202068243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39434.95 | 39434.95
CAM220202068265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 120000
CAM220202068285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
CAM220202068293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
CAM220202068330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202068382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM220202086521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99557.5 | 99557.5
CAM220202086523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 217916.92 | 217916.92
CAM220202086538 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191715.31 | 191715.31
CAM220202086858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 102000 | 102000
CAM220202087927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 247000 | 247000
CAM220202089082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4657327.69 | 4657327.69
CAM220202089500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 938856.49 | 938856.49
CAM220202099212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 510000 | 510000
CAM220202099844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 195462 | 195462
CAM220202099886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1165863 | 1165863
CAM220202100169 | ESTATAL | 2022 |  |  | FASP | 4754204 | 4754204
CAM220202100169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21908837 | 21908837
CAM210201893082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040000 | 1038928.31
CAM210201940150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1649695.67 | 1649568.83
CAM210302000545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037396.03 | 1037396.03
CAM210402052865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2119431.6 | 2119431.6
CAM220202086519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 267539.55 | 267539.55
CAM200301714493 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865066.78 | 865066.78
CAM200301714500 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518444.53 | 518444.53
CAM200301714509 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624587.64 | 624587.64
CAM210302000534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566121.77 | 566121.77
CAM210302000536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2076490.39 | 2076490.39
CAM210402052849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500400.37 | 500400.37
CAM210402052860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1759981.65 | 1759981.65
CAM210402052861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1757320.13 | 1757320.13
CAM210402052887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494180.27 | 494180.27
CAM220202093946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2795241.85 | 2795241.85
CAM200301714497 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692899.17 | 692899.17
CAM210402052859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1881859.57 | 1881859.57
CAM210402052866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1623233.88 | 1623233.88
CAM210402052917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 365934.04 | 365934.04
CAM200401875030 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023703.77 | 1023703.77
CAM210402052898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 647339.86 | 647339.86
CAM220102063615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115937.39 | 115937.39
CAM220102063616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125967.62 | 125967.62
CAM220202089066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1813700.28 | 1813700.28
CAM200101702413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1399115.53 | 1399115.53
CAM200301714482 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244544.31 | 1244544.31
CAM210302000525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869582.66 | 869582.66
CAM210302000553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2337989.47 | 2337989.47
CAM210402052897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576956.52 | 576956.52
CAM200301714498 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600211.93 | 600211.93
CAM210201940138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2369754.33 | 2366265.75
CAM210402052863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2891163.86 | 2891163.86
CAM210402059158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1479446.84 | 1479446.84
CAM200301714477 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681980 | 681980
CAM200301714510 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600960.39 | 600960.39
CAM200401875014 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680567.63 | 680567.63
CAM200401875032 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031796.06 | 1031796.06
CAM210201942014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
CAM210402052852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1937233.7 | 1937233.7
CAM220102064743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 507269.69 | 507269.69
CAM220102064750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 807312.56 | 807312.56

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM200301714470 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65
CAM200301714472 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18
CAM200301714475 | Metros Cuadrados | 850.39 | 850.39
CAM200301714478 | Metros Cuadrados | 2864.37 | 2864.37
CAM200301714479 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57
CAM200401875022 | Metros Cuadrados | 516.4 | 516.4
CAM200401875027 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86
CAM200401875034 | Metros Cuadrados | 1130.15 | 1130.15
CAM200401875047 | Metros Cuadrados | 1982.63 | 1982.63
CAM210101885934 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32
CAM210201938340 | Metros Cuadrados | 579.61 | 579.61
CAM210201938345 | Metros Cuadrados | 653.25 | 653.25
CAM210201938350 | Metros Cuadrados | 531.7 | 531.7
CAM210201938583 | Metros Cuadrados | 697.02 | 697.02
CAM210302000531 | Metros Cuadrados | 998.79 | 998.79
CAM210302000537 | Metros Cuadrados | 1397.55 | 1397.55
CAM210302000569 | Metros Cuadrados | 849.74 | 849.74
CAM210302000577 | Metros Cuadrados | 680.75 | 680.75
CAM210302000578 | Metros Cuadrados | 1420.51 | 1420.51
CAM210302000580 | Metros Cuadrados | 843.71 | 843.71
CAM210402052900 | Metros Cuadrados | 596.5 | 596.5
CAM210402052923 | Metros Cuadrados | 845.72 | 845.72
CAM220102064357 | Equipamiento | 6 | 6
CAM220202067278 | Metros lineales | 4800 | 4800
CAM220202067291 | Metros lineales | 4500 | 4500
CAM220202067294 | Metros lineales | 2600 | 2600
CAM220202067344 | Metros Cuadrados | 132.76 | 132.76
CAM220202067392 | Metros Cuadrados | 256.89 | 256.89
CAM220202067727 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM220202067736 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM220202067810 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
CAM220202067813 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
CAM220202068158 | Metros Cuadrados | 132.84 | 132.84
CAM220202068197 | Metros Cuadrados | 246.87 | 246.87
CAM220202068212 | Metros Cuadrados | 293.79 | 293.79
CAM220202068289 | Piezas | 12 | 12
CAM220202068380 | Piezas | 21 | 21
CAM220202068383 | Piezas | 10 | 10
CAM220202086518 | Metros Cuadrados | 139.19 | 139.19
CAM220202086522 | Metros Cuadrados | 428 | 428
CAM220202086527 | Metros Cuadrados | 840.37 | 840.37
CAM220202086532 | Metros Cuadrados | 2710.73 | 2710.73
CAM220202099747 | Piezas | 2 | 2
CAM220202099789 | Piezas | 34 | 34
CAM200301714464 | Metros Cuadrados | 761.81 | 761.81
CAM200301714480 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05
CAM200301714507 | Metros Cuadrados | 618.39 | 618.39
CAM200401875036 | Metros Cuadrados | 2062.04 | 2062.04
CAM200401875037 | Metros Cuadrados | 1063 | 1063
CAM200401875046 | Metros Cuadrados | 1040.03 | 1040.03
CAM210101885935 | Metros Cuadrados | 544.22 | 544.22
CAM210201938339 | Metros Cuadrados | 899.44 | 899.44
CAM210201938590 | Metros Cuadrados | 758.3 | 758.3
CAM210201940899 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050
CAM210301949280 | Metros lineales | 1522.03 | 1522.03
CAM210302000528 | Metros Cuadrados | 1195.91 | 1195.91
CAM210302000546 | Metros Cuadrados | 2589.98 | 2589.98
CAM210302000566 | Metros Cuadrados | 913.04 | 913.04
CAM210302000574 | Metros Cuadrados | 1091.2 | 1091.2
CAM210302000575 | Metros Cuadrados | 1176.92 | 1176.92
CAM210402052893 | Metros Cuadrados | 397.68 | 397.68
CAM210402052901 | Metros Cuadrados | 246.4 | 246.4
CAM210402052921 | Metros Cuadrados | 1296.43 | 1296.43
CAM210402052926 | Metros Cuadrados | 926.58 | 926.58
CAM210402052931 | Metros Cuadrados | 1348.41 | 1348.41
CAM220102064378 | Piezas | 27 | 0
CAM220102064425 | Piezas | 2 | 2
CAM220102064444 | Piezas | 26 | 26
CAM220102064499 | Piezas | 6 | 6
CAM220102065453 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220102065457 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220202067108 | Metros Cuadrados | 314.74 | 314.74
CAM220202067223 | Metros Cuadrados | 562.39 | 562.39
CAM220202067299 | Metros lineales | 3500 | 3500
CAM220202067325 | Metros Cuadrados | 92.77 | 92.77
CAM220202067349 | Metros Cuadrados | 21.5 | 21.5
CAM220202067353 | Metros Cuadrados | 285.69 | 285.69
CAM220202067357 | Metros Cuadrados | 563.68 | 563.68
CAM220202067420 | Metros Cuadrados | 62.46 | 62.46
CAM220202067532 | Metros Cuadrados | 132.27 | 132.27
CAM220202067554 | Metros Cuadrados | 335.68 | 335.68
CAM220202067735 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM220202067744 | Metros Cuadrados | 1055.7 | 1055.7
CAM220202067844 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM220202067940 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
CAM220202068179 | Metros Cuadrados | 558.39 | 558.39
CAM220202068194 | Metros Cuadrados | 242.08 | 242.08
CAM220202068209 | Metros Cuadrados | 201.13 | 201.13
CAM220202068214 | Metros Cuadrados | 259.76 | 259.76
CAM220202068373 | Piezas | 15 | 15
CAM220202068377 | Piezas | 10 | 10
CAM220202086454 | Piezas | 460 | 460
CAM220202086525 | Metros Cuadrados | 1009.9 | 1009.9
CAM220202086541 | Metros Cuadrados | 847.11 | 847.11
CAM220202086639 | Piezas | 35 | 35
CAM220202088602 | Metros Cuadrados | 433.45 | 433.45
CAM220202088612 | Metros Cuadrados | 5580 | 5580
CAM220202099816 | Piezas | 138 | 138
CAM200301714471 | Metros Cuadrados | 849.88 | 849.88
CAM200301714490 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85
CAM200301714501 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94
CAM200301714518 | Metros Cuadrados | 763.14 | 763.14
CAM200401875019 | Metros Cuadrados | 1346.95 | 1346.95
CAM200401875026 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875035 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01
CAM200401875038 | Metros Cuadrados | 1236.86 | 1236.86
CAM210201938584 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81
CAM210201938585 | Metros Cuadrados | 705.4 | 705.4
CAM210302000516 | Metros Cuadrados | 2264.04 | 2264.04
CAM210302000567 | Metros Cuadrados | 432.69 | 432.69
CAM210302000568 | Metros Cuadrados | 425.99 | 425.99
CAM210302000571 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95
CAM210302001434 | Metros Cuadrados | 431 | 431
CAM210402052924 | Metros Cuadrados | 1091.01 | 1091.01
CAM210402052932 | Metros Cuadrados | 531.09 | 531.09
CAM210402055588 | Metros Cuadrados | 640 | 640
CAM220102064361 | Metros Cuadrados | 2234.51 | 2234.51
CAM220102064474 | Piezas | 5 | 5
CAM220202067116 | Metros Cuadrados | 356.45 | 356.45
CAM220202067176 | Metros Cuadrados | 233.39 | 233.39
CAM220202067277 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM220202067286 | Metros lineales | 4700 | 4700
CAM220202067332 | Metros Cuadrados | 115.41 | 115.41
CAM220202067371 | Metros Cuadrados | 321.81 | 321.81
CAM220202067398 | Metros Cuadrados | 148.83 | 148.83
CAM220202067521 | Metros Cuadrados | 443.23 | 443.23
CAM220202067601 | Cancha(s) | 5 | 5
CAM220202067603 | Hospital(es) | 1 | 1
CAM220202067698 | Metros lineales | 787 | 787
CAM220202067951 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
CAM220202068095 | Metros Cuadrados | 188.18 | 188.18
CAM220202068169 | Metros Cuadrados | 271.16 | 271.16
CAM220202068203 | Metros Cuadrados | 205.39 | 205.39
CAM220202068205 | Metros Cuadrados | 131.26 | 131.26
CAM220202068314 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068477 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM220202086529 | Metros Cuadrados | 1182.25 | 1182.25
CAM220202086530 | Metros Cuadrados | 974.13 | 974.13
CAM220202086534 | Metros Cuadrados | 5855.02 | 5855.02
CAM220202086535 | Metros Cuadrados | 756.27 | 756.27
CAM220202086537 | Metros Cuadrados | 95.8 | 95.8
CAM220202086841 | Piezas | 13 | 13
CAM220202089322 | Vehículos | 1 | 1
CAM220202099117 | Piezas | 13 | 13
CAM220202099891 | Piezas | 80 | 80
CAM220202100165 | LICENCIA(S) | 13 | 13
CAM200301714502 | Metros Cuadrados | 518.18 | 518.18
CAM200401874619 | Equipamiento | 1 | 1
CAM200401875008 | Lote | 1 | 1
CAM200401875011 | Lote | 1 | 1
CAM200401875015 | Metros Cuadrados | 236.36 | 236.36
CAM200401875020 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07
CAM200401875023 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66
CAM200401875028 | Metros Cuadrados | 1440.8 | 1440.8
CAM200401875045 | Metros Cuadrados | 1906.21 | 1906.21
CAM210201938352 | Metros Cuadrados | 548.33 | 548.33
CAM210201938357 | Metros Cuadrados | 1385.74 | 1385.74
CAM210302000496 | Metros Cuadrados | 522.85 | 522.85
CAM210302000522 | Metros Cuadrados | 1195.56 | 1195.56
CAM210302000555 | Metros Cuadrados | 916.92 | 916.92
CAM210302000565 | Metros Cuadrados | 849.61 | 849.61
CAM210402052927 | Metros Cuadrados | 921.07 | 921.07
CAM220102063667 | Vehículos | 52 | 52
CAM220102064168 | Piezas | 412 | 703
CAM220102064181 | Piezas | 2 | 10
CAM220102064362 | Metros Cuadrados | 135061.4 | 135061.4
CAM220102064448 | Piezas | 3 | 3
CAM220102064505 | Piezas | 59 | 59
CAM220102064508 | Piezas | 1 | 1
CAM220102064526 | Piezas | 2 | 2
CAM220102065460 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220202067120 | Metros Cuadrados | 412.28 | 412.28
CAM220202067125 | Metros Cuadrados | 53.25 | 53.25
CAM220202067143 | Metros Cuadrados | 34.44 | 34.44
CAM220202067252 | Metros Cuadrados | 252.9 | 252.9
CAM220202067304 | Metros lineales | 4900 | 4900
CAM220202067352 | Metros Cuadrados | 92.48 | 92.48
CAM220202067354 | Metros Cuadrados | 18.22 | 18.22
CAM220202067359 | Metros Cuadrados | 282.63 | 282.63
CAM220202067384 | Metros Cuadrados | 15.68 | 15.68
CAM220202067409 | Metros Cuadrados | 41.65 | 41.65
CAM220202067514 | Metros Cuadrados | 631.89 | 631.89
CAM220202067519 | Metros Cuadrados | 34.19 | 34.19
CAM220202067528 | Metros Cuadrados | 24.94 | 24.94
CAM220202067551 | Metros Cuadrados | 430.52 | 430.52
CAM220202067724 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM220202067725 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM220202067741 | Metros Cuadrados | 374.5 | 374.5
CAM220202067746 | Metros Cuadrados | 1383 | 1383
CAM220202067756 | Metros Cuadrados | 6524.96 | 6524.96
CAM220202067876 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM220202068040 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068042 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220202068043 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068053 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220202068190 | Metros Cuadrados | 304.2 | 304.2
CAM220202068200 | Metros Cuadrados | 279.04 | 279.04
CAM220202068202 | Metros Cuadrados | 397.91 | 397.91
CAM220202068206 | Metros Cuadrados | 487.4 | 487.4
CAM220202068375 | Piezas | 10 | 10
CAM220202086520 | Metros Cuadrados | 365.86 | 365.86
CAM220202086526 | Metros Cuadrados | 888.8 | 888.8
CAM220202086531 | Metros Cuadrados | 781.11 | 781.11
CAM220202086536 | Metros Cuadrados | 724.25 | 724.25
CAM220202086647 | Vehículos | 26 | 26
CAM220202086809 | LICENCIA(S) | 2 | 2
CAM220202088332 | Metros Cuadrados | 104.9 | 104.9
CAM220202088619 | Metros lineales | 23 | 23
CAM220202089065 | Metros Cuadrados | 75.87 | 75.87
CAM220202098330 | Metros | 1 | 1
CAM200301714466 | Metros Cuadrados | 765.09 | 765.09
CAM200301714467 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11
CAM200301714469 | Metros Cuadrados | 752 | 752
CAM200301714473 | Metros Cuadrados | 768.24 | 768.24
CAM200301714491 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82
CAM200301714496 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11
CAM200301714516 | Metros Cuadrados | 762.32 | 762.32
CAM200401875021 | Metros Cuadrados | 2496.51 | 2496.51
CAM200401875049 | Metros Cuadrados | 943.75 | 943.75
CAM210201938588 | Metros Cuadrados | 768.34 | 768.34
CAM210201940783 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM210301949274 | Piezas | 250 | 250
CAM210302000506 | Metros Cuadrados | 788.93 | 788.93
CAM210302000509 | Metros Cuadrados | 957.93 | 957.93
CAM210302000517 | Metros Cuadrados | 2594.22 | 2594.22
CAM210302000529 | Metros Cuadrados | 1015.46 | 1015.46
CAM210302000542 | Metros Cuadrados | 1986.47 | 1986.47
CAM210302000570 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83
CAM210302000579 | Metros Cuadrados | 845.2 | 845.2
CAM210302000584 | Metros Cuadrados | 931.63 | 931.63
CAM210402052919 | Metros Cuadrados | 1055.17 | 1055.17
CAM210402052928 | Metros Cuadrados | 1055.8 | 1055.8
CAM210402052929 | Metros Cuadrados | 1176.31 | 1176.31
CAM220102064152 | Piezas | 88 | 103
CAM220102064360 | Equipamiento | 2 | 2
CAM220102064468 | Piezas | 12 | 12
CAM220102064470 | Piezas | 7 | 7
CAM220202067228 | Metros Cuadrados | 109.21 | 109.21
CAM220202067350 | Metros Cuadrados | 158.31 | 158.31
CAM220202067351 | Metros Cuadrados | 176.39 | 176.39
CAM220202067406 | Metros Cuadrados | 242.96 | 242.96
CAM220202067677 | Metros Cuadrados | 1078.91 | 1078.91
CAM220202067734 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM220202067737 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM220202067747 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
CAM220202067882 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 20
CAM220202068047 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220202068057 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068060 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068087 | Metros Cuadrados | 46.5 | 46.5
CAM220202068166 | Metros Cuadrados | 305.82 | 305.82
CAM220202068196 | Metros Cuadrados | 140.65 | 140.65
CAM220202068207 | Metros Cuadrados | 301.55 | 301.55
CAM220202068213 | Metros Cuadrados | 102.31 | 102.31
CAM220202068216 | Metros Cuadrados | 126.49 | 126.49
CAM220202068237 | Metros Cuadrados | 255.27 | 255.27
CAM220202068249 | Piezas | 6 | 6
CAM220202068276 | Piezas | 13 | 13
CAM220202068283 | Piezas | 8 | 8
CAM220202068300 | Piezas | 50 | 50
CAM220202068333 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068369 | Piezas | 15 | 15
CAM220202068384 | Piezas | 10 | 10
CAM220202086524 | Metros Cuadrados | 719.79 | 719.79
CAM220202086533 | Metros Cuadrados | 2797.65 | 2797.65
CAM220202086539 | Metros Cuadrados | 348.77 | 348.77
CAM220202087987 | Metros Cuadrados | 4069 | 4069
CAM220202088609 | Metros Cuadrados | 367.53 | 367.53
CAM220202089054 | Otros | 1 | 1
CAM220202089073 | Metros Cuadrados | 1172.19 | 1172.19
CAM220202099767 | Piezas | 365 | 365
CAM220202099795 | Piezas | 4 | 4
CAM220202099820 | Piezas | 8 | 8
CAM220202099838 | Piezas | 16 | 16
CAM220202099856 | Piezas | 19 | 19
CAM200301714489 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33
CAM200301714513 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15
CAM200401874626 | Equipamiento | 1 | 1
CAM200401875017 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61
CAM200401875018 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86
CAM200401875042 | Metros Cuadrados | 777.81 | 777.81
CAM210101885932 | Metros Cuadrados | 600.72 | 600.72
CAM210101885933 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88
CAM210201938341 | Metros Cuadrados | 1387.61 | 1387.61
CAM210201938366 | Metros Cuadrados | 1342.52 | 1342.52
CAM210201938587 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2
CAM210302000519 | Metros Cuadrados | 1440.05 | 1440.05
CAM210302000539 | Metros Cuadrados | 1318.61 | 1318.61
CAM210302000572 | Metros Cuadrados | 847.8 | 847.8
CAM210302000573 | Metros Cuadrados | 848.88 | 848.88
CAM210402052889 | Metros Cuadrados | 380.48 | 380.48
CAM220102064032 | Equipamiento | 1622 | 1622
CAM220102064032 | Metros Cuadrados | 3678.6 | 3678.6
CAM220102064032 | Mobiliario y equipo | 1713 | 1713
CAM220102064032 | Piezas | 92 | 92
CAM220102064230 | LICENCIA(S) | 13 | 0
CAM220102064456 | Piezas | 3 | 3
CAM220102064496 | Piezas | 2 | 2
CAM220202067114 | Metros Cuadrados | 351.73 | 351.73
CAM220202067136 | Metros Cuadrados | 254.79 | 254.79
CAM220202067218 | Metros Cuadrados | 151.3 | 151.3
CAM220202067285 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM220202067300 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM220202067346 | Metros Cuadrados | 357.58 | 357.58
CAM220202067355 | Metros Cuadrados | 177.26 | 177.26
CAM220202067364 | Metros Cuadrados | 130.28 | 130.28
CAM220202067387 | Metros Cuadrados | 66.49 | 66.49
CAM220202067508 | Metros Cuadrados | 25.74 | 25.74
CAM220202067753 | Metros cuadrados de construcción | 7992 | 7992
CAM220202067757 | Metros Cuadrados | 4060 | 4060
CAM220202067911 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202067954 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
CAM220202068041 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220202068050 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068062 | Metros Cuadrados | 125.34 | 125.34
CAM220202068084 | Metros Cuadrados | 239.32 | 239.32
CAM220202068163 | Metros Cuadrados | 208.64 | 208.64
CAM220202068185 | Metros Cuadrados | 227.67 | 227.67
CAM220202068187 | Metros Cuadrados | 378.84 | 378.84
CAM220202068201 | Metros Cuadrados | 118.65 | 118.65
CAM220202068204 | Metros Cuadrados | 198.95 | 198.95
CAM220202068244 | Metros Cuadrados | 426.63 | 426.63
CAM220202068328 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068366 | Piezas | 49 | 49
CAM220202068465 | Metros lineales | 6000 | 6000
CAM220202086517 | Metros Cuadrados | 449.38 | 449.38
CAM220202086540 | Metros Cuadrados | 741.73 | 741.73
CAM220202086620 | Piezas | 205 | 205
CAM220202086826 | Piezas | 22 | 22
CAM220202088647 | Metros cúbicos | 472.5 | 472.5
CAM220202089072 | Metros Cuadrados | 2174.23 | 2174.23
CAM220202100153 | Piezas | 10 | 10
CAM200301714503 | Metros Cuadrados | 680.71 | 680.71
CAM200301714504 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5
CAM200401875016 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51
CAM200401875024 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71
CAM200401875025 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875029 | Metros Cuadrados | 1099.56 | 1099.56
CAM200401875033 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07
CAM200401875048 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28
CAM210201938343 | Metros Cuadrados | 749.48 | 749.48
CAM210201938582 | Metros Cuadrados | 705.89 | 705.89
CAM210201938586 | Metros Cuadrados | 1224.91 | 1224.91
CAM210201938589 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9
CAM210302000495 | Metros Cuadrados | 1540.24 | 1540.24
CAM210302000512 | Metros Cuadrados | 986.31 | 986.31
CAM210302000554 | Metros Cuadrados | 301.63 | 301.63
CAM210302000576 | Metros Cuadrados | 1257.72 | 1257.72
CAM210302000582 | Metros Cuadrados | 850.81 | 850.81
CAM210402052920 | Metros Cuadrados | 848.18 | 848.18
CAM210402052922 | Metros Cuadrados | 928.7 | 928.7
CAM210402052925 | Metros Cuadrados | 1084.75 | 1084.75
CAM210402052930 | Metros Cuadrados | 239.2 | 239.2
CAM220102064358 | Metros Cuadrados | 817.29 | 817.29
CAM220102064443 | Piezas | 2 | 2
CAM220102064454 | Piezas | 20 | 20
CAM220102064460 | Piezas | 16 | 16
CAM220102064516 | Piezas | 21 | 21
CAM220102064521 | Piezas | 18 | 18
CAM220202066933 | Metros Cuadrados | 180.27 | 180.27
CAM220202067123 | Metros Cuadrados | 322.71 | 322.71
CAM220202067160 | Metros Cuadrados | 109.37 | 109.37
CAM220202067248 | Metros Cuadrados | 194.85 | 194.85
CAM220202067253 | Metros Cuadrados | 50.68 | 50.68
CAM220202067356 | Metros Cuadrados | 283.44 | 283.44
CAM220202067494 | Metros Cuadrados | 590.02 | 590.02
CAM220202067559 | Metros Cuadrados | 292.86 | 292.86
CAM220202067719 | Metros Cuadrados | 3553.3 | 3553.3
CAM220202067720 | Metros Cuadrados | 862.2 | 862.2
CAM220202068055 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220202068056 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220202068066 | Metros Cuadrados | 63.91 | 63.91
CAM220202068199 | Metros Cuadrados | 206.41 | 206.41
CAM220202068208 | Metros Cuadrados | 276.16 | 276.16
CAM220202068242 | Metros Cuadrados | 425.93 | 425.93
CAM220202068261 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068279 | Piezas | 12 | 12
CAM220202068310 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068379 | Piezas | 15 | 15
CAM220202068381 | Piezas | 20 | 20
CAM220202086516 | Metros Cuadrados | 953.35 | 953.35
CAM220202086528 | Metros Cuadrados | 2737.82 | 2737.82
CAM220202086854 | Piezas | 4 | 4
CAM220202086859 | Piezas | 75 | 75
CAM220202088271 | Equipamiento | 29 | 29
CAM220202088271 | Piezas | 133 | 133
CAM220202089043 | Piezas | 13 | 13
CAM220202089078 | Metros Cuadrados | 738.18 | 738.18
CAM220202099671 | Piezas | 46 | 46
CAM220202100172 | Piezas | 103 | 103
CAM200301714468 | Metros Cuadrados | 768.91 | 768.91
CAM200301714474 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18
CAM200301714486 | Metros Cuadrados | 770.9 | 770.9
CAM200301714517 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46
CAM200301714519 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7
CAM200401875031 | Metros Cuadrados | 914.67 | 914.67
CAM200401875039 | Metros Cuadrados | 849.42 | 849.42
CAM200401875040 | Metros Cuadrados | 877.95 | 877.95
CAM200401875041 | Metros Cuadrados | 816.58 | 816.58
CAM210201893059 | Abrevadero(s) | 3 | 3
CAM210201938336 | Metros Cuadrados | 832.74 | 832.74
CAM210201938342 | Metros Cuadrados | 808.67 | 808.67
CAM210201938349 | Metros Cuadrados | 526.03 | 526.03
CAM210201938361 | Metros Cuadrados | 335.1 | 335.1
CAM210201938581 | Metros Cuadrados | 666.53 | 666.53
CAM210302000514 | Metros Cuadrados | 2794.23 | 2794.23
CAM210302000564 | Metros Cuadrados | 932.68 | 932.68
CAM210302000581 | Metros Cuadrados | 518.12 | 518.12
CAM210302000583 | Metros Cuadrados | 1170.54 | 1170.54
CAM210402054131 | Metros | 1 | 1
CAM210402054136 | Equipamiento | 33 | 33
CAM220102063945 | Otros | 40 | 40
CAM220102064156 | Piezas | 153 | 0
CAM220102064450 | Piezas | 2 | 2
CAM220102065446 | CAMARA(S) | 3 | 3
CAM220102065446 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
CAM220102065446 | Maquinaria y equipo | 4 | 4
CAM220102065446 | Mobiliario y equipo | 8 | 8
CAM220102065446 | Piezas | 6 | 6
CAM220102065446 | Vehículos | 10 | 10
CAM220202067115 | Metros Cuadrados | 182.45 | 182.45
CAM220202067130 | Metros Cuadrados | 323.02 | 323.02
CAM220202067220 | Metros Cuadrados | 204.3 | 204.3
CAM220202067276 | Metros Cuadrados | 388.43 | 388.43
CAM220202067302 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM220202067348 | Metros Cuadrados | 474.32 | 474.32
CAM220202067397 | Metros Cuadrados | 290.54 | 290.54
CAM220202067415 | Metros Cuadrados | 131.66 | 131.66
CAM220202067608 | Hospital(es) | 1 | 1
CAM220202067731 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM220202067739 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM220202067750 | Metros Cuadrados | 439.68 | 439.68
CAM220202067867 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM220202067883 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM220202067889 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM220202067946 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580
CAM220202068044 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220202068061 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220202068112 | Metros Cuadrados | 148.02 | 148.02
CAM220202068215 | Metros Cuadrados | 274.7 | 274.7
CAM220202068217 | Metros Cuadrados | 209.98 | 209.98
CAM220202068243 | Metros Cuadrados | 87.61 | 87.61
CAM220202068265 | Piezas | 12 | 12
CAM220202068285 | Piezas | 9 | 9
CAM220202068293 | Piezas | 18 | 18
CAM220202068330 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068382 | Piezas | 10 | 10
CAM220202086521 | Metros Cuadrados | 99.56 | 99.56
CAM220202086523 | Metros Cuadrados | 217.92 | 217.92
CAM220202086538 | Metros Cuadrados | 191.72 | 191.72
CAM220202086858 | Piezas | 2 | 2
CAM220202087927 | Equipamiento | 20 | 20
CAM220202089082 | Metros cúbicos | 100 | 100
CAM220202089500 | Luminaria | 278 | 278
CAM220202099212 | LICENCIA(S) | 3 | 3
CAM220202099844 | Piezas | 13 | 13
CAM220202099886 | Piezas | 73 | 73
CAM220202100169 | Piezas | 27 | 27
CAM210201893082 | Metros lineales | 1238 | 1238
CAM210201940150 | Metros Cuadrados | 2717.7 | 2717.7
CAM210302000545 | Metros Cuadrados | 1037.4 | 1037.4
CAM210402052865 | Metros Cuadrados | 2119.43 | 2119.43
CAM220202086519 | Metros Cuadrados | 267.54 | 267.54
CAM200301714493 | Metros Cuadrados | 865.07 | 865.07
CAM200301714500 | Metros Cuadrados | 518.44 | 518.44
CAM200301714509 | Metros Cuadrados | 624.59 | 624.59
CAM210302000534 | Metros Cuadrados | 566.12 | 566.12
CAM210302000536 | Metros Cuadrados | 2076.49 | 2076.49
CAM210402052849 | Metros Cuadrados | 500.4 | 500.4
CAM210402052860 | Metros Cuadrados | 1759.98 | 1759.98
CAM210402052861 | Metros Cuadrados | 1757.32 | 1757.32
CAM210402052887 | Metros Cuadrados | 494.18 | 494.18
CAM220202093946 | Piezas | 1 | 1
CAM200301714497 | Metros Cuadrados | 692.9 | 692.9
CAM210402052859 | Metros Cuadrados | 1881.85 | 1881.85
CAM210402052866 | Metros Cuadrados | 1623.23 | 1623.23
CAM210402052917 | Metros Cuadrados | 365.93 | 365.93
CAM200401875030 | Metros Cuadrados | 1023.7 | 1023.7
CAM210402052898 | Metros Cuadrados | 647.33 | 647.33
CAM220102063615 | Metros Cuadrados | 115.94 | 115.94
CAM220102063616 | Metros Cuadrados | 125.97 | 125.97
CAM220202089066 | Metros Cuadrados | 1477.62 | 1477.62
CAM200101702413 | Metros Cuadrados | 1399.12 | 1399.12
CAM200301714482 | Metros Cuadrados | 1244.54 | 1244.54
CAM210302000525 | Metros Cuadrados | 869.58 | 869.58
CAM210302000553 | Metros Cuadrados | 2337.99 | 2337.99
CAM210402052897 | Metros Cuadrados | 576.95 | 576.95
CAM200301714498 | Metros Cuadrados | 600.21 | 600.21
CAM210201940138 | Metros Cuadrados | 2810.3 | 2810.3
CAM210402052863 | Metros Cuadrados | 2891.16 | 2891.16
CAM210402059158 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
CAM200301714477 | Metros Cuadrados | 681.98 | 681.98
CAM200301714510 | Metros Cuadrados | 600.96 | 600.96
CAM200401875014 | Metros Cuadrados | 680.57 | 680.57
CAM200401875032 | Metros Cuadrados | 1031.8 | 1031.8
CAM210201942014 | Equipamiento | 100 | 100
CAM210402052852 | Metros Cuadrados | 1937.23 | 1937.23
CAM220102064743 | Lote | 1 | 1
CAM220102064750 | Estudio de preinversión | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM200301714470 | Campeche | Carmen | La Lagartera | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -91.6574 | 18.7189
CAM200301714472 | Campeche | Carmen | San Pablito | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.1883 | 18.3953
CAM200301714475 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | CALLE SAN JOSE CARPIZO 2, 0, NINGUNO, C.P. 24425 | -90.5774 | 19.3953
CAM200301714478 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE CARMEN, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -91.5115 | 18.2117
CAM200301714479 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300 | -91.1893 | 18.9704
CAM200401875022 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.7183 | 18.6283
CAM200401875027 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM200401875034 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310 | -90.9442 | 18.8999
CAM200401875047 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM210101885934 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.695 | 18.6019
CAM210201938340 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.1726 | 18.0704
CAM210201938345 | Campeche | Hopelchén | Ukum | CALLE NINGUNO, 0, UKUM, C.P. 24615 | -89.3347 | 19.2425
CAM210201938350 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413 | -90.7319 | 19.1336
CAM210201938583 | Campeche | Campeche | San Luciano | CALLE NINGUNO, 0, SAN LUCIANO, C.P. 24572 | -90.0144 | 19.4989
CAM210302000531 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NUEVA, 0, ARENAL, C.P. 24400 | -90.7271 | 19.3491
CAM210302000537 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 55, 0, REVOLUCION, C.P. 24351 | -90.7412 | 18.6134
CAM210302000569 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.4434 | 18.513
CAM210302000577 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM210302000578 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345 | -90.8139 | 17.8889
CAM210302000580 | Campeche | Candelaria | Luinal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.7984 | 18.0597
CAM210402052900 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 24370 | -90.2637 | 18.7219
CAM210402052923 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430 | -90.4066 | 19.4084
CAM220102064357 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CAMPUS II, Av. De los Deportes x Av. Concordia y Av. Corregidora S/N Col. Santa Rosalía | -91.8107 | 18.6539
CAM220202067278 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUR DE NUEVA CHONTALPA EN | -91.0786 | 18.4334
CAM220202067291 | Campeche | Campeche | Pich | TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD CON RUMBO A SAN LUCIANDO T | -90.0964 | 19.4921
CAM220202067294 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 753 PUEBLO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE CONQUISTA CAMPESINA | -91.2894 | 18.1705
CAM220202067344 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | RANCHERIA SAN BERBARDO HUECHIL, 24612 SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VID | -89.8176 | 19.9957
CAM220202067392 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA AV CORREGIDORA AV. MALECÓN DE LA CALETA BELLAVISTA AV. NARDOS Y DEL MAR HACIA CARMEN PUERTO REALCARR. COSTERA DE | -91.348 | 18.1817
CAM220202067727 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE REVOLUCION RANCHERIA EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDE | -91.1267 | 18.0183
CAM220202067736 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | CALLE MONCLOVA - MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MONCLO | -90.6304 | 18.1069
CAM220202067810 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 12 COLONIA SAN ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 7 A SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA SE TOMA LA CALLE 8 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 16 SE LLEGA HASTA LA CALLE 13 DOBLA | -90.6857 | 19.6469
CAM220202067813 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 31 COLONIA LA GUADALUPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MERIDA, CALLE 29 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 21 Y LA CARRETERA FEDERAL | -90.0468 | 20.3284
CAM220202068158 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOB | -90.8536 | 18.3547
CAM220202068197 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28 COLONIA FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y , AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 700M PASAND | -90.7239 | 18.6036
CAM220202068212 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CARRETERA ESCARCEGA NICLAS BRAVO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D | -89.4425 | 18.5122
CAM220202068289 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 20 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, CALLE 18 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO HOPELCHEN DZIBALCHEN RUMBO A DZITBALCHE | -89.8515 | 19.5947
CAM220202068380 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 26 CIUDAD , 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, CALLE 24A SALIENDO DE LA CAPITAL DEL ESTADO SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 18 TRRAMO CAMPECHE MERIDA Y SE AVANZAN 92 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL DESVIO A | -90.0578 | 20.3762
CAM220202068383 | Campeche | Champotón | La Joya | RANCHERIA LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN CAMPECHE DOBLANDO A MANO DERECHA PASANDO LA LOCALIDAD C | -90.6725 | 19.484
CAM220202086518 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400 | -90.7126 | 19.3538
CAM220202086522 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NINO ARTILLERO, 64, AMPLIACION POLVORIN, C.P. 24060 | -90.5186 | 19.8244
CAM220202086527 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE BELLAVISTA, 0, PEDRO SAENZ DE BARANDA, C.P. 24195 | -91.8364 | 18.6378
CAM220202086532 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM220202099747 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220202099789 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM200301714464 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364 | -90.8446 | 18.8566
CAM200301714480 | Campeche | Carmen | Atasta | NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM200301714507 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.25 | 19.2258
CAM200401875036 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460 | -90.6848 | 19.6355
CAM200401875037 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415 | -90.3953 | 19.1458
CAM200401875046 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | AVENIDA PERIFERICA NORTE, 0, OBRERA, C.P. 24117 | -91.8178 | 18.6594
CAM210101885935 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3564
CAM210201938339 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643 | -89.4434 | 18.513
CAM210201938590 | Campeche | Candelaria | Esperanza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.7882 | 18.0149
CAM210201940899 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Cd del Carmen, Camp., México | -91.8075 | 18.6505
CAM210301949280 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 25 CIUDAD DZITBALCHE, 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 UN PUNTO PRINCIPAL DE LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 25 X 16 SE UBICA CONTRA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD Y A U | -90.0599 | 20.3217
CAM210302000528 | Campeche | Champotón | Yohaltún | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24425 | -90.3137 | 19.0111
CAM210302000546 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.5219 | 19.8426
CAM210302000566 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648 | -89.4421 | 18.5108
CAM210302000574 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 24334 | -90.6681 | 17.8258
CAM210302000575 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | CALLE BENITO JUAREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24314 | -91.0938 | 18.4776
CAM210402052893 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | NINGUNO NINGUNO, 0, QUICHE LAS PAILAS, C.P. 24646 | -89.3395 | 18.0737
CAM210402052901 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373 | -90.2083 | 18.4814
CAM210402052921 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.2244 | 18.6178
CAM210402052926 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343 | -90.7117 | 18.0917
CAM210402052931 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | CALLE CARRETERA ESTATAL, 0, NINGUNO, C.P. 24317 | -91.2901 | 18.1786
CAM220102064378 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES | -90.5221 | 19.814
CAM220102064425 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220102064444 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220102064499 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220102065453 | Campeche | Candelaria | Candelaria | DOMICILIO CONOCIDO CANDELARIA | -91.0503 | 18.1943
CAM220102065457 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | DOMICILIO CONOCIDO SEYBAPLAYA | -90.6868 | 19.6391
CAM220202067108 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA DERECHA E | -89.3502 | 18.8928
CAM220202067223 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | COLONIA EL GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEON CALLE 18 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PA | -90.1497 | 20.3943
CAM220202067299 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO QUETZAL EDZNÁ, 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE QUETZ | -90.1266 | 19.439
CAM220202067325 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 8 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 10 DESDE EL PARQUE MUNICIPAL DE HOPELCHEN NOS ENCAMINAMOS POR LA CALLE 261 UNA DISTANCIA DE 140M PASANDO POR MAXICARNE PARA LUEGO GIRAR A | -89.8384 | 19.7432
CAM220202067349 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS Y | -89.7511 | 19.9942
CAM220202067353 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA L | -91.6105 | 18.3224
CAM220202067357 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO A3 MIN 11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CH | -91.2191 | 18.341
CAM220202067420 | Campeche | Escárcega | Silvituc | EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA | -90.2733 | 18.6405
CAM220202067532 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 CHENCOLLITENABO Y AVANZAMOS 7.5KM SOBRE LA MISMA PARA LLEGAR AL POBLADO DE TINUN DONDE SE E | -90.2278 | 19.9655
CAM220202067554 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | EJIDO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA | -90.1061 | 20.1852
CAM220202067735 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | CALLE NUEVA ROSITA - ESMERALDA EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MONCLOVA SAN JUAN SE AVANZA 13.800 KM HASTA LLEGAR | -90.7362 | 18.1729
CAM220202067744 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 24 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 47, CALLE 22 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 SE DOBLA A LA IZQUIERDA TOMANDO LA | -90.7429 | 18.6029
CAM220202067844 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | CALLE LOS FLAMBOYANES EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVA VIDA - 20 DE JUNIO Y , CARRETERA 269 XPUJIL - DZIBALCHEN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 26 | -89.3691 | 18.8029
CAM220202067940 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14 A COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 35 LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DE LA CIUDAD DE CHAMPOTÓN. TOMANDO LA AV LUIS DONALDO COLOSIO LLEGANDO A | -90.7318 | 19.3302
CAM220202068179 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | EJIDO EL LECHUGAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN DESVIA | -90.3834 | 18.6261
CAM220202068194 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERD | -90.6014 | 18.5745
CAM220202068209 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECH | -89.1965 | 18.4833
CAM220202068214 | Campeche | Calakmul | Xbonil | EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR | -90.1679 | 18.6388
CAM220202068373 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 16.3 KM PASANDO | -90.7311 | 19.1346
CAM220202068377 | Campeche | Champotón | Ulumal | PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE | -90.6233 | 19.2729
CAM220202086454 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo | -90.53 | 19.8147
CAM220202086525 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE NINGUNO, 55, JUSTO SIERRA, C.P. 24114 | -91.8273 | 18.6599
CAM220202086541 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330 | -91.0463 | 18.1835
CAM220202086639 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202088602 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. Agustín Melgar S/N entre juan de la Barrera y Calle 20, Col Buenavista, C.P. 24039 San Francisco de Campeche Campeche | -90.5549 | 19.8271
CAM220202088612 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Predio SN unidad habitacional Siglo XXXIII por Av. Ing Humberto Lanz Cardenas Col Ex Hacienda Kala C.P. 24085, San Francisco de Campeche Campeche | -90.4772 | 19.8459
CAM220202088612 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Heroe de Nacozari Un. 480, C.P. 24070 San Francisco de Campeche Campeche | -90.5057 | 19.8013
CAM220202088612 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Heroe de Nacozari Un. 480, C.P. 24070 San Francisco de Campeche Campeche | -90.5054 | 19.8016
CAM220202099816 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM200301714471 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370 | -90.2705 | 18.7527
CAM200301714490 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM200301714501 | Campeche | Champotón | Buenaventura | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.2707 | 19.156
CAM200301714518 | Campeche | Escárcega | El Jobal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373 | -90.2024 | 18.527
CAM200401875019 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4952 | 19.8331
CAM200401875026 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902 | -90.0516 | 20.3747
CAM200401875035 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM200401875038 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | CALLE NINGUNO, 0, JUSTICIA SOCIAL, C.P. 24374 | -90.3875 | 18.6211
CAM210201938584 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678 | -89.3761 | 19.2297
CAM210201938585 | Campeche | Champotón | Canasayab | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421 | -90.5686 | 19.297
CAM210302000516 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CALLE NINGUNO, 0, LA LIBERTAD, C.P. 24374 | -90.5125 | 18.5711
CAM210302000567 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ, C.P. 24837 | -90.1175 | 20.2044
CAM210302000568 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030 | -90.5618 | 19.8266
CAM210302000571 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315 | -91.0494 | 18.6336
CAM210302001434 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | flamboyanes, sascalum | -90.5396 | 19.8448
CAM210402052924 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1107 | 18.2573
CAM210402052932 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE REVOLUCION, 0, AMPLIACION ESPERANZA, C.P. 24080 | -90.5396 | 19.8448
CAM210402055588 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Pomuch, Camp., México | -90.1743 | 20.1375
CAM220102064361 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CARRETERA FEDERAL NO.180 S/N. COL. CARMEN PUERTO REAL | -91.7671 | 18.6553
CAM220102064474 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220202067116 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | EJIDO KILOMETRO 120, 24658 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS | -89.6984 | 18.5204
CAM220202067176 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 21 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE DESPARACITOSIS Y CALLE 20, CALLE 19 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE | -90.2193 | 20.3666
CAM220202067277 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DEL PUEBLO, AL INICIO DE LA CALLE SIN NOM - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD | -89.9671 | 19.7365
CAM220202067286 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA ULTIMA CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL S | -91.2164 | 18.3399
CAM220202067332 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | RANCHERIA SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS | -89.7293 | 20.1125
CAM220202067371 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE ALDAMA PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ Y CALLE PIPILA, CALLE ALLENDE PARTIENDO RUTA DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABANCUY NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA ESCARCEGA S | -91.175 | 18.972
CAM220202067398 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN D | -90.2594 | 18.5846
CAM220202067521 | Campeche | Tenabo | Tenabo | COLONIA JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 8-B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO TOMAMOS RUTA POR LA CALLE 8 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 68M CRUZANDO EL PARQUE PRINCIPAL PARA LUEGO GIRAR A L | -90.2226 | 20.0463
CAM220202067601 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACION | -90.5372 | 19.8482
CAM220202067603 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA JUAREZ COLONIA PETROLERA, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA AVIACION, CALLE 50 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CALLE 22 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 SE DOBLA A | -91.8202 | 18.6468
CAM220202067698 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 7 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, AVENIDA EDUARDO BAEZA GARCIA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 RUMBO A LA AV. CALKIN AVANZANDO 5 CUADRAS HASTA EL ENTRONQUE CON | -90.0603 | 20.381
CAM220202067951 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE LAS ALMENDRAS EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MENDIETA Y , CALLE FAUSTINO SANCHEZ SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HOOL POR LA CARRETERA FEDERAL 185 EN DIRECCION | -90.5083 | 19.4999
CAM220202068095 | Campeche | Escárcega | Belén | RANCHERIA BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVANZ | -90.5768 | 18.574
CAM220202068169 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE ESCÁRCEGA PARTES DE LA GLORIETA PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA Y TOMAS LA CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA 186 CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA | -90.4231 | 18.6031
CAM220202068203 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AV | -89.6761 | 18.5211
CAM220202068205 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AV | -89.6204 | 18.5293
CAM220202068314 | Campeche | Tenabo | Tinún | PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 10 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA TOMANDO LA MIMA CARRETERA PERO AHORA EL TRAMO CHENCOL | -90.2257 | 19.9653
CAM220202068477 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AL ESTE DE LA ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD SE EN | -90.5619 | 19.0128
CAM220202086529 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 16, 0, SAN ROMAN, C.P. 24040 | -90.5434 | 19.8377
CAM220202086530 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 18, 0, DE SAN JOSE, C.P. 24040 | -90.547 | 19.8328
CAM220202086534 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM220202086535 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24324 | -91.6599 | 18.0423
CAM220202086537 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -89.9902 | 19.6994
CAM220202086841 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202089322 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 53 SIN NUMERO, ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COL. CENTRO. CP 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP | -90.5301 | 19.8429
CAM220202099117 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5637 | 19.8235
CAM220202099891 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220202100165 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5208 | 19.8123
CAM200301714502 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.179 | 18.6369
CAM200401874619 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 75, La Jeringa, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, 24350 Escárcega, Camp., México | -90.7583 | 18.5953
CAM200401875008 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM200401875011 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM200401875015 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900 | -90.0516 | 20.3737
CAM200401875020 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3561
CAM200401875023 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875028 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875045 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM210201938352 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.6737 | 19.3529
CAM210201938357 | Campeche | Champotón | La Joya | CALLE NINGUNO, 0, LA JOYA, C.P. 24451 | -90.6733 | 19.4803
CAM210302000496 | Campeche | Palizada | El Mangal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0643 | 18.2425
CAM210302000522 | Campeche | Escárcega | Centenario | CALLE NINGUNO, 0, CENTENARIO, C.P. 24370 | -90.2833 | 18.6508
CAM210302000555 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | CALLE CHIAPAS, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.1727 | 17.8884
CAM210302000565 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1374 | 18.4185
CAM210402052927 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -90.9052 | 18.7283
CAM220102063667 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Maestros Campechanos S/N Polígono 1 entre Calles Sin Nombre Sector Multunchac, C.P. 24095 San Francisco de Campeche, Campeche | -90.5288 | 19.8062
CAM220102064168 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES | -90.5223 | 19.8141
CAM220102064181 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES | -90.5223 | 19.8141
CAM220102064362 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CAMPUS Principal, Av. 56 No.4 esq. Con Av. Concordia, Col. Benito Juárez C.P. 24180.- CAMPUS II, Av. De los Deportes x Av. Concordia Av. Corregidora S/N Col. Santa Rosalía- CAMPUS III, AV. Central C.P. 24115 - CENTRO CULTURAL, C.P. 24100 | -91.8105 | 18.6517
CAM220102064448 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220102064505 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220102064508 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220102064526 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220102065460 | Campeche | Tenabo | Tenabo | DOMICILIO CONOCIDO TENABO | -90.2317 | 20.0312
CAM220202067120 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y CALLE LOS FLAMBOYANES, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA | -89.3699 | 18.7994
CAM220202067125 | Campeche | Calakmul | Tepeyac | RANCHERIA TEPEYAC, 24644 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA | -89.3294 | 18.9286
CAM220202067143 | Campeche | Calakmul | Xpujil | EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL GIRAMOS A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 180M PARA LLEGAR | -89.4052 | 18.4959
CAM220202067252 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 12 COLONIA SANTA CECILIA, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVANZAMO | -90.5281 | 19.0951
CAM220202067304 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 254 PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD | -90.7363 | 19.1404
CAM220202067352 | Campeche | Carmen | El Chinal | EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO.3 MIN 11 KM Y DESPUES CONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN | -91.4093 | 18.1513
CAM220202067354 | Campeche | Carmen | Justo Sierra | EJIDO JUSTO SIERRA, 24114 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CHAMPO | -91.6537 | 18.0394
CAM220202067359 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | RANCHERIA PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA AL SURESTE A UN COSTADO DEL COMEDOR ECONOMICO EL CACHIMBERO SOBRE LA CARRETERA 18 DE MARZOPITAL NUEVO DE LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO AVA | -91.035 | 18.5976
CAM220202067384 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION COLONIA JABAL, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOBO Y CALLE 9, CALLE HIDALGO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SABANCUY NOS DIRIGIMOS A LA CARRETERA ESCARCEGA SABANCUY MEXICO 259 Y AVANZAR UNA DISTANCIA | -91.1882 | 18.9708
CAM220202067409 | Campeche | Escárcega | Escárcega | PUEBLO ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63-A Y CALLE 63-B, DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA C.27 Y AVANZ | -90.7488 | 18.6212
CAM220202067514 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE GUATEMALA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE PLATANAL, CALLE AGUILA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA | -89.9918 | 19.4852
CAM220202067519 | Campeche | Campeche | Los Laureles | EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EDZNA Y CALLE LAS LOMAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 KM DIR | -89.9876 | 19.4825
CAM220202067528 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 5 BARRIO GUADALUPE, 24707 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO NO DIRIGIMOS POR LA CALLE 8 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 600M SOBRE LA MISMA CALLE PARA LUEGO INCORPORARNOS A LA CALLE 8B | -90.2261 | 20.0547
CAM220202067551 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE CABECERA TOMAR LA CALLE 9 EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA FEDERAL CRUZANDO LA MISMA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA HECELCHAKANBOLONCHEN HACIENDO UN RECORRIDO DE | -89.9689 | 20.1857
CAM220202067724 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | CALLE PRINCIPAL CARRETERA DON SAMUEL NUEVA ROSITA EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA CANDELARAI ESCARCEGA RECORRIENDO UNA DISTAN | -90.7388 | 18.293
CAM220202067725 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE RAMAL A SANTA ROSA EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 | -90.4459 | 17.8667
CAM220202067741 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 41 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y DE DOBLA A LA IZQUIERDA SE SIGUE S | -90.7398 | 18.6004
CAM220202067746 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 26 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 31 B, CALLE 28 SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 29 Y SE AVANZA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 26 SE DOBLA A LA DERECHA | -90.7343 | 18.6034
CAM220202067756 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 49 A COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y CALLE 59 A, CALLE 38 C SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HJASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA IZQUIERD | -90.7411 | 18.6179
CAM220202067876 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | CALLE CENTRAL 6 EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 35.600 | -89.2921 | 18.8095
CAM220202068040 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO | -89.599 | 18.5328
CAM220202068042 | Campeche | Calakmul | Pablo García | EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DE | -90.1457 | 18.617
CAM220202068043 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECH | -89.1969 | 18.4807
CAM220202068053 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE ESCÁRCEGA PARTES DE LA GLORIETA PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA Y TOMAS LA CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA 186 CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA | -90.4205 | 18.6042
CAM220202068190 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CALLE 4 PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 30, CALLE 3 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZARE | -90.7668 | 18.5228
CAM220202068200 | Campeche | Calakmul | Becán | RANCHERIA BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H YAUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO GIRAR A MANO DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM 269 | -89.4619 | 18.514
CAM220202068202 | Campeche | Calakmul | Constitución | RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PA | -90.1393 | 18.6221
CAM220202068206 | Campeche | Calakmul | Pablo García | EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DE | -90.1412 | 18.6193
CAM220202068375 | Campeche | Champotón | Xbacab | EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 44.5 KM PASANDO LA LOCALIDAD GENERAL | -90.7231 | 18.9419
CAM220202086520 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 24920 | -90.0568 | 20.3207
CAM220202086526 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919 | -90.4525 | 20.6911
CAM220202086531 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CTM, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023 | -90.4915 | 19.8636
CAM220202086536 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM220202086647 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202086809 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202088332 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO SIN NUMERO COLONIA SASCALUM | -90.5137 | 19.8163
CAM220202088619 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle Arturo Shields Cárdenas Mza FN1 por Av. Miguel Alemán, Col Guadalupe C.P. 24010 San Francisco de Campeche Campeche | -90.531 | 19.8502
CAM220202089065 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | COLONIA AMPLIACION 4 CAMINOS SIN NUMERO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | -90.5156 | 19.8331
CAM220202098330 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CARRETERA FEDERAL 180 | -92.2225 | 18.6142
CAM200301714466 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | CALLE MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 0, NINGUNO, C.P. 24353 | -90.6674 | 18.5444
CAM200301714467 | Campeche | Campeche | Bobolá | CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520 | -90.4205 | 19.7705
CAM200301714469 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24336 | -91.2744 | 18.045
CAM200301714473 | Campeche | Champotón | El Zapote | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.613 | 19.2866
CAM200301714491 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434 | -90.3598 | 19.4763
CAM200301714496 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326 | -92.465 | 18.6456
CAM200301714516 | Campeche | Carmen | El Encanto | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -91.1788 | 18.3671
CAM200401875021 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5304 | 19.8049
CAM200401875049 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24601 | -89.9267 | 19.8742
CAM210201938588 | Campeche | Escárcega | La Flor | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24357 | -90.9614 | 18.3347
CAM210201940783 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210301949274 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO HOPELCHEN - UMAN KILÓMETRO 33 + 700 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARETER | -89.748 | 20.0041
CAM210302000506 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.4191 | 18.5939
CAM210302000509 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0087 | 18.2653
CAM210302000517 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE COAHUILA, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5281 | 19.8392
CAM210302000529 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0372 | 18.2377
CAM210302000542 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE EMILIANO ZAPATA, 0, SIHOCHAC, C.P. 24450 | -90.5871 | 19.4997
CAM210302000570 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.1247 | 18.5504
CAM210302000579 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6677 | 18.0721
CAM210302000584 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | AVENIDA SALOMON, 0, NINGUNO, C.P. 24314 | -90.9173 | 18.6702
CAM210402052919 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24317 | -91.35 | 18.1812
CAM210402052928 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330 | -91.0281 | 18.1463
CAM210402052929 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0626 | 18.223
CAM220102064152 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES | -90.5223 | 19.8141
CAM220102064360 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Jabal, 24370 Sabancuy, Carmen, Camp. | -91.1887 | 18.9696
CAM220102064468 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220102064470 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220202067228 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 12 COLONIA LA SANTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 15-A, CALLE 16 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVAN | -90.7191 | 19.3381
CAM220202067350 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUM | -91.3386 | 18.1729
CAM220202067351 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE COSME TREJO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHA | -91.008 | 18.8191
CAM220202067406 | Campeche | Escárcega | Centenario | EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y | -90.2887 | 18.6493
CAM220202067677 | Campeche | Hopelchén | Katab | CALLE 19 PUEBLO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 19 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CHENCOLLI UMAN RUM | -89.8421 | 19.9122
CAM220202067734 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | CALLE TULIPANES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y , CALLE NAPOLEON SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CA | -90.8126 | 17.917
CAM220202067737 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELA | -90.8471 | 17.8869
CAM220202067747 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20 COLONIA SAN JUAN Y LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 9, CALLE 18 SALIENDOD DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN SE TOMA LA CALLE 20 RUMBO A LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA SE A | -90.1338 | 20.1773
CAM220202067882 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | CALLE XPUJIL - DZIBALCHEN EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 51.000 KM RUMBO A DZIBALCHEN | -89.3244 | 18.9301
CAM220202068047 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y PARTIENDO RUTA DESDE | -90.2956 | 18.6391
CAM220202068057 | Campeche | Escárcega | La Libertad | EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y POARTIENDO RUTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 98M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA HAC | -90.5165 | 18.5682
CAM220202068060 | Campeche | Escárcega | Matamoros | EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 8.5KM PARA LLEG | -90.6524 | 18.5866
CAM220202068087 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE LAS PALMAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H YUNTAMIENTO DE ESC | -90.2999 | 18.6373
CAM220202068166 | Campeche | Escárcega | La Libertad | EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y POARTIENDO RUTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 98M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA HACIA L | -90.5133 | 18.5665
CAM220202068196 | Campeche | Escárcega | Luna | EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 27 Y AV | -90.9026 | 18.2946
CAM220202068207 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUENTRA | -89.9208 | 18.5402
CAM220202068213 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | EJIDO SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DERE | -90.1793 | 18.6337
CAM220202068216 | Campeche | Calakmul | Xpujil | PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 94M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM269 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 1.5KM | -89.388 | 18.5106
CAM220202068237 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 5 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 3 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE UBICADO EN LA C.20 Y AVANZAR 26M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA C.25 Y | -90.0555 | 20.2884
CAM220202068249 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL DZIBALCHEN XPUJIL RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 17.300 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD. | -89.3342 | 19.1004
CAM220202068276 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO UKUM DZIBALCHEN RUMBO A DZIBALCHEN SE AVANZA 31.700 KM LLEGANDO AL E.C. | -89.5806 | 19.3614
CAM220202068283 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO HOPELCHEN CAMPECHE RUMBO A CAMP | -89.9281 | 19.8737
CAM220202068300 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 9 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 6 LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL COLEGIO DE BACHILLERES FINAL DE LA AVENIDA JACINTO CANEK ZONA CENTRO A | -90.2259 | 20.0403
CAM220202068333 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CALLE 8 AVANZANDO 1.600 KM RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL MISMO PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL LA CA | -90.2436 | 20.0317
CAM220202068369 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE COLECTIVIZACION Y CALLE UNIDAD DE MUJER, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE LA CABECERA MU | -90.81 | 19.0656
CAM220202068384 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE ORTIZ AVILA EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE PENJAMO, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN | -90.6715 | 19.3525
CAM220202086524 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10, 0, PABLO GARCIA, C.P. 24080 | -90.5045 | 19.8466
CAM220202086533 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 12, 0, REVOLUCION, C.P. 24080 | -90.5469 | 19.839
CAM220202086539 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM220202087987 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | 24800 Carretera Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche | -90.1229 | 20.1949
CAM220202088609 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. Agustin Melgar S/N entre juan de la Barrera y Calle 20, Col Buenavista, C.P. 24039 San Francisco de Campeche Campeche | -90.5549 | 19.8271
CAM220202089054 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220202089073 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | COLONIA AVENIDA EJERCITO MEXICANO CÓDIGO POSTAL 24050 | -90.5175 | 19.8408
CAM220202099767 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220202099795 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220202099820 | Campeche | Champotón |  | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220202099838 | Campeche | Champotón |  | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220202099856 | Campeche | Champotón |  | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM200301714489 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333 | -90.8056 | 18.2519
CAM200301714513 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7086 | 19.0408
CAM200401874626 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 8, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, Escárcega, Camp., México | -90.7621 | 18.5974
CAM200401875017 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0568 | 20.3207
CAM200401875018 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900 | -90.0456 | 20.3776
CAM200401875042 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 15, 0, NUEVA, C.P. 0 | -90.1752 | 20.1377
CAM210101885932 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24358 | -90.885 | 18.3611
CAM210101885933 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM210201938341 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -90.0365 | 19.7124
CAM210201938366 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413 | -90.7319 | 19.1336
CAM210201938587 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020 | -90.5171 | 19.8597
CAM210302000519 | Campeche | Champotón | Villa Madero | CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6985 | 19.5284
CAM210302000539 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368 | -90.7847 | 18.6211
CAM210302000572 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339 | -90.9443 | 18.1004
CAM210302000573 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | NINGUNO NINGUNO, 6, NINGUNO, C.P. 24335 | -90.9665 | 17.8525
CAM210402052889 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114 | -91.8327 | 18.661
CAM220102064032 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIA BUENAVITA | -90.5596 | 19.826
CAM220102064230 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES | -90.5223 | 19.8141
CAM220102064456 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220102064496 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220202067114 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AVANZANDO UN | -89.5535 | 18.5252
CAM220202067136 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE XPUJIL COLONIA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, PARTIENDO RUTA DESDE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE | -89.4014 | 18.5015
CAM220202067218 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 8 PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 2 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 | -90.2344 | 20.4376
CAM220202067285 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO DZITBALCHE, 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE DZITBALCHE RUMBO A BACABCHEN | -90.0215 | 20.2623
CAM220202067300 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | TERRACERÍA TRAMO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 780 PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHIN | -89.5546 | 19.3768
CAM220202067346 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | RANCHERIA YAXCHÉ AKAL, 24623 YAXCHÉ AKAL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS Y ALUMINIOS H | -89.7043 | 19.8172
CAM220202067355 | Campeche | Carmen | La Nueva Esperanza | EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 24117 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMER | -91.121 | 18.4897
CAM220202067364 | Campeche | Carmen | Quebrache | EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO A 3 MIN 11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CHAMPOTÓ | -91.2064 | 18.2989
CAM220202067387 | Campeche | Carmen | 4 Hermanos | RANCHERIA TRES VALLES, 24324 HERMANOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CHAMPOT | -91.6299 | 18.0297
CAM220202067508 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29 COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA AVANZAREMOS SOBRE LA C.15 UNA DISTANCIA DE 56M PAR LUEGO GIRAR A LA IZQ | -91.0365 | 18.1819
CAM220202067753 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 TRAMO ESCARCEGA CHAMPOTON RUMBO A CHAMPOTON | -90.7466 | 18.6363
CAM220202067757 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 83 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA MEX-186 ESCARCEGA-VILLAHERMOSA Y , SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 2 | -90.7618 | 18.6074
CAM220202067911 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y | -90.1356 | 18.63
CAM220202067954 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 11 COLONIA ASERRADERO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON TOMANDO LA AV LUIS DONALDO COLOSIO LLEGANDO A LA CALLE 9 TOMANDO A LA IZQUIERDA | -90.7283 | 19.3413
CAM220202068041 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUENTRA | -89.9239 | 18.5404
CAM220202068050 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CALLE 4 PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 3 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZARE | -90.7695 | 18.5239
CAM220202068062 | Campeche | Escárcega | Centenario | EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y | -90.2879 | 18.6516
CAM220202068084 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 42-B COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63-A Y CALLE 63-B, CALLE 44-B PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 98M PARA L | -90.7495 | 18.614
CAM220202068163 | Campeche | Escárcega | Matamoros | EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 8.5KM PARA LLEG | -90.6424 | 18.5859
CAM220202068185 | Campeche | Escárcega | Silvituc | EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA | -90.271 | 18.6438
CAM220202068187 | Campeche | Escárcega | Haro | EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DITANCIA DE 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA E | -90.7909 | 18.4453
CAM220202068201 | Campeche | Calakmul | Concepción | EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M Y GIRAMOS A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA | -90.1344 | 18.6199
CAM220202068204 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | CALLE HIDALGO RANCHERIA PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE HEROES, CALLE ITURBIDE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIM | -89.6767 | 18.5243
CAM220202068244 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 24 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 31 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS 550M PASANDO POR FERRETERIA SAN ROQUE NOVEDADES ISIS CA | -90.055 | 20.3263
CAM220202068328 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 10 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA TOMANDO LA MIMA CARRETERA PERO AHOR | -90.1531 | 19.8235
CAM220202068366 | Campeche | Champotón | Champotón | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA 35 Y CALLE 27, CALLE CERRADA DE MICROONDAS SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERA | -90.7274 | 19.3281
CAM220202068465 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD AL | -90.6361 | 18.8852
CAM220202086517 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM220202086540 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | CALLE NINGUNO, 50, CHUNCHINTOK, C.P. 24613 | -89.5808 | 19.3603
CAM220202086620 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202086826 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202088647 | Campeche | Palizada | Paso de los Caballos | PASO DE LOS CABALLOS KM 156+000 AL KM 32+000 PALIZADA | -91.9921 | 18.0526
CAM220202089072 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | COLONIA CAMINO REAL CALLE 10 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | -90.5151 | 19.8588
CAM220202100153 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5208 | 19.8123
CAM200301714503 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén De Rejón | CALLE 12 O HIDALGO, 0, CENTRO, C.P. 24620 | -89.7474 | 20.0072
CAM200301714504 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6672 | 18.0719
CAM200401875016 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.546 | 18.1897
CAM200401875024 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875025 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800 | -90.1381 | 20.1731
CAM200401875029 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM200401875033 | Campeche | Carmen | Calax | CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310 | -91.2758 | 18.8569
CAM200401875048 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM210201938343 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201 | -92.095 | 18.335
CAM210201938582 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364 | -90.8102 | 18.8265
CAM210201938586 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE SAN ANGEL (ENTRE HERMANOS), 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0909 | 18.2536
CAM210201938589 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0789 | 18.2584
CAM210302000495 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 7, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24902 | -90.0516 | 20.3737
CAM210302000512 | Campeche | Champotón | Ulumal | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.6233 | 19.2725
CAM210302000554 | Campeche | Champotón | Arellano | CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, C.P. 24420 | -90.4628 | 19.3769
CAM210302000576 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | CALLE LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.0256 | 18.3947
CAM210302000582 | Campeche | Candelaria | Laguna la Perdida | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328 | -90.5764 | 18.0319
CAM210402052920 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.3068 | 18.3875
CAM210402052922 | Campeche | Champotón | Arellano | CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, C.P. 24420 | -90.4628 | 19.3769
CAM210402052925 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | CALLE NINGUNO, 0, PLAN DE AYALA, C.P. 24313 | -90.9292 | 18.7767
CAM210402052930 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10, 357, CENTRO, C.P. 24000 | -90.5379 | 19.844
CAM220102064358 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Jabal, 24370 Sabancuy, Carmen, Camp. | -91.1882 | 18.9695
CAM220102064443 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220102064454 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220102064460 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5402 | 19.8445
CAM220102064516 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220102064521 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220202066933 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | RANCHERIA BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL OESTE SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 59M PARA LUE | -89.322 | 18.9303
CAM220202067123 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACI | -89.165 | 18.8224
CAM220202067160 | Campeche | Calkiní | Concepción | CALLE 14 PUEBLO CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23-A Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO | -90.1814 | 20.3187
CAM220202067248 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 12 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOBA PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS SOB | -90.7187 | 19.3407
CAM220202067253 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 16 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVANZAMOS UNA D | -90.5281 | 19.0993
CAM220202067356 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE EL | -90.9671 | 18.7403
CAM220202067494 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 8 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 6 PARTIENDO RUTA DESDE EL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 15 Y AVANZAMOS 400M PASANDO POR DUNOSUSA HASTA L | -91.0432 | 18.1904
CAM220202067559 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA AL CALLE 20 DIRECCIÓN A AL SECUNDARIA FEDERAL SE INCORPORA A LA AVENIDA PROLONGACIÓN CALLE 20 Y AL FI | -90.1169 | 20.2033
CAM220202067719 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | CALLE CUMPICH - DZOTCHEN EJIDO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN POR LA CALLE 9 HASTA CRUZAR LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA Y SE TOMA LA C | -89.9722 | 20.1866
CAM220202067720 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 17 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18A, CALLE 15 SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO LA OBRA SE TOMA LA CALLE 18 SE AVANZA UNA CUADRA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 17 | -91.0462 | 18.1842
CAM220202068055 | Campeche | Escárcega | Haro | EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DITANCIA DE 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA E | -90.7917 | 18.4401
CAM220202068056 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN DE | -90.3832 | 18.6219
CAM220202068066 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CALLE CARRETERA CENTENARIO LUBNA EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUI | -90.2679 | 18.6394
CAM220202068199 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 41 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN | -90.7394 | 18.6011
CAM220202068208 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO | -89.5995 | 18.5295
CAM220202068242 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 24-A PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA C | -90.0517 | 20.3175
CAM220202068261 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA EL ACCESO A XMABEN Y DE AHÍ SE TOMA LA CARRETERA XMABEN CHANCHEN SE AVANZA 9.700 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD. | -89.2623 | 19.2089
CAM220202068279 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 9 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 11 SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN SE TOMA RAMAL RUMBO A VICENTE GUERRERO AVANZANDO 19.400 KM Y SE LLEGA A | -89.6006 | 19.5806
CAM220202068310 | Campeche | Tenabo | Kankí | PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 19 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHEMERIDA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL TENABO KANKI SE AVANZA 17 | -90.1192 | 19.988
CAM220202068379 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 12 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZ | -90.5269 | 19.0926
CAM220202068381 | Campeche | Champotón | Punta Xen | EJIDO PUNTA XEN, 24410 PUNTA XEN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN CAMPECHE PASANDO LA LOCALIDAD DE VILLAMAR A 9.1 KM SE | -90.9025 | 19.1794
CAM220202086516 | Campeche | Campeche | Chiná | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4953 | 19.7693
CAM220202086528 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JUAN DE LA BARRERA, 9, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030 | -90.5396 | 19.8448
CAM220202086854 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202086859 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202088271 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Ejército Mexicano, Av. Héroes de Nacozari y Av. Colosio, entre Av. Gobernadores, Barrio de Sta Ana, 24050 Campeche, Camp. | -90.5171 | 19.8407
CAM220202089043 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220202089078 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA EJERCITO MEXICANO CÓDIGO POSTAL 24050 | -90.5175 | 19.8408
CAM220202099671 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220202100172 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5208 | 19.8123
CAM200301714468 | Campeche | Carmen | El Triunfo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.2299 | 18.2492
CAM200301714474 | Campeche | Champotón | San Antonio Del Río | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.5542 | 19.3219
CAM200301714486 | Campeche | Palizada | San Juan | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0655 | 18.3332
CAM200301714517 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0894 | 18.525
CAM200301714519 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000 | -90.2357 | 20.4379
CAM200401875031 | Campeche | Campeche | Imí | CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4736 | 19.8757
CAM200401875039 | Campeche | Escárcega | La Asunción | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364 | -90.8208 | 18.6892
CAM200401875040 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373 | -90.2083 | 18.4814
CAM200401875041 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 16, 0, SAN GERONIMO, C.P. 24810 | -90.1752 | 20.1377
CAM210201893059 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | RANCHERIA , 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DEL PUEBLO Y SE CONTINUA POR LA CARRETERA DIRECCIÓN GU | -89.2787 | 18.173
CAM210201938336 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4519 | 18.2219
CAM210201938342 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1796 | 18.2145
CAM210201938349 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24419 | -90.7426 | 18.8047
CAM210201938361 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.2267 | 17.9596
CAM210201938581 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373 | -90.271 | 18.5005
CAM210302000514 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5396 | 19.8448
CAM210302000564 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4527 | 18.2313
CAM210302000581 | Campeche | Campeche | Uayamón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530 | -90.421 | 19.657
CAM210302000583 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE TAMARINDO, 0, CHECUBUL, C.P. 24313 | -91.0121 | 18.8248
CAM210402054131 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | C. 10 357, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.54 | 19.8437
CAM210402054136 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Miguel Alemán 911, Área Ah-Kim-Pech, 24014 San Francisco De Campeche, Camp., México | -90.53 | 19.8506
CAM220102063945 | Campeche | Campeche |  | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8141
CAM220102064156 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES | -90.5223 | 19.8141
CAM220102064450 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220102065446 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LOPEZ PORTILLO NUM 15 | -90.53 | 19.81
CAM220202067115 | Campeche | Calakmul | El Refugio | EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA DERECHA EN | -89.373 | 18.802
CAM220202067130 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | RANCHERIA UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CAR | -89.2898 | 18.8104
CAM220202067220 | Campeche | Calkiní | Santa María | EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO DOBLAR A LA DER | -90.246 | 20.3737
CAM220202067276 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 1 COLONIA SANTA CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 16 EMPEZAMOS NUESTRA RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYPAPLAYA UBICADO SOBRE LA CALLE 18 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA | -90.6894 | 19.6503
CAM220202067302 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 139 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUROESTE A 8139 METROS EN EL | -90.2147 | 19.4805
CAM220202067348 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 22 COLONIA GUADALUPE, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA UMAN HOPELCHEN Y CALLE 11, CALLE 20 DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA | -89.7387 | 20.0054
CAM220202067397 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | RANCHERIA VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CH | -91.6598 | 18.0426
CAM220202067415 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28 COLONIA FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 700M PARA LUEGO G | -90.7244 | 18.6034
CAM220202067608 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA JUAREZ COLONIA PETROLERA, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA AVIACION, CALLE 50 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CALLE 22 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 SE DOBLA A | -91.8202 | 18.6468
CAM220202067731 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 RAMAL A CANDEALRIA RUMBO AL TRAMO VILLAHER | -91.1009 | 18.2767
CAM220202067739 | Campeche | Candelaria | Monclova | CALLE ESTADO DE MEXICO - MONCLOVA EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 26.40 | -90.8223 | 18.0564
CAM220202067750 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 44 COLONIA CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 19, CALLE 46 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA IZQUIERDA SE SIGUE | -90.727 | 18.6125
CAM220202067867 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | CALLE XPUJIL - DZIBALCHÉN EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 45.900 KM RUMBO A D | -89.3516 | 18.8934
CAM220202067883 | Campeche | Calakmul | La Lucha | CALLE CAOBAS - ARROYO NEGRO EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 ESCARCEGA CHETUMAL RUMBO A CHETUMAL SE AVANZA 23.300 K | -89.1882 | 18.3069
CAM220202067889 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -90.5396 | 19.8448
CAM220202067946 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 16 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 45 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON EN EL LIMITE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE TOMA LA AVENIDA LUIS DONA | -90.7343 | 19.3258
CAM220202068044 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE 2 COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE LA MUÑECA, CALLE PECHAL PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA Y AVANZAMOS 94M PARA LUEGOP DOBLAR A LA DERECHA CON DIRECC | -89.3944 | 18.5031
CAM220202068061 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA C | -90.8563 | 18.3598
CAM220202068112 | Campeche | Escárcega | Centenario | COLONIA CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CENTENARIO Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQU | -90.2834 | 18.6536
CAM220202068215 | Campeche | Calakmul | Xpujil | PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 94M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM269 Y AVANZAR 500M PARA | -89.4017 | 18.5008
CAM220202068217 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN | -89.4431 | 18.5108
CAM220202068243 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO EN LA C.20 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEDO DOBLAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVANZ | -90.043 | 20.3178
CAM220202068265 | Campeche | Hopelchén | Ukum | PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 KM LLEGANDO AL E.C. ACCESO A LA LOCALIDAD Y SE DOBLA | -89.3359 | 19.2419
CAM220202068285 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE 39 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 37 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO HOPELCHEN DZIBALCHEN RUMBO A XPUJIL AVANZANDO 41.1 | -89.7385 | 19.4551
CAM220202068293 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 28A COLONIA HOPELCHEN CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE TAMARINDO Y , SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CAMPECHECHENCOLLI SE CONTINUA POR | -89.848 | 19.7545
CAM220202068330 | Campeche | Tenabo | Xkuncheil | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE ZACATECAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHEMERIDA RU | -90.3463 | 19.9544
CAM220202068382 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETE | -90.7158 | 18.9629
CAM220202086521 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 20, 0, SAN FELIPE, C.P. 24920 | -90.0538 | 20.3283
CAM220202086523 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 3-B, 0, LA CRUZ, C.P. 24400 | -90.7192 | 19.3449
CAM220202086538 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -89.7042 | 19.8181
CAM220202086858 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202087927 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 53 SIN NUMERO , ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, CP 24040 | -90.5338 | 19.843
CAM220202089082 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | carretera federal 180 | -92.2225 | 18.6142
CAM220202089500 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 55 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA CENTRO CODIGO POSTAL 24000 | -90.537 | 19.8459
CAM220202099212 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220202099844 | Campeche | Champotón |  | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220202099886 | Campeche | Champotón |  | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220202100169 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5208 | 19.8123
CAM210201893082 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 10 COLONIA MIRADOR I, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 33, PARA LLEGAR EL TRAMO SE ACCESA POR LA CALLE 35 CRUCE CON LA AV LUIS DONALDO COLOCIO DONDE SE UBICA AL ARROCERA SE TOMA LA CALLE 35 | -90.7193 | 19.3339
CAM210201940150 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Vicente Guerrero, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México | -92.2201 | 18.6126
CAM210302000545 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE NINGUNO, 55, JUSTO SIERRA, C.P. 24114 | -91.8273 | 18.6599
CAM210402052865 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PUERTO DEL CARMEN, 0, RENOVACION II, C.P. 24155 | -91.8364 | 18.6378
CAM220202086519 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 67-C, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040 | -90.5403 | 19.8429
CAM200301714493 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | CALLE NINGUNO, 0, EL MACHETAZO, C.P. 24336 | -91.1994 | 18.0214
CAM200301714500 | Campeche | Candelaria | Flor De Chiapas | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347 | -90.605 | 17.8867
CAM200301714509 | Campeche | Palizada | Tila | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.055 | 18.2269
CAM210302000534 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo (El Sacrificio) | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.3769 | 17.9992
CAM210302000536 | Campeche | Champotón | Xkeulil | CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464 | -90.6281 | 19.6286
CAM210402052849 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE CARMEN, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -91.5115 | 18.2117
CAM210402052860 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7305 | 19.3412
CAM210402052861 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM210402052887 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 39, 0, LA CRUZ, C.P. 24400 | -90.7198 | 19.3451
CAM220202093946 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | el carmen | -91.4974 | 18.7688
CAM200301714497 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE NINGUNO, 0, EL JUNCAL, C.P. 24207 | -91.8647 | 18.0417
CAM210402052859 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24478 | -90.2575 | 18.5813
CAM210402052866 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155 | -91.8364 | 18.6378
CAM210402052917 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090 | -90.5317 | 19.8257
CAM200401875030 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026 | -90.5396 | 19.8448
CAM210402052898 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM220102063615 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE ABEJON, 0, MIGUEL DE LA MADRID, C.P. 24186 | -91.8364 | 18.6378
CAM220102063616 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE VICENTE GUERRERO, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -91.1805 | 18.9746
CAM220202089066 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REPUBLICA COLONIA SANTA ANA | -90.5302 | 19.8401
CAM200101702413 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM200301714482 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6602
CAM210302000525 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 5, 108, FATIMA, C.P. 24902 | -90.0523 | 20.38
CAM210302000553 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO, 0, NUEVO PROGRESO, C.P. 24325 | -92.2922 | 18.6225
CAM210402052897 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM200301714498 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE GONZALO CHAN CANUL, 0, NINGUNO, C.P. 2407 | -91.8642 | 18.0412
CAM210201940138 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Calle 11 de Septiembre 134, Nuevo Progreso, 24325 Nuevo Progreso, Camp., México | -92.2918 | 18.6233
CAM210402052863 | Campeche | Candelaria | Candelaria | AVENIDA 1 DE JULIO, 0, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM210402059158 | Campeche | Calakmul | Xpujil | GJC2+4W Xpujil, Camp., México | -89.3977 | 18.5203
CAM200301714477 | Campeche | Palizada | San Agustín | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1106 | 18.2569
CAM200301714510 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | CALLE CARRETERA FEDERAL KM. 69, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24410 | -90.731 | 19.219
CAM200401875014 | Campeche | Palizada | La Toza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.133 | 18.1709
CAM200401875032 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CUIDAD UNIVERSITARIA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM210201942014 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | San Diego 471, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México | -92.2258 | 18.6184
CAM210402052852 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE BOQUERON DEL PALMAR, 0, BOQUERON DEL PALMAR, C.P. 24116 | -91.8364 | 18.6378
CAM220102064743 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén [Centro de Rehabilitación Social] | CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL, SAN FRANCISCO KOBÉN, MPIO. DE CAMPECHE | -90.4214 | 19.91
CAM220102064750 | Campeche | Calakmul | Xpujil | ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL | -89.3951 | 18.5013

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM200301714470 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714472 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2020 | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768176.59 | 768176.59
CAM200301714475 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-012-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 850389.09 | 850389.09
CAM200301714478 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-015-2020 | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2864366.83 | 2864366.83
CAM200301714479 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020 | CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 778567.26 | 778567.26
CAM200401875022 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-067-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 516395.74 | 516395.74
CAM200401875027 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875034 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1130146.27 | 1130146.27
CAM200401875047 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1982630.76 | 1982630.76
CAM210101885934 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021 | MARTHA ELENA LEAL SOSA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 686316.6 | 686316.6
CAM210201938340 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-040-2021 | CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 579610 | 579610.0
CAM210201938345 | Obra | INIFFEC-OP-FAMR-PF-009-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 653248.19 | 653248.19
CAM210201938350 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-019-2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 531702.84 | 531702.84
CAM210201938583 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-007-2021 | JUAN MANUEL GUTIERRES CUEVAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 697020.27 | 697020.27
CAM210302000531 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-081-2021 | ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 998785.51 | 998785.51
CAM210302000537 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-098-2021 | SISTEMAS CLIMATIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1397552.9 | 1397552.9
CAM210302000569 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-020-2021 | RICARDO LOPEZ BLANCO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849738.37 | 849738.37
CAM210302000577 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-028-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 680753.93 | 680753.93
CAM210302000578 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-029-2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1420508.45 | 1420508.45
CAM210302000580 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 843708.15 | 843708.15
CAM210402052900 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-185-2021 | GRUPO IDEST, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 596501.93 | 596501.93
CAM210402052923 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 845727.46 | 845727.46
CAM220202067278 | Obra | SDA/INV/FISE/008/2022 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2679730.87 | 2679730.87
CAM220202067291 | Obra | SDA/INV/FISE/002/2022 | SUSICA CONSTRUCCIONES | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2487414.32 | 2487414.32
CAM220202067294 | Obra | SDA/INV/FISE/009/2022 | Pluvial del Golfo, S.A. DE C.V | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1438486.19 | 1438486.19
CAM220202067344 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-11 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 59862.77 | 59862.77
CAM220202067392 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-14 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 115687.09 | 115687.09
CAM220202086518 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-004-1-2022 | ROCAR SUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 139191.04 | 139191.04
CAM220202086522 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-007-2022 | COLOSO INGENIERA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 428000 | 428000.0
CAM220202086527 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-019-2022 | GRUPO EVOLUCIONARQ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 840366.16 | 840366.16
CAM220202086532 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-014-2022 | LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2710727.8 | 2710727.8
CAM200301714464 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-001-2020 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 761812.75 | 761812.75
CAM200301714480 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714507 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-044-2020 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 618391.28 | 618391.28
CAM200401875036 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-081-2020 | SERGIO ALBERTO CRUZ ANGULO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2062039.34 | 2062039.34
CAM200401875037 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-082-2020 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1063003.94 | 1063003.94
CAM200401875046 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-091-2020 | COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1040029.82 | 1040029.82
CAM210101885935 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 544218.72 | 544218.72
CAM210201938339 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-038-2021 | ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 899441.67 | 899441.67
CAM210201938590 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-014-2021 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 758302.36 | 758302.36
CAM210201940899 | Obra | LO-904012996-E40-2021 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL SURESTE DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 6529893.47 | 6529893.47
CAM210301949280 | Obra | DZB_OPDUMA_FISE_IR_003/2021 | CAL-KIM ENTERPRISE S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE | 1704180.42 | 1704180.42
CAM210302000528 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-067-2021 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1195905.49 | 1195905.49
CAM210302000546 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-070-2021 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2589984.8 | 2589984.8
CAM210302000566 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-017-2021 | CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 913040.19 | 913040.19
CAM210302000574 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-025-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1091203.2 | 1091203.2
CAM210302000575 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1176922.89 | 1176922.89
CAM210402052893 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-181-2021 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LA UNION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 397686.81 | 397686.81
CAM210402052901 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-185-1-2021 | GRUPO IDEST, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 246408.65 | 246408.65
CAM210402052921 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1296437.95 | 1296437.95
CAM210402052926 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 926588.6 | 926588.6
CAM210402052931 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-048-2021 | JUAN MANUEL GUTIERRES CUEVAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1348412.2 | 1348412.2
CAM220202067108 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-2 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 141065.98 | 141065.98
CAM220202067223 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-2 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 253314.18 | 253314.18
CAM220202067299 | Obra | SDA/INV/FISE/003/2022 | MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2339727.39 | 2339727.39
CAM220202067325 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-9 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 42179.05 | 42179.05
CAM220202067349 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-8-2 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 9738.53 | 9738.53
CAM220202067353 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-4 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 128528.79 | 128528.79
CAM220202067357 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-8 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 253738.37 | 253738.37
CAM220202067420 | Obra | CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-4 | PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V. | CODESVI | 110225.62 | 110225.62
CAM220202067532 | Obra | CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-3 | CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 237748.36 | 237748.36
CAM220202067554 | Obra | CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-2 | CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | CODESVI | 593083.52 | 593083.52
CAM220202086525 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-017-2022 | INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1009898.97 | 1009898.97
CAM220202086541 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 847111.68 | 847111.68
CAM200301714471 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-008-2020 | KARIME SUJEY PRESUEL PAAT | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849876.2 | 849876.2
CAM200301714490 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020 | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714501 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714518 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-055-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 763139.22 | 763139.22
CAM200401875019 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-062-2020 | VICTOR MANUEL BURGOS PECH | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1346953.52 | 1346953.52
CAM200401875026 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875035 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020 | RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1491007.53 | 1491007.53
CAM200401875038 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-083-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1236858.31 | 1236858.31
CAM210201938584 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 832811.41 | 832811.41
CAM210201938585 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 705399.61 | 705399.61
CAM210302000516 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-055-2021 | PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2264042.83 | 2264042.83
CAM210302000567 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-018-2021 | GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 432685.12 | 432685.12
CAM210302000568 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021 | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 425987.86 | 425987.86
CAM210302000571 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210402052924 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-041-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1091013.66 | 1091013.66
CAM210402052932 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-049-2021 | CONSTRUCTORA JORALI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 531092.81 | 531092.81
CAM210402055588 | Obra | IO-904012996-E94-2021 | YOSEKS S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1335185.2 | 1335185.2
CAM220202067116 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-5 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 160515.01 | 160515.01
CAM220202067176 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-3 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 105517.54 | 105517.54
CAM220202067277 | Obra | SDA/INV/FISE/005/2022 | MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1708324.01 | 1708324.01
CAM220202067286 | Obra | SDA/INV/FISE/010/2022 | APROVISIONAMIENTOS MARITIMOS Y PETROLEROS, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2637998.69 | 2637998.69
CAM220202067332 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-10 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 52190.55 | 52190.55
CAM220202067371 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-11-1 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 145091.14 | 145091.14
CAM220202067398 | Obra | CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-1 | PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V. | CODESVI | 265552.48 | 265552.48
CAM220202067521 | Obra | CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-2-1 | CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 786322.21 | 786322.21
CAM220202068477 | Administración directa | 117676 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 880000 | 880000.0
CAM220202086529 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-008-2022 | LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1182253.07 | 1182253.07
CAM220202086530 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-010-2022 | JULIO CISNIEGAS TORRES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 974132.4 | 974132.4
CAM220202086534 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-016-2022 | JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 5855016.22 | 5855016.22
CAM220202086535 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-001-2022 | MJ GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 756271.4 | 756271.4
CAM220202086537 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2022 | GRUPO CESMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 95799.99 | 95799.99
CAM200301714502 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-039-2020 | CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518180.27 | 518180.27
CAM200401875008 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-013-2020 | MECIT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7254150.23 | 7254150.23
CAM200401875011 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-025-2020 | MECIT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 9975032.81 | 9975032.81
CAM200401875015 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-058-2020 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 236356.88 | 236356.88
CAM200401875020 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020 | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875023 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875028 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-073-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1440801.06 | 1440801.06
CAM200401875045 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020 | M.J. GARCIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1906211.05 | 1906211.05
CAM210201938352 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-023-2021 | BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 548331.94 | 548331.94
CAM210201938357 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-033-2021 | JUAN JOSE PAVON SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1385743.62 | 1385743.62
CAM210302000496 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-088-2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 522854.72 | 522854.72
CAM210302000522 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-065-2021 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1195563.28 | 1195563.28
CAM210302000555 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-084-2021 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 916920.12 | 916920.12
CAM210302000565 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-016-2021 | LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849610.2 | 849610.2
CAM210402052927 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-044-2021 | LA TORRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 921078.58 | 921078.58
CAM220202067120 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-6 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 185037.43 | 185037.43
CAM220202067125 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-8 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 24235.65 | 24235.65
CAM220202067143 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-10-2 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 15409.37 | 15409.37
CAM220202067252 | Obra | CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-2-1 | MCARQUING S. DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 450003.16 | 450003.16
CAM220202067304 | Obra | SDA/INV/FISE/001/2022 | CARLOS BALANZATEGUI LOPEZ | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2742002.32 | 2742002.32
CAM220202067352 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-3 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 41807.03 | 41807.03
CAM220202067354 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-5 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 8238.34 | 8238.34
CAM220202067359 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-9 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 127050.18 | 127050.18
CAM220202067384 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-11-2 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 7105.77 | 7105.77
CAM220202067409 | Obra | CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-3-1 | PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V. | CODESVI | 72515.3 | 72515.3
CAM220202067514 | Obra | CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-1-1 | CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 1130065.19 | 1130065.19
CAM220202067519 | Obra | CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-1-2 | CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 61191.2 | 61191.2
CAM220202067528 | Obra | CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-2-2 | CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 45037.85 | 45037.85
CAM220202067551 | Obra | CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-1 | CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | CODESVI | 771343.19 | 771343.19
CAM220202086520 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-006-2022 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 365861.95 | 365861.95
CAM220202086526 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-018-2022 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 888802.23 | 888802.23
CAM220202086531 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-012-2022 | JOSE LUIS NAAL CACH | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 781113.83 | 781113.83
CAM220202086536 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2022 | PERFORACION OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 724254.67 | 724254.67
CAM200301714466 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2020 | RICARDO LOPEZ BLANCO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 765087.7 | 765087.7
CAM200301714467 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714469 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2020 | CONSTRUCCIONES EVERGREEN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 751997.93 | 751997.93
CAM200301714473 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2020 | EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768241.02 | 768241.02
CAM200301714491 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714496 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020 | PLISCOM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714516 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 762316.39 | 762316.39
CAM200401875021 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-066-2020 | RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2496507.11 | 2496507.11
CAM200401875049 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-092-2020 | CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 943751.16 | 943751.16
CAM210201938588 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-012-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768337.23 | 768337.23
CAM210201940783 | Administración directa | 101281 |  | SEDUOPI | 310000 | 310000.0
CAM210301949274 | Obra | HAH_DOP_FISE_27/2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELADO | H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN | 2343749.02 | 2343749.02
CAM210302000506 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-110-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 788925.29 | 788925.29
CAM210302000509 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-057-2021 | CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 957933.81 | 957933.81
CAM210302000517 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-056-2021 | COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2594219.35 | 2594219.35
CAM210302000529 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-069-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1015457.99 | 1015457.99
CAM210302000542 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-114-2021 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1986471.87 | 1986471.87
CAM210302000570 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 985831.09 | 985831.09
CAM210302000579 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 845197.05 | 845197.05
CAM210302000584 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-035-2021 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 931626.21 | 931626.21
CAM210402052919 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-036-2021 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1055176.89 | 1055176.89
CAM210402052928 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1055803.97 | 1055803.97
CAM210402052929 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021 | MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1176315.57 | 1176315.57
CAM220202067228 | Obra | CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-1-1 | MCARQUING S. DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 195980.48 | 195980.48
CAM220202067350 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-1 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 71274.3 | 71274.3
CAM220202067351 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-2 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 79792.75 | 79792.75
CAM220202067406 | Obra | CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-2 | PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V. | CODESVI | 434826.27 | 434826.27
CAM220202068237 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-6 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 115192.96 | 115192.96
CAM220202086524 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-011-2022 | MATERIALES, OBRA Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 719788.06 | 719788.06
CAM220202086533 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-015-2022 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2797647.49 | 2797647.49
CAM220202086539 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022 | GRUPO CESMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 348774.64 | 348774.64
CAM200301714489 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714513 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020 | CARLOS FRANCISCO UC SIERRA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849149.52 | 849149.52
CAM200401875017 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020 | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875018 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1260860.4 | 1260860.4
CAM200401875042 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-087-2020 | CARLOS PADILLA RAMIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 777805.52 | 777805.52
CAM210101885932 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-001-2021 | MARTHA ELENA LEAL SOSA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600722.7 | 600722.7
CAM210101885933 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 599879.66 | 599879.66
CAM210201938341 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-042-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1387605.66 | 1387605.66
CAM210201938366 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-048-2021 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1342523.85 | 1342523.85
CAM210201938587 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 455203.24 | 455203.24
CAM210302000519 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-062-2021 | PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1440054.82 | 1440054.82
CAM210302000539 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-099-2021 | PABLO OJEDA TRUJEQUE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1318607.03 | 1318607.03
CAM210302000572 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 847803.24 | 847803.24
CAM210302000573 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-024-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 848877.2 | 848877.2
CAM210402052889 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-166-2021 | SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 380482.23 | 380482.23
CAM220202067114 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-3 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 158159.68 | 158159.68
CAM220202067136 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-10-1 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 114733.9 | 114733.9
CAM220202067218 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-4 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 68061.23 | 68061.23
CAM220202067285 | Obra | SDA/INV/FISE/007/2022 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1676791.06 | 1676791.06
CAM220202067300 | Obra | SDA/INV/FISE/004/2022 | MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1143859.85 | 1143859.85
CAM220202067346 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-12 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 161590.63 | 161590.63
CAM220202067355 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-6 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 79838.14 | 79838.14
CAM220202067364 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-10 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 58890.11 | 58890.11
CAM220202067387 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-13 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 29989.92 | 29989.92
CAM220202067508 | Obra | CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-5-2 | PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V. | CODESVI | 46626.01 | 46626.01
CAM220202068244 | Obra | CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-4 | CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | CODESVI | 810522.22 | 810522.22
CAM220202068465 | Administración directa | 117675 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2640000 | 2640000.0
CAM220202086517 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-004-2022 | ROCAR SUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 449379.27 | 449379.27
CAM220202086540 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2022 | INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 741733.44 | 741733.44
CAM220202088647 | Obra | IO-904012996-E1-2022 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | SEDETUOP | 3424436.17 | 3424436.17
CAM200301714503 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-040-2020 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 680711.95 | 680711.95
CAM200301714504 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 682503.95 | 682503.95
CAM200401875016 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875024 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875025 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875029 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1099560.78 | 1099560.78
CAM200401875033 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 803073.03 | 803073.03
CAM200401875048 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020 | FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4166278.56 | 4166278.56
CAM210201938343 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-046-2021 | INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 749483.66 | 749483.66
CAM210201938582 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 705893.33 | 705893.33
CAM210201938586 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-010-2021 | MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1224912.46 | 1224912.46
CAM210201938589 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 749903.16 | 749903.16
CAM210302000495 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-ES-108-2021 | COMPAÑÍA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1540242.29 | 1540242.29
CAM210302000512 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-034-2021 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA VICTORIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 986306.51 | 986306.51
CAM210302000554 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-097-1-2021 | GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 301628.78 | 301628.78
CAM210302000576 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1257715.48 | 1257715.48
CAM210302000582 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 850806.43 | 850806.43
CAM210402052920 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-037-2021 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 848186.65 | 848186.65
CAM210402052922 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-039-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 928701.07 | 928701.07
CAM210402052925 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-042-2021 | LA TORRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1084756.6 | 1084756.6
CAM210402052930 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-047-2021 | PERLA ALEJANDRA JIMENEZ RIOS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 239203.62 | 239203.62
CAM220202066933 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-1 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 81155.75 | 81155.75
CAM220202067123 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-7 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 144566.67 | 144566.67
CAM220202067160 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-1 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 49519.63 | 49519.63
CAM220202067248 | Obra | CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-1-2 | MCARQUING S. DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 345279.07 | 345279.07
CAM220202067253 | Obra | CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-2-2 | MCARQUING S. DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 92165.96 | 92165.96
CAM220202067356 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-7 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 127753.89 | 127753.89
CAM220202067494 | Obra | CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-5-1 | PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V. | CODESVI | 1058376.68 | 1058376.68
CAM220202067559 | Obra | CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-3 | CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | CODESVI | 522546.85 | 522546.85
CAM220202068242 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-7-1 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 192277.59 | 192277.59
CAM220202086516 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-003-2022 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 953346.71 | 953346.71
CAM220202086528 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-013-2022 | JULIO CISNIEGAS TORRES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2737821.15 | 2737821.15
CAM200301714468 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2020 | SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768910.55 | 768910.55
CAM200301714474 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-010-2020 | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768184.76 | 768184.76
CAM200301714486 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2020 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 770903.97 | 770903.97
CAM200301714517 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 844457.12 | 844457.12
CAM200301714519 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875031 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-076-2020 | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 914674.72 | 914674.72
CAM200401875039 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-084-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849419.15 | 849419.15
CAM200401875040 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-085-2020 | CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 877953.68 | 877953.68
CAM200401875041 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-086-2020 | CARLOS PADILLA RAMIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 816583.77 | 816583.77
CAM210201893059 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201938336 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-017-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 832743.87 | 832743.87
CAM210201938342 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-045-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 808673.28 | 808673.28
CAM210201938349 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-018-2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 526025.86 | 526025.86
CAM210201938361 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-039-2021 | CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 335100 | 335100.0
CAM210201938581 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 666526.33 | 666526.33
CAM210302000514 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-051-2021 | ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2794225.13 | 2794225.13
CAM210302000564 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-015-2021 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 932684.88 | 932684.88
CAM210302000581 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021 | WILLIAM JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518119.8 | 518119.8
CAM210302000583 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-034-2021 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1170542.16 | 1170542.16
CAM220202067115 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-4 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 81831.12 | 81831.12
CAM220202067130 | Obra | CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-9 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 144702.83 | 144702.83
CAM220202067220 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-5 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 92653.84 | 92653.84
CAM220202067276 | Obra | CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-3-1 | MCARQUING S. DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 696520.13 | 696520.13
CAM220202067302 | Obra | SDA/INV/FISE/006/2022 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1096009.85 | 1096009.85
CAM220202067348 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-8-1 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 214138.15 | 214138.15
CAM220202067397 | Obra | CODESVI FISE CARMEN 002 2022-15 | MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V. | CODESVI | 130691.37 | 130691.37
CAM220202067415 | Obra | CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-3-2 | PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V. | CODESVI | 231385.88 | 231385.88
CAM220202068243 | Obra | CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-7-2 | ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V. | CODESVI | 39434.95 | 39434.95
CAM220202086521 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-006-1-2022 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 99557.5 | 99557.5
CAM220202086523 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-009-2022 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 217916.92 | 217916.92
CAM220202086538 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-1-2022 | GRUPO CESMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 191715.31 | 191715.31
CAM220202089500 | Obra | AO-904012996-E3-2022 | HUMBERTO JOSE PENICHE ORTEGON | SEDETUOP | 938856.49 | 938856.49
CAM210201893082 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_001_001/2021 | FRAGUADO CONSTRUCCIONES CONSERVACIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 1997698.26 | 1997698.26
CAM210201940150 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/014/2021 | JULIO CESAR RODRÍGUEZ CRUZ | SEDUOPI | 1649695.67 | 1649695.67
CAM210302000545 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-104-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1037396.03 | 1037396.03
CAM210402052865 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-137-2021 | SUMINISTRO Y SERVICIOS PETROLEROS A CAMPOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2119431.6 | 2119431.6
CAM220202086519 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-005-2022 | INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 267539.55 | 267539.55
CAM200301714493 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-030-2020 | INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 865066.78 | 865066.78
CAM200301714500 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-037-2020 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518444.53 | 518444.53
CAM200301714509 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-046-2020 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 624587.64 | 624587.64
CAM210302000534 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-086-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 566121.77 | 566121.77
CAM210302000536 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-105-2021 | COMPAÑÍA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2076490.39 | 2076490.39
CAM210402052849 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-128-2021 | MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 500400.37 | 500400.37
CAM210402052860 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-134-2021 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1759981.65 | 1759981.65
CAM210402052861 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-136-2021 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1757320.13 | 1757320.13
CAM210402052887 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-154-1-2021 | CONSTRUCTORA TUN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 494180.27 | 494180.27
CAM220202093946 | Obra | CAPAE-CAM-FAFEF-OB-AO-06-2022-C | MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ | CAPAE | 2795241.85 | 2795241.85
CAM200301714497 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-034-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 692899.17 | 692899.17
CAM210402052859 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-130-2021 | GRUPO ARRENDADOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1881859.57 | 1881859.57
CAM210402052866 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-139-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1623233.88 | 1623233.88
CAM210402052917 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-184-2021 | LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 365934.04 | 365934.04
CAM200401875030 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-075-2020 | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1023703.77 | 1023703.77
CAM210402052898 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-182-2021 | WILLIAM ALBERTO OVALLE CRUZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 647339.86 | 647339.86
CAM220102063615 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-001-2022 | CONSTRUCTORA ELIMONAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 115937.39 | 115937.39
CAM220102063616 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-002-2022 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 125967.62 | 125967.62
CAM200101702413 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-ES-006-2020 | CONSTRUCTORA TUN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1399115.53 | 1399115.53
CAM200301714482 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-2020 | CURCONS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1244544.31 | 1244544.31
CAM210302000525 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-075-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 869582.66 | 869582.66
CAM210302000553 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-102-2021 | REPRESENTACIONES ALDO DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2337989.47 | 2337989.47
CAM210402052897 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-183-2021 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LA UNION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 576956.52 | 576956.52
CAM200301714498 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-035-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600211.93 | 600211.93
CAM210201940138 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/012/2021 | CRUZMAG CONSULTING GROUP, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2369754.33 | 2369754.33
CAM210402052863 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-135-2021 | CONSTRUCCION Y CONTROL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2891163.86 | 2891163.86
CAM200301714477 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-014-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 681980 | 681980.0
CAM200301714510 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-047-2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27 S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600960.39 | 600960.39
CAM200401875014 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-057-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 680567.63 | 680567.63
CAM200401875032 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-077-2020 | ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1031796.06 | 1031796.06
CAM210402052852 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-122-2021 | PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA LADIER MEXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1937233.7 | 1937233.7
CAM220102064743 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-03-2022-C | LUCERO DEL ALBA NOH LÓPEZ | CAPAE | 507269.69 | 507269.69
CAM220102064750 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-SERVOB-AO-04-2022-C | CIPRO, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V. | CAPAE | 807312.56 | 807312.56

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM200301714470 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65 | 760.65 | 100
CAM200301714472 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18 | 768.18 | 100
CAM200301714475 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 850.39 | 850.39 | 850.39 | 100
CAM200301714478 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2864.37 | 2864.37 | 2864.37 | 100
CAM200301714479 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57 | 778.57 | 100
CAM200401875022 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 516.4 | 516.4 | 516.4 | 100
CAM200401875027 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86 | 876.76 | 65.0001
CAM200401875034 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1130.15 | 1130.15 | 1130.15 | 100
CAM200401875047 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1982.63 | 1982.63 | 1883.5 | 95.0001
CAM210101885934 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32 | 583.37 | 84.9997
CAM210201938340 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 579.61 | 579.61 | 579.61 | 100
CAM210201938345 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 653.25 | 653.25 | 653.25 | 100
CAM210201938350 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 531.7 | 531.7 | 531.7 | 100
CAM210201938583 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 697.02 | 697.02 | 697.02 | 100
CAM210302000531 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 998.79 | 998.79 | 998.79 | 100
CAM210302000537 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1397.55 | 1397.55 | 1397.55 | 100
CAM210302000569 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 849.74 | 849.74 | 0 | 0
CAM210302000577 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 680.75 | 680.75 | 680.75 | 100
CAM210302000578 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1420.51 | 1420.51 | 1420.51 | 100
CAM210302000580 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 843.71 | 843.71 | 674.97 | 80.0002
CAM210402052900 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 596.5 | 596.5 | 465.27 | 78
CAM210402052923 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 845.72 | 845.72 | 338.29 | 40.0002
CAM220102064357 | 2022 | 2 | Equipamiento | 6 | 6 | 0 | 0
CAM220202067278 | 2022 | 2 | Metros lineales | 4800 | 4800 | 4085 | 85.1042
CAM220202067291 | 2022 | 2 | Metros lineales | 4500 | 4500 | 3825 | 85
CAM220202067294 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2600 | 2600 | 1300 | 50
CAM220202067344 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 132.76 | 132.76 | 0 | 0
CAM220202067392 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 256.89 | 256.89 | 0 | 0
CAM220202067727 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067736 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067810 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 0 | 0
CAM220202067813 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 0 | 0
CAM220202068158 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 132.84 | 132.84 | 0 | 0
CAM220202068197 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 246.87 | 246.87 | 0 | 0
CAM220202068212 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 293.79 | 293.79 | 0 | 0
CAM220202068289 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
CAM220202068380 | 2022 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 0 | 0
CAM220202068383 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202086518 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 139.19 | 139.19 | 125.17 | 89.9274
CAM220202086522 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 428 | 428 | 38.52 | 9
CAM220202086527 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 840.37 | 840.37 | 0 | 0
CAM220202086532 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2710.73 | 2710.73 | 894.54 | 33
CAM220202099747 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220202099789 | 2022 | 2 | Piezas | 34 | 34 | 0 | 0
CAM200301714464 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 761.81 | 761.81 | 761.81 | 100
CAM200301714480 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05 | 1345.05 | 100
CAM200301714507 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 618.39 | 618.39 | 618.39 | 100
CAM200401875036 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2062.04 | 2062.04 | 2062.04 | 100
CAM200401875037 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1063 | 1063 | 1063 | 100
CAM200401875046 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1040.03 | 1040.03 | 1040.03 | 100
CAM210101885935 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 544.22 | 544.22 | 544.22 | 100
CAM210201938339 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 899.44 | 899.44 | 899.44 | 100
CAM210201938590 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 758.3 | 758.3 | 758.3 | 100
CAM210201940899 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050 | 3645 | 90
CAM210301949280 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1522.03 | 1522.03 | 1522.03 | 100
CAM210302000528 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1195.91 | 1195.91 | 1195.91 | 100
CAM210302000546 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2589.98 | 2589.98 | 2589.98 | 100
CAM210302000566 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 913.04 | 913.04 | 913.04 | 100
CAM210302000574 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1091.2 | 1091.2 | 982.08 | 90
CAM210302000575 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1176.92 | 1176.92 | 1176.92 | 100
CAM210402052893 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 397.68 | 397.68 | 397.68 | 100
CAM210402052901 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 100
CAM210402052921 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1296.43 | 1296.43 | 388.93 | 30.0001
CAM210402052926 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 926.58 | 926.58 | 648.61 | 70.0004
CAM210402052931 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1348.41 | 1348.41 | 943.89 | 70.0002
CAM220102064378 | 2022 | 2 | Piezas | 27 | 0 | 0 | 0
CAM220102064425 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220102064444 | 2022 | 2 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
CAM220102064499 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM220102065453 | 2022 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220102065457 | 2022 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067108 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 314.74 | 314.74 | 314.74 | 100
CAM220202067223 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 562.39 | 562.39 | 0 | 0
CAM220202067299 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 2275 | 65
CAM220202067325 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 92.77 | 92.77 | 0 | 0
CAM220202067349 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 21.5 | 21.5 | 0 | 0
CAM220202067353 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 285.69 | 285.69 | 0 | 0
CAM220202067357 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 563.68 | 563.68 | 0 | 0
CAM220202067420 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 62.46 | 62.46 | 0 | 0
CAM220202067532 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 132.27 | 132.27 | 0 | 0
CAM220202067554 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 335.68 | 335.68 | 0 | 0
CAM220202067735 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067744 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1055.7 | 1055.7 | 0 | 0
CAM220202067844 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202067940 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
CAM220202068179 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 558.39 | 558.39 | 0 | 0
CAM220202068194 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 242.08 | 242.08 | 0 | 0
CAM220202068209 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 201.13 | 201.13 | 0 | 0
CAM220202068214 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 259.76 | 259.76 | 0 | 0
CAM220202068373 | 2022 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM220202068377 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202086454 | 2022 | 2 | Piezas | 460 | 460 | 0 | 0
CAM220202086525 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1009.9 | 1009.9 | 201.98 | 20
CAM220202086541 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 847.11 | 847.11 | 0 | 0
CAM220202086639 | 2022 | 2 | Piezas | 35 | 35 | 0 | 0
CAM220202088602 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 433.45 | 433.45 | 0 | 0
CAM220202088612 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5580 | 5580 | 0 | 0
CAM220202099816 | 2022 | 2 | Piezas | 138 | 138 | 0 | 0
CAM200301714471 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 849.88 | 849.88 | 849.88 | 100
CAM200301714490 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85 | 851.14 | 75.0002
CAM200301714501 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94 | 606 | 85.0001
CAM200301714518 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 763.14 | 763.14 | 763.14 | 100
CAM200401875019 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1346.95 | 1346.95 | 1346.95 | 100
CAM200401875026 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 228.37 | 95.0037
CAM200401875035 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01 | 1461.19 | 98
CAM200401875038 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1236.86 | 1236.86 | 1236.86 | 100
CAM210201938584 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81 | 116.59 | 13.9996
CAM210201938585 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 705.4 | 705.4 | 705.4 | 100
CAM210302000516 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2264.04 | 2264.04 | 2264.04 | 100
CAM210302000567 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 432.69 | 432.69 | 432.69 | 100
CAM210302000568 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 425.99 | 425.99 | 417.47 | 98
CAM210302000571 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95 | 563.83 | 45.0002
CAM210302001434 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 431 | 431 | 198 | 45.9397
CAM210402052924 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1091.01 | 1091.01 | 1091.01 | 100
CAM210402052932 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 531.09 | 531.09 | 265.55 | 50.0009
CAM210402055588 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
CAM220102064361 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2234.51 | 2234.51 | 0 | 0
CAM220102064474 | 2022 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM220202067116 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 356.45 | 356.45 | 0 | 0
CAM220202067176 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 233.39 | 233.39 | 0 | 0
CAM220202067277 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 2550 | 85
CAM220202067286 | 2022 | 2 | Metros lineales | 4700 | 4700 | 3055 | 65
CAM220202067332 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 115.41 | 115.41 | 0 | 0
CAM220202067371 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 321.81 | 321.81 | 16.1 | 5.003
CAM220202067398 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 148.83 | 148.83 | 0 | 0
CAM220202067521 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 443.23 | 443.23 | 0 | 0
CAM220202067601 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM220202067603 | 2022 | 2 | Hospital(es) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067698 | 2022 | 2 | Metros lineales | 787 | 787 | 0 | 0
CAM220202067951 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000 | 0 | 0
CAM220202068095 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 188.18 | 188.18 | 0 | 0
CAM220202068169 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 271.16 | 271.16 | 0 | 0
CAM220202068203 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 205.39 | 205.39 | 0 | 0
CAM220202068205 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 131.26 | 131.26 | 0 | 0
CAM220202068314 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202068477 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM220202086529 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1182.25 | 1182.25 | 141.87 | 12
CAM220202086530 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 974.13 | 974.13 | 633.19 | 65.0006
CAM220202086534 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5855.02 | 5855.02 | 585.5 | 10
CAM220202086535 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 756.27 | 756.27 | 756.25 | 99.9974
CAM220202086537 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 95.8 | 95.8 | 0 | 0
CAM220202086841 | 2022 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM220202089322 | 2022 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202099117 | 2022 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM220202099891 | 2022 | 2 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
CAM220202100165 | 2022 | 2 | LICENCIA(S) | 13 | 13 | 0 | 0
CAM200301714502 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 518.18 | 518.18 | 518.18 | 100
CAM200401874619 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875008 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875011 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875015 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 236.36 | 236.36 | 236.36 | 100
CAM200401875020 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07 | 3327.23 | 40
CAM200401875023 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66 | 479.66 | 100
CAM200401875028 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1440.8 | 1440.8 | 1195.86 | 82.9997
CAM200401875045 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1906.21 | 1906.21 | 1906.21 | 100
CAM210201938352 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 548.33 | 548.33 | 548.33 | 100
CAM210201938357 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1385.74 | 1385.74 | 1385.74 | 100
CAM210302000496 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 522.85 | 522.85 | 522.85 | 100
CAM210302000522 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1195.56 | 1195.56 | 1195.56 | 100
CAM210302000555 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 916.92 | 916.92 | 916.92 | 100
CAM210302000565 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 849.61 | 849.61 | 492.77 | 57.9996
CAM210402052927 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 921.07 | 921.07 | 828.96 | 89.9997
CAM220102063667 | 2022 | 2 | Vehículos | 52 | 52 | 0 | 0
CAM220102064168 | 2022 | 2 | Piezas | 412 | 703 | 0 | 0
CAM220102064181 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 10 | 0 | 0
CAM220102064362 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 135061.4 | 135061.4 | 0 | 0
CAM220102064448 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM220102064505 | 2022 | 2 | Piezas | 59 | 59 | 0 | 0
CAM220102064508 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220102064526 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220102065460 | 2022 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067120 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 412.28 | 412.28 | 0 | 0
CAM220202067125 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 100
CAM220202067143 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 34.44 | 34.44 | 0 | 0
CAM220202067252 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 252.9 | 252.9 | 0 | 0
CAM220202067304 | 2022 | 2 | Metros lineales | 4900 | 4900 | 4165 | 85
CAM220202067352 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 92.48 | 92.48 | 0 | 0
CAM220202067354 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 18.22 | 18.22 | 0 | 0
CAM220202067359 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 282.63 | 282.63 | 14.13 | 4.9995
CAM220202067384 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 15.68 | 15.68 | 0.78 | 4.9745
CAM220202067409 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 41.65 | 41.65 | 0 | 0
CAM220202067514 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 631.89 | 631.89 | 0 | 0
CAM220202067519 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 34.19 | 34.19 | 0 | 0
CAM220202067528 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 24.94 | 24.94 | 0 | 0
CAM220202067551 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 430.52 | 430.52 | 0 | 0
CAM220202067724 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067725 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067741 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 374.5 | 374.5 | 0 | 0
CAM220202067746 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1383 | 1383 | 0 | 0
CAM220202067756 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 6524.96 | 6524.96 | 0 | 0
CAM220202067876 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202068040 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM220202068042 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220202068043 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM220202068053 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220202068190 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 304.2 | 304.2 | 0 | 0
CAM220202068200 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 279.04 | 279.04 | 0 | 0
CAM220202068202 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 397.91 | 397.91 | 0 | 0
CAM220202068206 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 487.4 | 487.4 | 0 | 0
CAM220202068375 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202086520 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 365.86 | 365.86 | 182.93 | 50
CAM220202086526 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 888.8 | 888.8 | 106.66 | 12.0005
CAM220202086531 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 781.11 | 781.11 | 312.45 | 40.0008
CAM220202086536 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 724.25 | 724.25 | 0 | 0
CAM220202086647 | 2022 | 2 | Vehículos | 26 | 26 | 0 | 0
CAM220202086809 | 2022 | 2 | LICENCIA(S) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220202088332 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 104.9 | 104.9 | 89.17 | 85.0048
CAM220202088619 | 2022 | 2 | Metros lineales | 23 | 23 | 0 | 0
CAM220202089065 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 75.87 | 75.87 | 64.49 | 85.0007
CAM220202098330 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
CAM200301714466 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 765.09 | 765.09 | 765.09 | 100
CAM200301714467 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11 | 769.11 | 100
CAM200301714469 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 752 | 752 | 752 | 100
CAM200301714473 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 768.24 | 768.24 | 768.24 | 100
CAM200301714491 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82 | 888.82 | 100
CAM200301714496 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 100
CAM200301714516 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 762.32 | 762.32 | 762.32 | 100
CAM200401875021 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2496.51 | 2496.51 | 2496.51 | 100
CAM200401875049 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 943.75 | 943.75 | 924.88 | 98.0005
CAM210201938588 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 768.34 | 768.34 | 768.34 | 100
CAM210201940783 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CAM210301949274 | 2022 | 2 | Piezas | 250 | 250 | 250 | 100
CAM210302000506 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 788.93 | 788.93 | 788.93 | 100
CAM210302000509 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 957.93 | 957.93 | 957.93 | 100
CAM210302000517 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2594.22 | 2594.22 | 2594.22 | 100
CAM210302000529 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1015.46 | 1015.46 | 1015.46 | 100
CAM210302000542 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1986.47 | 1986.47 | 1986.47 | 100
CAM210302000570 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83 | 443.62 | 44.9996
CAM210302000579 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 845.2 | 845.2 | 295.82 | 35
CAM210302000584 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 931.63 | 931.63 | 0 | 0
CAM210402052919 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1055.17 | 1055.17 | 1055.17 | 100
CAM210402052928 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1055.8 | 1055.8 | 369.53 | 35
CAM210402052929 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1176.31 | 1176.31 | 623.44 | 52.9996
CAM220102064152 | 2022 | 2 | Piezas | 88 | 103 | 0 | 0
CAM220102064360 | 2022 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220102064468 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
CAM220102064470 | 2022 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM220202067228 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 109.21 | 109.21 | 0 | 0
CAM220202067350 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 158.31 | 158.31 | 0 | 0
CAM220202067351 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 176.39 | 176.39 | 8.82 | 5.0003
CAM220202067406 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 242.96 | 242.96 | 0 | 0
CAM220202067677 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1078.91 | 1078.91 | 0 | 0
CAM220202067734 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067737 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067747 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 0 | 0
CAM220202067882 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM220202068047 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220202068057 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM220202068060 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM220202068087 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 46.5 | 46.5 | 0 | 0
CAM220202068166 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 305.82 | 305.82 | 0 | 0
CAM220202068196 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 140.65 | 140.65 | 0 | 0
CAM220202068207 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 301.55 | 301.55 | 0 | 0
CAM220202068213 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 102.31 | 102.31 | 0 | 0
CAM220202068216 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 126.49 | 126.49 | 0 | 0
CAM220202068237 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 255.27 | 255.27 | 0 | 0
CAM220202068249 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM220202068276 | 2022 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM220202068283 | 2022 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM220202068300 | 2022 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
CAM220202068333 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202068369 | 2022 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM220202068384 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202086524 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 719.79 | 719.79 | 179.25 | 24.9031
CAM220202086533 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2797.65 | 2797.65 | 699.41 | 24.9999
CAM220202086539 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 348.77 | 348.77 | 0 | 0
CAM220202087987 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4069 | 4069 | 326 | 8.0118
CAM220202088609 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 367.53 | 367.53 | 0 | 0
CAM220202089054 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202089073 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1172.19 | 1172.19 | 0 | 0
CAM220202099767 | 2022 | 2 | Piezas | 365 | 365 | 0 | 0
CAM220202099795 | 2022 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM220202099820 | 2022 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM220202099838 | 2022 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
CAM220202099856 | 2022 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
CAM200301714489 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33 | 785.33 | 100
CAM200301714513 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15 | 849.15 | 100
CAM200401874626 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875017 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61 | 1846.21 | 75.0001
CAM200401875018 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86 | 1248.25 | 98.9999
CAM200401875042 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 777.81 | 777.81 | 777.81 | 100
CAM210101885932 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 600.72 | 600.72 | 0 | 0
CAM210101885933 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88 | 599.88 | 100
CAM210201938341 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1387.61 | 1387.61 | 1387.61 | 100
CAM210201938366 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1342.52 | 1342.52 | 1342.52 | 100
CAM210201938587 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2 | 455.2 | 100
CAM210302000519 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1440.05 | 1440.05 | 1440.05 | 100
CAM210302000539 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1318.61 | 1318.61 | 1318.61 | 100
CAM210302000572 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 847.8 | 847.8 | 763.02 | 90
CAM210302000573 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 848.88 | 848.88 | 763.99 | 89.9998
CAM210402052889 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 380.48 | 380.48 | 380.48 | 100
CAM220102064032 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1622 | 1622 | 0 | 0
CAM220102064032 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3678.6 | 3678.6 | 0 | 0
CAM220102064032 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 1713 | 1713 | 0 | 0
CAM220102064032 | 2022 | 2 | Piezas | 92 | 92 | 0 | 0
CAM220102064230 | 2022 | 2 | LICENCIA(S) | 13 | 0 | 0 | 0
CAM220102064456 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM220102064496 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220202067114 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 351.73 | 351.73 | 0 | 0
CAM220202067136 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 254.79 | 254.79 | 0 | 0
CAM220202067218 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 100
CAM220202067285 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 1500 | 50
CAM220202067300 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 1700 | 85
CAM220202067346 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 357.58 | 357.58 | 0 | 0
CAM220202067355 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 177.26 | 177.26 | 8.87 | 5.0039
CAM220202067364 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 130.28 | 130.28 | 0 | 0
CAM220202067387 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 66.49 | 66.49 | 0 | 0
CAM220202067508 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 25.74 | 25.74 | 1.29 | 5.0117
CAM220202067753 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 7992 | 7992 | 0 | 0
CAM220202067757 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4060 | 4060 | 0 | 0
CAM220202067911 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM220202067954 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 0 | 0
CAM220202068041 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM220202068050 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM220202068062 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 125.34 | 125.34 | 0 | 0
CAM220202068084 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 239.32 | 239.32 | 0 | 0
CAM220202068163 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 208.64 | 208.64 | 0 | 0
CAM220202068185 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 227.67 | 227.67 | 0 | 0
CAM220202068187 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 378.84 | 378.84 | 0 | 0
CAM220202068201 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 118.65 | 118.65 | 0 | 0
CAM220202068204 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 198.95 | 198.95 | 0 | 0
CAM220202068244 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 426.63 | 426.63 | 0 | 0
CAM220202068328 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202068366 | 2022 | 2 | Piezas | 49 | 49 | 0 | 0
CAM220202068465 | 2022 | 2 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 0 | 0
CAM220202086517 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 449.38 | 449.38 | 426.91 | 94.9998
CAM220202086540 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 741.73 | 741.73 | 0 | 0
CAM220202086620 | 2022 | 2 | Piezas | 205 | 205 | 0 | 0
CAM220202086826 | 2022 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
CAM220202088647 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 472.5 | 472.5 | 236.25 | 50
CAM220202089072 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2174.23 | 2174.23 | 2065.52 | 95.0001
CAM220202100153 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM200301714503 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 680.71 | 680.71 | 680.71 | 100
CAM200301714504 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5 | 273 | 40
CAM200401875016 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51 | 515.51 | 100
CAM200401875024 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71 | 479.71 | 100
CAM200401875025 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 240.38 | 100
CAM200401875029 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1099.56 | 1099.56 | 1011.6 | 92.0004
CAM200401875033 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07 | 803.07 | 100
CAM200401875048 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28 | 2708.08 | 65
CAM210201938343 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 749.48 | 749.48 | 749.48 | 100
CAM210201938582 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 705.89 | 705.89 | 529.42 | 75.0004
CAM210201938586 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1224.91 | 1224.91 | 1224.91 | 100
CAM210201938589 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9 | 149.98 | 20
CAM210302000495 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1540.24 | 1540.24 | 1540.24 | 100
CAM210302000512 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 986.31 | 986.31 | 986.31 | 100
CAM210302000554 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 301.63 | 301.63 | 301.63 | 100
CAM210302000576 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1257.72 | 1257.72 | 1257.72 | 100
CAM210302000582 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 850.81 | 850.81 | 467.94 | 54.9994
CAM210402052920 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 848.18 | 848.18 | 848.18 | 100
CAM210402052922 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 928.7 | 928.7 | 325.05 | 35.0005
CAM210402052925 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1084.75 | 1084.75 | 705.09 | 65.0002
CAM210402052930 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 239.2 | 239.2 | 0 | 0
CAM220102064358 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 817.29 | 817.29 | 0 | 0
CAM220102064443 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220102064454 | 2022 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM220102064460 | 2022 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
CAM220102064516 | 2022 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 0 | 0
CAM220102064521 | 2022 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
CAM220202066933 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 180.27 | 180.27 | 180.27 | 100
CAM220202067123 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 322.71 | 322.71 | 322.71 | 100
CAM220202067160 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 109.37 | 109.37 | 0 | 0
CAM220202067248 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 194.85 | 194.85 | 0 | 0
CAM220202067253 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 50.68 | 50.68 | 0 | 0
CAM220202067356 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 283.44 | 283.44 | 0 | 0
CAM220202067494 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 590.02 | 590.02 | 29.5 | 4.9998
CAM220202067559 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 292.86 | 292.86 | 0 | 0
CAM220202067719 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3553.3 | 3553.3 | 0 | 0
CAM220202067720 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 862.2 | 862.2 | 0 | 0
CAM220202068055 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220202068056 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220202068066 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 63.91 | 63.91 | 0 | 0
CAM220202068199 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 206.41 | 206.41 | 0 | 0
CAM220202068208 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 276.16 | 276.16 | 0 | 0
CAM220202068242 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 425.93 | 425.93 | 0 | 0
CAM220202068261 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202068279 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
CAM220202068310 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202068379 | 2022 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM220202068381 | 2022 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM220202086516 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 953.35 | 953.35 | 476.67 | 49.9995
CAM220202086528 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2737.82 | 2737.82 | 273.78 | 9.9999
CAM220202086854 | 2022 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM220202086859 | 2022 | 2 | Piezas | 75 | 75 | 0 | 0
CAM220202088271 | 2022 | 2 | Equipamiento | 29 | 29 | 0 | 0
CAM220202088271 | 2022 | 2 | Piezas | 133 | 133 | 0 | 0
CAM220202089043 | 2022 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM220202089078 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 738.18 | 738.18 | 516.73 | 70.0005
CAM220202099671 | 2022 | 2 | Piezas | 46 | 46 | 0 | 0
CAM220202100172 | 2022 | 2 | Piezas | 103 | 103 | 0 | 0
CAM200301714468 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 768.91 | 768.91 | 768.91 | 100
CAM200301714474 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18 | 768.18 | 100
CAM200301714486 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 770.9 | 770.9 | 770.9 | 100
CAM200301714517 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46 | 802.23 | 94.9992
CAM200301714519 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7 | 405.7 | 100
CAM200401875031 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 914.67 | 914.67 | 777.47 | 85.0001
CAM200401875039 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 849.42 | 849.42 | 849.42 | 100
CAM200401875040 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 877.95 | 877.95 | 877.95 | 100
CAM200401875041 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 816.58 | 816.58 | 816.58 | 100
CAM210201893059 | 2022 | 2 | Abrevadero(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210201938336 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 832.74 | 832.74 | 832.74 | 100
CAM210201938342 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 808.67 | 808.67 | 808.67 | 100
CAM210201938349 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 526.03 | 526.03 | 526.03 | 100
CAM210201938361 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 335.1 | 335.1 | 335.1 | 100
CAM210201938581 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 666.53 | 666.53 | 266.61 | 39.9997
CAM210302000514 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2794.23 | 2794.23 | 2794.23 | 100
CAM210302000564 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 932.68 | 932.68 | 792.78 | 85.0002
CAM210302000581 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 518.12 | 518.12 | 129.53 | 25
CAM210302000583 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1170.54 | 1170.54 | 0 | 0
CAM210402054131 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0.19 | 19
CAM210402054136 | 2022 | 2 | Equipamiento | 33 | 33 | 33 | 100
CAM220102063945 | 2022 | 2 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
CAM220102064156 | 2022 | 2 | Piezas | 153 | 0 | 0 | 0
CAM220102064450 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220102065446 | 2022 | 2 | CAMARA(S) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM220102065446 | 2022 | 2 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220102065446 | 2022 | 2 | Maquinaria y equipo | 4 | 4 | 0 | 0
CAM220102065446 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 8 | 8 | 0 | 0
CAM220102065446 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM220102065446 | 2022 | 2 | Vehículos | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202067115 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 182.45 | 182.45 | 0 | 0
CAM220202067130 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 323.02 | 323.02 | 0 | 0
CAM220202067220 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 204.3 | 204.3 | 51.08 | 25.0024
CAM220202067276 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 388.43 | 388.43 | 0 | 0
CAM220202067302 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 1000 | 50
CAM220202067348 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 474.32 | 474.32 | 0 | 0
CAM220202067397 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 290.54 | 290.54 | 0 | 0
CAM220202067415 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 131.66 | 131.66 | 0 | 0
CAM220202067608 | 2022 | 2 | Hospital(es) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067731 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067739 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067750 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 439.68 | 439.68 | 0 | 0
CAM220202067867 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202067883 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202067889 | 2022 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202067946 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580 | 0 | 0
CAM220202068044 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
CAM220202068061 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
CAM220202068112 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 148.02 | 148.02 | 0 | 0
CAM220202068215 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 274.7 | 274.7 | 0 | 0
CAM220202068217 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 209.98 | 209.98 | 0 | 0
CAM220202068243 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 87.61 | 87.61 | 0 | 0
CAM220202068265 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
CAM220202068285 | 2022 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
CAM220202068293 | 2022 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
CAM220202068330 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202068382 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM220202086521 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 99.56 | 99.56 | 97.57 | 98.0012
CAM220202086523 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 217.92 | 217.92 | 217.92 | 100
CAM220202086538 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 191.72 | 191.72 | 0 | 0
CAM220202086858 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM220202087927 | 2022 | 2 | Equipamiento | 20 | 20 | 0 | 0
CAM220202089082 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
CAM220202089500 | 2022 | 2 | Luminaria | 278 | 278 | 0 | 0
CAM220202099212 | 2022 | 2 | LICENCIA(S) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM220202099844 | 2022 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM220202099886 | 2022 | 2 | Piezas | 73 | 73 | 0 | 0
CAM220202100169 | 2022 | 2 | Piezas | 27 | 27 | 0 | 0
CAM210201893082 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1238 | 1238 | 1238 | 100
CAM210201940150 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2717.7 | 2717.7 | 2717.7 | 100
CAM210302000545 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1037.4 | 1037.4 | 1037.4 | 100
CAM210402052865 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2119.43 | 2119.43 | 2119.43 | 100
CAM220202086519 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 267.54 | 267.54 | 267.54 | 100
CAM200301714493 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 865.07 | 865.07 | 865.07 | 100
CAM200301714500 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 518.44 | 518.44 | 518.44 | 100
CAM200301714509 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 624.59 | 624.59 | 624.59 | 100
CAM210302000534 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 566.12 | 566.12 | 566.12 | 100
CAM210302000536 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2076.49 | 2076.49 | 2076.49 | 100
CAM210402052849 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 500.4 | 500.4 | 500.4 | 100
CAM210402052860 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1759.98 | 1759.98 | 1759.98 | 100
CAM210402052861 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1757.32 | 1757.32 | 1757.32 | 100
CAM210402052887 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 494.18 | 494.18 | 494.18 | 100
CAM220202093946 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301714497 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 100
CAM210402052859 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1881.85 | 1881.85 | 1881.85 | 100
CAM210402052866 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1623.23 | 1623.23 | 1623.23 | 100
CAM210402052917 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 365.93 | 365.93 | 365.93 | 100
CAM200401875030 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1023.7 | 1023.7 | 1023.7 | 100
CAM210402052898 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 647.33 | 647.33 | 647.33 | 100
CAM220102063615 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 115.94 | 115.94 | 115.94 | 100
CAM220102063616 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 125.97 | 125.97 | 125.97 | 100
CAM220202089066 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1477.62 | 1477.62 | 1477.62 | 100
CAM200101702413 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1399.12 | 1399.12 | 1399.12 | 100
CAM200301714482 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1244.54 | 1244.54 | 1244.54 | 100
CAM210302000525 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 869.58 | 869.58 | 869.58 | 100
CAM210302000553 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2337.99 | 2337.99 | 2337.99 | 100
CAM210402052897 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 576.95 | 576.95 | 576.95 | 100
CAM200301714498 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 600.21 | 600.21 | 600.21 | 100
CAM210201940138 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2810.3 | 2810.3 | 2810.3 | 100
CAM210402052863 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2891.16 | 2891.16 | 2891.16 | 100
CAM210402059158 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM200301714477 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 681.98 | 681.98 | 681.98 | 100
CAM200301714510 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 600.96 | 600.96 | 600.96 | 100
CAM200401875014 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 680.57 | 680.57 | 680.57 | 100
CAM200401875032 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1031.8 | 1031.8 | 1031.8 | 100
CAM210201942014 | 2022 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
CAM210402052852 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1937.23 | 1937.23 | 1937.23 | 100
CAM220102064743 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220102064750 | 2022 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".